**STRATEŠKI PLAN GOSPODARSKOG RAZVOJA GRADA PREGRADE**

IZVJEŠĆE O PROVEDBI STRATEŠKOG PLANA GOSPODARSKOG RAZVOJA GRADA PREGRADE

ZA 2015. GODINU

Rujan 2016.



Sadržaj

[1. Uvod 2](#_Toc461101449)

[2. Provedba projekata Strateškog plana gospodarskog razvoja grada Pregrade 4](#_Toc461101450)

[2.1. Financijsko izvješće 4](#_Toc461101451)

[2.2. Izvješće o pokazateljima rezultata 7](#_Toc461101452)

[3. Zaključak 9](#_Toc461101453)

[Prilozi 9](#_Toc461101454)

# Uvod

Strateški plan gospodarskog razvoja grada Pregrade za razdoblje 2014. – 2020. godine donesen je na sjednici Gradskog vijeća grada Pregrade 16.9.2014. godine na prijedlog gradonačelnika i radne skupine od 30-ak građana iz javnog i gospodarskog sektora koja je radila na izradi plana pod stručnim vodstvom profesora Ekonomskog fakulteta u Zagrebu dr.sc. Vladimira Čavraka i njegovih suradnika.

Planom je regulirana obveza praćenja provedbe na način da Izvješće o provedbi izrađuju Upravni odjeli na čelu s pročelnicama, a podnose se:

Gradonačelniku grada Pregrade – najmanje jednom godišnje

Gradskom vijeću grada Pregrade – jednom godišnje; a na zahtjev i po potrebi izrađuje se i mimo regularnog roka

Strateški plan gospodarskog razvoja grada Pregrade omogućava svim stanovnicima i građanima da sudjeluju u razvoju svog Grada.

Temeljem Zakona o proračunu iz 2009. godine (NN 87/08) gradovi i općine obvezne su prilikom izrade proračuna, osim općeg i posebnog dijela izraditi i plan razvojnih programa. Plan razvojnih programa predstavlja planirane investicijske rashode za naredne tri godine. Izmjenama Zakona iz 2012. godine (NN 136/12) mijenja se sadržaj i srž planova razvojnih programa te su jedinice lokalne samouprave primorane izrađivati planove razvojnih programa prema novoj metodologiji i to na način da on sadrži ciljeve i prioritete razvoja lokalne jedinice, a ti ciljevi povezani su sa programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

A ciljevi i prioriteti definirani su Strateškim planom gospodarskog razvoja.

Izvješće o provedbi Strateškog plana odnosi na prethodnu kalendarsku i fiskalnu godinu, odnosno na projekte provedene tijekom 2015. godine.

Izvješće za 2015. godinu je izrađeno na temelju prikupljenih podataka iz proračuna grada Pregrade, iz plana razvojnih programa, podataka od gradskih proračunskih korisnika, javnih poduzeća u vlasništvu Grada i privatnih investitora.

S obzirom da je Strateški plan donesen u rujnu 2014. godine izvještavanje za 2014. godinu nije izrađeno pa se navode značajniji projekti provedeni u 2014. godini.

Strateški cilj 2.

Povećanje konkurentnosti i rast malih i srednjih poduzeća i obiteljskih gospodarstava

Projekti:

* Revitalizacija prve Vinske ceste u RH

 Izvedeni su radovi na modernizaciji vinske ceste u vrijednosti 903.734,25

 kuna uz pomoć državnog proračuna u visini 80% investicije

 Strateški cilj 3

 Izgradnja hard i soft infrastrukture potrebne za rast poslovanja i ugodan život

 Projekti:

* Zamjena dotrajale stolarije na objektu „DV Naša radost“ Pregrada

 Izvedeni su radovi u vrijednosti 170.000,00 kuna

* Sanacija nerazvrstanih cesta na području grada Pregrade

 Izvedeni su radovi na asfaltiranju nerazvrstanih cesta, uređenju mosta i

 izgrađena su autobusnih stajališta – sve u vrijednosti 938.755,36 kuna,

* Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete – vrijednost ulaganja 559.013,08 kuna,
* Izgradnja područne škole u Stipernici – vrijednost ulaganja 385.113,21 kunu,
* Ulaganje u infrastrukturu poslovne zona u visini 98.593,75 kuna,
* Izgradnja „zelenih otoka“ (Niskogradnja)– vrijednost ulaganja 65.000,00 kuna,
* Izgradnja pogona za strojnu obradu metala sa opremom (Barić alatničarstvo)

 Izvršeno ulaganje u halu u visini 2.940.112,00 i opremu 577.015,00 kuna,

* Dovršetak magistralnih i tlačnih cjevovoda vodoopskrbnog sustava visoke zone Vinagora ( VIOP) – uloženo u radove 695.057,55 kuna

Strateški cilj 4

Transformacija lokalne uprave u funkciji gospodarskog razvoja i povećanja atraktivnosti Pregrade za privlačenje investicija

 Projekti:

 Brendiranje grada i lokalne uprave kroz izradu višejezičnih marketing materijala i

 portala - vrijednost projekta 24.987,50 kuna

# Provedba projekata Strateškog plana gospodarskog razvoja grada Pregrade

## Financijsko izvješće

Izvještavanje se provodi jednom godišnje, a obuhvaća razdoblje prethodne godine i provodi se za svaku godinu tijekom trajanja Strateškog plana gospodarskog razvoja grada Pregrade.

Cilj izvještavanja je prikaz projekata u jednoj kalendarskoj godini te prikaz planiranih sredstava te utrošena sredstva raspoređena prema izvorima financiranja. Izvori financiranja su državni proračun, županijski proračun, lokalni proračun, pomoć Europske unije, javna poduzeća, privatni investitori te ostali izvori i ukupno.

Izvještavanje obuhvaća razdoblje 2015. godine.

Financijsko izvješće o provedbi projekata Strateškog plana gospodarskog razvoja grada Pregrade prikazano je u tablici Financijsko izvješće:

Tablica 1 Financijsko izvješće:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.Br. | STRATEŠKI CILJ | Operativni cilj | Program | Projekt | Ukupno planirano | Ukupno realizirano |
| 1. | POVEĆANJE KPACITETA ZA PRIVLAČENJE SREDSTAVA IZ EU FONDOVA | **1.1.**:Do 2020. izraditi i kandidirati najmanje 30 projekata za financiranje iz EU fondova u vrijednosti od 20 mln. EUR | **1.1.1.**Investicije u soft infrastrukturu | Kulturni centar |   |   |
| UKUPNO 1. | 43.000,00 | 42.125,00 |
| 2.  | POVEĆANJE KONKURENTNOSTI I RAST MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA I OBITELJSKIH GOSPODARSTAVA | **2.1.**Povećati broj poslovnih subjekata za 10 prosječno godišnje do 2020.(ukupno 70) te ostvariti novu zaposlenost u tim subjektima za 30-40 novozaposlenih godišnje  | **2.1.1.**Poboljšanje lokalne investicijske klime/poticanje razvoja klastera | Gospodarski sajam tijekom Berbe Grojzdja |   |   |
| UKUPNO 2.  | 42.000,00 | 41.698,75 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.Br. | STRATEŠKI CILJ | Operativni cilj | Program | Projekt | Ukupno planirano | Ukupno realizirano |
| 3. | IZGRADNJA HARD I SOFT INFRASTRUKTURE POTREBNE ZA RAST POSLOVANJA I UGODAN ŽIVOT | **3.1.** Do 2020.investirati u projekte infrastrukture radi eliminiranja glavnih deset prepreka i ograničenja definiranih anketom o lokalnom poslovnom okruženju | **3.1.1.**i **3.1.2.** Investicije u soft/investicije u hard infrastrukturu | Zamjena dotrajale stolarije i fasade na objektu "DV Naša radost" |   |   |
| Sanacija divljih odlagališta(zaseban projekt za svako odlagalište) |   |   |
| Sanacija nerazvrstanih cesta na poručju grada Pregrade(oko 90 km nerazvrstanih cesta) |   |   |
| Obnova , sanacija i vrednovanje povijesnih zidina Kostel-grada u svrhu uključivanja u turističke i kulturne ponude grada Pregrade i KZŽ |   |   |
|  | Izgradnja pogona za strojnu obradu metala sa opremom (Barić alatničarstvo) |  |  |
|  | Izgradnja područne škole Stipernica |  |  |
|  | Rekonstrukcija javne rasvjete na području grada Pregrade |  |  |
|  | Postavljanje radarskih mjerača brzine kretanja i led indikatora na kritičnim pješačkim prijelazima (Hrvatske ceste ) |  |  |
|  | Kupnja stroja za rotacioni lijev PRM -5000 i druga oprema (Okiroto) |  |  |
|  | Sanacija klizišta na području grada Pregrade |  |  |
|  | Vodoopskrbni sustav visoke zone VINAGORA,vodospremnik Vinagora (VIOP) |  |  |
|  | Projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (VIOP) |  |  |
|  | Upravljanje gubicima i sanacija gubitaka na vodoopskrbnom sustavu Pregrade (VIOP) |  |  |
| **3.1.3.** i **3.1.4.** Umrežavanje rada civilnog društva s gradom i poduzetnicima /unapređenje kulturnih i sportskih sadržaja | Izgradnja i obnova dječjih igrališta u svakom mjesnom odboru |   |   |
| Poticajno okruženje za razvoj civilnog društva |   |   |
| Nabava knjiga u knjižnici |   |   |
| UKUPNO 3. | 8.157.051,79 | 5.717.969,90 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.Br. | STRATEŠKI CILJ | Operativni cilj | Program | Projekt | Ukupno planirano | Ukupno realizirano |
| 4. | TRANSFORMACIJA LOKALNE UPRAVE U FUNKCIJI GOSPODARSKOG RAZVOJA I POVEĆANJA ATRAKTIVNOSTI PREGRADE ZA PRIVLAČENJE INVESTICIJA | **4.1.** Do 2020. smanjiti za 40% prigovore lokalnih poduzetnika na rad odjela i službi Grada te udvostručiti razinu privatnih ulaganja na području Grada do 2018. | **4.1.1.** i **4.1.2.** Prostorno planiranje /strategije regeneracije | Izrada prostornog plana |   |   |
| Nabava opreme za rad gradske uprave |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO 4.  | 252.088,60 | 246.675,30 |
| **UKUPNO SC1+SC2 +SC3+SC4:** |  |  | **8.494.140,39** | **6.048.468,95** |

Temeljem prikupljenih i analiziranih financijskih podataka vidljivo je da su predviđeni projekti provedeni u visini 71,25 % planiranih sredstava. Podaci pokazuju da su ostvareni pozitivni koraci u planiranju proračuna i provedbi Strateškog plana gospodarskog razvoja Grada Pregrade te da je proračun planiran sukladno lokalnoj strategiji.

Financijsko izvješće prikazuje da je ukupno u 2015. godini za sva četiri strateška cilja utrošeno 6.048.468,95 kuna tj. 71,25 u odnosu na plan. Najznačajnija ulaganja bila su u sklopu programa izgradnje hard i soft infrastrukture potrebne za rast poslovanja i ugodan život. Od ukupno planiranih sredstava u visini 8.157.051,79 utrošeno je 5.717.969,90 odnosno 70 %.

## Izvješće o pokazateljima rezultata

Pokazatelji rezultata provedbe projekata prikazani su u tablici pokazatelji rezultata, međutim nismo bili u mogućnosti skupiti informacije o pokazateljima rezultata od svih dionika.

Tablica 2 Pokazatelji rezultata :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | STRATEŠKI CILJ | Operativni cilj | Program | Projekt | Stupanj prioriteta | Pokazatelj rezultata (količina-2015) |
|
| 1. | POVEĆANJE KPACITETA ZA PRIVLAČENJE SREDSTAVA IZ EU FONDOVA | **1.1.**:Do 2020. izraditi i kandidirati najmanje 30 projekata za financiranje iz EU fondova u vrijednosti od 20mln. EUR | **1.1.1.**Investicije u soft infrastrukturu | Kulturni centar | II | Projekti za 1 Kulturni centar |
| 2.  | POVEĆANJE KONKURENTNOSTI I RAST MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA I OBITELJSKIH GOSPODARSTAVA | **2.1.**Povećati broj poslovnih subjekata za 10 prosječno godišnje do 2020.(ukupno 70) te ostvariti novu zaposlenost u tim subjektima za 30-40 novozaposlenih godišnje  | **2.1.1.**Poboljšanje lokalne investicijske klime/poticanje razvoja klastera | Gospodarski sajam tijekom Berbe Grojzdja | I | do 1000 posjetitelja |
| 3.  | IZGRADNJA HARD I SOFT INFRASTRUKTURE POTREBNE ZA RAST POSLOVANJA I UGODAN ŽIVOT | **3.1.** Do 2020.investirati u projekte infrasrukture radi eliminiranja glavnih deset prepreka i ograničenja definiranih anketom o lokalnom poslovnom okruženju | **3.1.1.**i **3.1.2.** Investicije u soft/investicije u hard infrastrukturu | Zamjena dotrajale stolarije i fasade na objektu "DV Naša radost" | I | 1 objekt vrtića, upisano 106 djece |
| Sanacija divljih odlagališta(zaseban projekt za svako odlagalište) | I | 1 odlagalište-Cigrovec |
| Sanacija nerazvrstanih cesta na poručju grada Pregrade(oko 90 km nerazvrstanih cesta) | I | Projekti za nogostupe dužine 4300 mi za cestu C1 , dužine 1410 m |
| Obnova , sanacija i vrednovanje povijesnih zidina Kostel-grada u svrhu uključivanja u turističke i kulturne ponude grada Pregrade i KZŽ | III | Projekti i geodetski elaborat za 1 povjesne zidine |
| Izgradnja pogona za strojnu obradu metala sa opremom (Barić alatničarstvo) |  II |   |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | STRATEŠKI CILJ | Operativni cilj | Program | Projekt | Stupanj prioriteta | Pokazatelj rezultata (količina-2015) |
|
| 3.  | IZGRADNJA HARD I SOFT INFRASTRUKTURE POTREBNE ZA RAST POSLOVANJA I UGODAN ŽIVOT | 3.1. Do 2020.investirati u projekte infrasrukture radi eliminiranja glavnih deset prepreka i ograničenja definiranih anketom o lokalnom poslovnom okruženju | 3.1.1.i 3.1.2. Investicije u soft/investicije u hard infrastrukturu | Izgradnja područne škole Stipernica |   |   |
| Rekonstrukcija javne rasvjete na području grada Pregrade | I  | 200 rasvjetnih tijela |
| Postavljanje radarskih mjerača brzine kretanja i led indikatora na kritičnim pješačkim prijelazima (Hrvatske ceste ) | III  |   |
| Kupnja stroja za rotacini lijev PRM -5000 i druga oprema (Okiroto) | II  |   |
| Sanacija klizišta na području grada Pregrade | I  | saniranih 6 klizišta  |
| Vodoopskrbni sustav visoke zone VINAGORA,vodospremnik Vinagora (VIOP) | II  |   |
| Projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (VIOP) | II  |   |
| Upravljanje gubicima i sanacija gubitaka na vodoopskrbnom sustavu Pregrade (VIOP) | I  |   |
| **3.1.3.** i **3.1.4.** Umrežavanje rada civilnog društva s gradom i poduzetnicima /unapređenje kulturnih i sportskih sadržaja | Izgradnja i obnova dječjih igrališta u svakom mjesnom odboru | I | dječje igralište-Kuna park u Pregradi, igralište Benkovo i u Cigrovcu |
| Poticajno okruženje za razvoj civilnog društva |   |   |
| Nabava knjiga u knjižnici |   | 1597 nabavljenih knjiga |
| 4. | TRANSFORMACIJA LOKALNE UPRAVE U FUNKCIJI GOSPODARSKOG RAZVOJA I POVEĆANJA ATRAKTIVNOSTI PREGRADE ZA PRIVLAČENJE INVESTICIJA | **4.1.** Do 2020. smajiti za 40% prigovore lokalnih poduzetnika na rad odjela i službi Grada te udvostručiti razinu privatnih ulaganja na području Grada do 2018. | **4.1.1.** i **4.1.2.** Prostorno planiranje /strategije regeneracije | Izrada prostornog plana | I | 1 prostorni plan uređenja grada Pregrade |
| Nabava opreme za rad gradske uprave |   | računalna oprema i računalni programi |

# Zaključak

Iz Izvješća o provedbi Strateškog plana gospodarskog razvoja grada Pregrade može se utvrditi da gospodarski subjekti, ustanove i organizacije civilnog društva nisu u dovoljnoj mjeri angažirani oko dostavljanja podataka potrebnih za Izvješće.

Grad Pregrada planirao je svoje prihode i primitke temeljem Zakona o proračunu, uputama i smjernicama nadležnog Ministarstva te vlastitih procjena rasta ili pada pojedinih prihoda. Izrađen je plan razvojnih programa te realiziran unutar okvira i sukladno planiranim sredstvima za njegovu provedbu. Na taj način moguće je konstatirati da je Grad izvršio svoje planirane obveze u planiranoj mjeri.

Zbog manjka podataka ostalih dionika na području Grada nije moguće odrediti koliko su svojim djelovanjem i provedbom aktivnosti doprinijeli ostvarenju zadanih ciljeva.

# Prilozi

Tablica 1. Financijsko izvješće