
**STRATEŠKI PLAN GOSPODARSKOG RAZVOJA GRADA PREGRADE**

IZVJEŠĆE O PROVEDBI STRATEŠKOG PLANA GOSPODARSKOG RAZVOJA GRADA PREGRADE

ZA 2016. GODINU

Prosinac 2017.

[](http://www.google.hr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNyOn62PfOAhXDEiwKHX5NBmIQjRwIBw&url=http://www.pregrada.hr/grb-i-zastava&psig=AFQjCNFEnGrl3NeZKfiJAnVK6PdZFKlJYg&ust=1473146609229455)

Sadržaj

[1. Uvod 2](#_Toc461101449)

[2. Provedba projekata Strateškog plana gospodarskog razvoja grada Pregrade 3](#_Toc461101450)

[2.1. Financijsko izvješće 3](#_Toc461101451)

[2.2. Izvješće o pokazateljima rezultata 6](#_Toc461101452)

[3. Zaključak 8](#_Toc461101453)

[Prilozi 8](#_Toc461101454)

# Uvod

Strateški plan gospodarskog razvoja grada Pregrade za razdoblje 2014. – 2020. godine donesen je na sjednici Gradskog vijeća grada Pregrade 16.9.2014. godine na prijedlog gradonačelnika i radne skupine od 30-ak građana iz javnog i gospodarskog sektora koja je radila na izradi plana pod stručnim vodstvom profesora Ekonomskog fakulteta u Zagrebu dr.sc. Vladimira Čavraka i njegovih suradnika.

Planom je regulirana obveza praćenja provedbe na način da Izvješće o provedbi izrađuju Upravni odjeli na čelu s pročelnicama, a podnose se:

Gradonačelniku grada Pregrade – najmanje jednom godišnje

Gradskom vijeću grada Pregrade – jednom godišnje; a na zahtjev i po potrebi izrađuje se i mimo regularnog roka

Strateški plan gospodarskog razvoja grada Pregrade omogućava svim stanovnicima i građanima da sudjeluju u razvoju svog Grada.

Temeljem Zakona o proračunu iz 2009. godine (NN 87/08) gradovi i općine obvezne su prilikom izrade proračuna, osim općeg i posebnog dijela izraditi i plan razvojnih programa. Plan razvojnih programa predstavlja planirane investicijske rashode za naredne tri godine. Izmjenama Zakona iz 2012. godine (NN 136/12) mijenja se sadržaj i srž planova razvojnih programa te su jedinice lokalne samouprave primorane izrađivati planove razvojnih programa prema novoj metodologiji i to na način da on sadrži ciljeve i prioritete razvoja lokalne jedinice, a ti ciljevi povezani su sa programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Ciljevi i prioriteti definirani su Strateškim planom gospodarskog razvoja.

Izvješće o provedbi Strateškog plana odnosi na prethodnu kalendarsku i fiskalnu godinu, odnosno na projekte provedene tijekom 2016. godine.

Izvješće za 2016. godinu je izrađeno na temelju prikupljenih podataka iz proračuna grada Pregrade, iz plana razvojnih programa, podataka od gradskih proračunskih korisnika, javnih poduzeća u vlasništvu Grada i privatnih investitora.

# Provedba projekata Strateškog plana gospodarskog razvoja grada Pregrade

## Financijsko izvješće

Izvještavanje se provodi jednom godišnje, a obuhvaća razdoblje prethodne godine i provodi se za svaku godinu tijekom trajanja Strateškog plana gospodarskog razvoja grada Pregrade.

Cilj izvještavanja je prikaz projekata u jednoj kalendarskoj godini te prikaz planiranih i utrošenih sredstva raspoređenih prema izvorima financiranja. Izvori financiranja su državni proračun, županijski proračun, lokalni proračun, pomoć Europske unije, javna poduzeća, privatni investitori te ostali izvori i ukupno.

Izvještavanje obuhvaća razdoblje 2016. godine.

Financijsko izvješće o provedbi projekata Strateškog plana gospodarskog razvoja grada Pregrade prikazano je u tablici Financijsko izvješće:

Tablica 1 Financijsko izvješće:


|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.Br. | STRATEŠKI CILJ | Operativni cilj | Program | Projekt | Ukupno planirano | Ukupno utrošeno |
| 1. | POVEĆANJE KPACITETA ZA PRIVLAČENJE SREDSTAVA IZ EU FONDOVA | **1.1.**:Do 2020. izraditi i kandidirati najmanje 30 projekata za financiranje iz EU fondova u vrijednosti od 20mln. EUR | **1.1.1.**Investicije u soft infrastrukturu | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  |
| Kulturni centar |
| UKUPNO 1. | | | | | 72.500,00 | 21.335,21 |
| 2. | POVEĆANJE KONKURENTNOSTI I RAST MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA I OBITELJSKIH GOSPODARSTAVA | **2.1.**Povećati broj poslovnih subjekata za 10 prosječno godišnje do 2020.(ukupno 70) te ostvariti novu zaposlenost u tim subjektima za 30-40 novozaposlenih godišnje | **2.1.1.**Poboljšanje lokalne investicijske klime/poticanje razvoja klastera | Gospodarski sajam tijekom Berbe Grojzdja |  |  |
| Otkup zmljišta i uređenje ulice A. Thierrya |
| 2.1.2. Poticanje rasta lokalnih poduzeća | Subvencije kamata poduzetnicima |
| Potpore poljoprivrednicima i uređenje stočnog sajmišta |
| UKUPNO 2. | | | | | 349.300,00 | 315.352,12 |
| 3. | IZGRADNJA HARD I SOFT INFRASTRUKTURE POTREBNE ZA RAST POSLOVANJA I UGODAN ŽIVOT | **3.1.** Do 2020.investirati u projekte infrasrukture radi eliminiranja glavnih deset prepreka i ograničenja definiranih anketom o lokalnom poslovnom okruženju | **3.1.1.**i **3.1.2.** Investicije u soft/investicije u hard infrastrukturu | Rekonstrukcija krovišta na objektu "DV Naša radost" |  |  |
| Sanacija divljih odlagališta(zaseban projekt za svako odlagalište) |
| Sanacija i dogradnja nogostupa na prostoru Grada Pregrade |
| Sanacija nerazvrstanih cesta na području grada Pregrade(oko 90 km nerazvrstanih cesta) |
| Uređenje reciklažnog dvorišta |
| Obnova , sanacija i vrednovanje povijesnih zidina Kostel-grada u svrhu uključivanja u turističke i kulturne ponude grada Pregrade i KZŽ |
| Izgradnja logističkog centra tvrtke Gotra Logistika d.o.o. |
| HEP - izgradnja nove transformatorske stanice |
| Rekonstrukcija javne rasvjete na području grada Pregrade |
| Sanacija klizišta na području grada Pregrade |
| Autobusna stajališta |
| Postavljanje info panela |
| Obnova sakralnih objekata |
| Vodoopskrbni sustav visoke zone VINAGORA,vodospremnik Vinagora, Žolekov breg (VIOP) |
| Projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (VIOP) |
| Upravljanje gubicima i sanacija gubitaka na vodoopskrbnom sustavu Pregrade (VIOP) |
| **3.1.3.** i **3.1.4.** Umrežavanje rada civilnog društva s gradom i poduzetnicima /unapređenje kulturnih i sportskih sadržaja | Poticajno okruženje za razvoj civilnog društva |
| Izgradnja i obnova dječjih igrališta u svakom mjesnom odboru |
| Muzejski izlošci |
| Nabava knjiga u knjižnici |
| UKUPNO 3. | | | | | 24.348.350,50 | 24.059.058,38 |
| 4. | TRANSFORMACIJA LOKALNE UPRAVE U FUNKCIJI GOSPODARSKOG RAZVOJA I POVEĆANJA ATRAKTIVNOSTI PREGRADE ZA PRIVLAČENJE INVESTICIJA | **4.1.** Do 2020. smajiti za 40% prigovore lokalnih poduzetnika na rad odjela i službi Grada te udvostručiti razinu privatnih ulaganja na području Grada do 2018. | **4.1.1.** i **4.1.2.** Prostorno planiranje /strategije regeneracije | Etažiranje zgrade |  |  |
| Otkup zgrade HEP-a |
| Nabava opreme za rad gradske uprave |
| UKUPNO 4. | | | | | 206.000,00 | 197.629,06 |
| **UKUPNO SC1+SC2 +SC3+SC4:** | | | | | **24.976.150,50** | **24.593.374,77** |

Temeljem prikupljenih i analiziranih financijskih podataka vidljivo je da su predviđeni projekti provedeni u visini 96,0 % planiranih sredstava. Podaci pokazuju da su ostvareni pozitivni koraci u planiranju proračuna i provedbi Strateškog plana gospodarskog razvoja Grada Pregrade te da je proračun planiran sukladno lokalnoj strategiji.

Financijsko izvješće prikazuje da je ukupno u 2016. godini za sva četiri strateška cilja utrošeno 24.593.374,77 kuna tj. 98,5% od ukupno planiranih sredstava. Najznačajnija ulaganja bila su u sklopu programa izgradnje hard i soft infrastrukture potrebne za rast poslovanja i ugodan život. Od ukupno planiranih sredstava u visini 24.348.350,50 kuna utrošeno je 24.059.058,38 kuna odnosno 98,8 %.

Uočeni su i pozitivni pomaci u gospodarstvu. U gradu Pregradi je prema podacima Financijske agencije u 2016. godini poslovalo 89 poduzetnika koji su imali 1.397 zaposlenih. Broj poduzeća povećao se u odnosu na 2015. godinu za 20,2% te za 27,1% u odnosu na 2014. godinu. Broj zaposlenih također bilježi povećanje za 13,3% u odnosu na 2015. odnosno za 28,8% u odnosu na 2014. godinu.

Graf 1. Broj poduzetnika i zaposlenih u gradu Pregradi



*Izvor: FINA, obrada Grad Pregrada*

## Izvješće o pokazateljima rezultata

Pokazatelji rezultata provedbe projekata prikazani su u tablici pokazatelji rezultata, međutim nismo bili u mogućnosti skupiti informacije o pokazateljima rezultata od svih dionika.

Tablica 2 Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | STRATEŠKI CILJ | Operativni cilj | Program | Projekt | Stupanj prioriteta | Pokazatelj rezultata (količina-2016) |
|
| 1. | POVEĆANJE KPACITETA ZA PRIVLAČENJE SREDSTAVA IZ EU FONDOVA | **1.1.**:Do 2020. izraditi i kandidirati najmanje 30 projekata za financiranje iz EU fondova u vrijednosti od 20mln. EUR | **1.1.1.**Investicije u soft infrastrukturu | Kulturni centar | II | Projekti za 1 Kulturni centar |
| Stručno usavršavanje zaposlenika | I |  |
| 2. | POVEĆANJE KONKURENTNOSTI I RAST MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA I OBITELJSKIH GOSPODARSTAVA | **2.1.**Povećati broj poslovnih subjekata za 10 prosječno godišnje do 2020.(ukupno 70) te ostvariti novu zaposlenost u tim subjektima za 30-40 novozaposlenih godišnje | **2.1.1.**Poboljšanje lokalne investicijske klime/poticanje razvoja klastera | Gospodarski sajam tijekom Berbe Grojzdja | I | do 1000 posjetitelja |
| Otkup zmljišta i uređenje ulice A. Thierrya |  | Uređeno 102m |
| Subvencije kamata poduzetnicima |  | Subvencija kamata 8 poduzetnika |
| Potpore poljoprivrednicima i uređenje stočnog sajmišta |  | 69 potpora |
| 3. | IZGRADNJA HARD I SOFT INFRASTRUKTURE POTREBNE ZA RAST POSLOVANJA I UGODAN ŽIVOT | **3.1.** Do 2020.investirati u projekte infrasrukture radi eliminiranja glavnih deset prepreka i ograničenja definiranih anketom o lokalnom poslovnom okruženju | **3.1.1.**i **3.1.2.** Investicije u soft/investicije u hard infrastrukturu | Rekonstrukcija krovišta na objektu "DV Naša radost" | I | 1 objekt vrtića, upisano 106 djece |
| Sanacija divljih odlagališta(zaseban projekt za svako odlagalište) | I | 1 odlagalište-Mrkusi - Vojsak |
| Sanacija nerazvrstanih cesta na poručju grada Pregrade(oko 90 km nerazvrstanih cesta) | I | Asfaltiranje nerazvrstanih cesta, 6,7 km |
| Obnova , sanacija i vrednovanje povijesnih zidina Kostel-grada u svrhu uključivanja u turističke i kulturne ponude grada Pregrade i KZŽ | III | Projekti i geodetski elaborat za 1 povjesne zidine |
| Izgradnja logističkog centra tvrtke Gotra Logistika d.o.o. | II | 1 logistički centar |
| HEP - izgradnja nove transformatorske stanice | II | 1 transformatorska stanica |
| Uređenje reciklažnog dvorišta | I | 1 projekt za izgradnju |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | STRATEŠKI CILJ | Operativni cilj | Program | Projekt | Stupanj prioriteta | Pokazatelj rezultata (količina-2016) |
|
| 3. | IZGRADNJA HARD I SOFT INFRASTRUKTURE POTREBNE ZA RAST POSLOVANJA I UGODAN ŽIVOT | 3.1. Do 2020.investirati u projekte infrasrukture radi eliminiranja glavnih deset prepreka i ograničenja definiranih anketom o lokalnom poslovnom okruženju | 3.1.1.i 3.1.2. Investicije u soft/investicije u hard infrastrukturu | Rekonstrukcija javne rasvjete na području grada Pregrade | I | 164 rasvjetnih tijela |
| Sanacija klizišta na području grada Pregrade | I | Sanacija 6 klizišta |
| Autobusna stajališta |  |  |
| Postavljanje info panela | II | 10 info panela |
| Obnova sakralnih objekata | III |  |
| Sanacija i dogradnja nogostupa na prostoru Grada Pregrade | I | 1 projektna dokumentacije za izgradnju pješačke staze |
| Vodoopskrbni sustav visoke zone VINAGORA, (VIOP) | I |  |
| Projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (VIOP) | II |  |
| Upravljanje gubicima i sanacija gubitaka na vodoopskrbnom sustavu Pregrade (VIOP) | I |  |
| **3.1.3.** i **3.1.4.** Umrežavanje rada civilnog društva s gradom i poduzetnicima /unapređenje kulturnih i sportskih sadržaja | Izgradnja i obnova dječjih igrališta u svakom mjesnom odboru | I | Igralište Cigrovec i Kostel |
| Poticajno okruženje za razvoj civilnog društva |  |  |
| Muzejski izlošci | II | Otkupljena muzejska građa |
| Nabava knjiga u knjižnici |  | 1215 nabavljenih knjiga |
| 4. | TRANSFORMACIJA LOKALNE UPRAVE U FUNKCIJI GOSPODARSKOG RAZVOJA I POVEĆANJA ATRAKTIVNOSTI PREGRADE ZA PRIVLAČENJE INVESTICIJA | **4.1.** Do 2020. smajiti za 40% prigovore lokalnih poduzetnika na rad odjela i službi Grada te udvostručiti razinu privatnih ulaganja na području Grada do 2018. | **4.1.1.** i **4.1.2.** Prostorno planiranje /strategije regeneracije | Etažiranje zgrade | I | 1 prostorni plan uređenja grada Pregrade |
| Otkup zgrade HEP-a | II | 9/10 |
| Nabava opreme za rad gradske uprave |  | računalna oprema i računalni programi |

# Zaključak

Grad Pregrada planirao je svoje prihode i primitke temeljem Zakona o proračunu, uputama i smjernicama nadležnog Ministarstva te vlastitih procjena rasta ili pada pojedinih prihoda. Izrađen je plan razvojnih programa te realiziran unutar okvira i sukladno planiranim sredstvima za njegovu provedbu. Na taj način moguće je konstatirati da je Grad izvršio svoje planirane obveze u planiranoj mjeri. Također, vidljiv je pozitivan učinak na civilno društvo, infrastrukturu, gospodarstvo i zapošljavanje. Zbog manjka podataka ostalih dionika na području Grada nije moguće odrediti koliko su svojim djelovanjem i provedbom aktivnosti doprinijeli ostvarenju zadanih ciljeva.

# Prilozi

Tablica 1. Financijsko izvješće