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[bookmark: _Toc444454496]1. Opće zemljopisne značajke područja

Lokalna akcijska grupa Zagorje – Sutla (LAG Zagorje – Sutla) nastala je sredinom 2015. godine spajanjem 2 LAG-a, LAG Zagorje i LAG Sutla. LAG Zagorje –Sutla sada obuhvaća ukupno 11 jedinica lokalne samouprave na  površini većoj od 439 km2 sa više od 44 tisuće stanovnika. Uključuje 3 grada Pregradu, Klanjec i Zabok te 8 općina: Sveti Križ Začretje, Krapinske Toplice, Kraljevec na Sutli, Hum na Sutli, Desinić, Kumrovec, Tuhelj i Zagorska Sela. 

Područje LAG-a nalazi se u sjevernom dijelu Hrvatske. Jedinice lokalne samouprave (JLS)  članice LAG-a administrativno pripadaju Krapinsko-zagorskoj županiji, a područje predstavlja 35,72% teritorija Krapinsko-zagorske županije. Prostor LAG-a Zagorje – Sutla pripada statističkoj regiji Kontinentalna Hrvatska. 

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine LAG Zagorje - Sutla imao je imao je 48.128 stanovnika kada je na prostoru LAG-a živjelo 1,08% ukupnog stanovništva Republike Hrvatske odnosno 33,79% stanovnika KZŽ. Broj stanovnika do zadnjeg popisa u 2011. godini se smanjio za 3.685 osoba čime se nastavio dugoročni trend smanjenja broja stanovnika na području LAG-a. 
Stanovništvo LAG-a živi čak u 188 naselja (Dodatak 2). Mala naselja i disperzna naseljenost karakteristika su cijele Krapinsko-zagorska županija što je otežavajuća okolnost u uređenju prostora (otežana izgradnja infrastrukture, otežana cjelokupna organizacija prostora). 

LAG Zagorje-Sutla svojim zemljopisnim položajem ima određene prednosti u odnosu na ostale LAG-ove obzirom da se nalazi na značajnom teritoriju povezivanja RH s ostatkom zapadnog dijela EU. Cestovni i željeznički koridori te autocesta povezuju LAG s drugim socio-ekonomski značajnim akterima. Najznačajnije je svakako to što duž cijele županije prolazi međunarodna trasa Phyrnskog cestovnog pravca te predstavlja sastavni dio sjeverozapadnog ulaza/izlaza Republike Hrvatske prema Europi, te budući međunarodni željeznički koridor Xa koji će povezivati Zagreb i Beč.

Geoprometni položaj županije unutar Republike Hrvatske, a i jugozapadne Europe, je strateški zbog 2 međunarodna granična cestovna prijelaza II. kategorije  i jednog međudržavnog graničnog željezničkog prijelaza II. kategorije. 

	RAZVOJNI PROBLEMI
	RAZVOJNE POTREBE

	· Mala naseljenost uz stalnu depopulaciju 
· Prometna, a time i socio-ekonomska izoliranost pojedinih naselja
	· Razvoj prateće infrastrukture uz glavne koridore koji prolaze kroz LAG područje 
· Koristiti potencijal prekogranične suradnje s Republikom Slovenijom s obzirom na geoprometni položaj LAG-a
· Unaprijediti prepoznatljivost hrvatskog Zagorja (Donjeg Zagorja kao jedinstvenog brenda) 



1.1. [bookmark: _Toc444454497]Geomorfološke karakteristike

Na području županije, te na dijelu područja LAG-a naplavne ravni predstavlja aluvijalna ravan rijeke Krapine koja zauzima velike površine. Ravan Krapine ima značenje za razvoj poslovnih zona, urbanizaciju i gradnju infrastrukturnih koridora. Ostale ravni su manjih površina te obuhvaćaju područja slivova rječica Horvatske, Kosteljine, Krapinčice i Reke.

Na području LAG-a prevladavaju brežuljci do 300 metara nadmorske visine iako ne u svim JLS-ovima. Nekima od tih brežuljaka pripadaju prigorja Maceljske gore, Strahinjčice i Ivančice (Općina Krapinske toplice, Općina Sveti Križ Začretje) koja su najvećim dijelom prekrivena šumama. Ovi prostrani pojasevi većih visina imaju osunčana, kvalitetna tla, te predstavljaju značajne poljoprivredne površine za voćarstvo i vinogradarstvo. 

Značajni su i veći kompleksi gospodarskih šuma, uglavnom visokog uzgojnog oblika, izvori pitke vode, kamena za građevinarstvo te mogućnosti turističko rekreativnog sadržaja. Velike rasjedne linije karakteriziraju masive Strahinjčice i Ivančice te se kao posljedica postvulkanskog djelovanja i postojećih uzdužnih i poprečnih rasjeda te dislokacijskih lomova javljaju termalni izvori od kojih su unutar LAG-a Tuheljske Toplice te Krapinske Toplice. 

Od većeg gospodarskog značenja je jedino eksploatacija građevnog kamena kod Cesarske Vesi.

Pretežno laporasta podloga i meki sarmatski i litavski vapnenci uvjetovali su u Zagorju prilično ograničen razvitak plodnijeg jače podzoliranog tla, pogodnog za oraničke kulture, stvarajući na strmim padinama i valovitim pristrancima brežuljaka pjeskovita ilovasta tla, veoma prikladna za uzgoj vinograda i voćnjaka (jabuke i šljive). Na oraničnim površinama zasijanim žitaricama prevladavaju kukuruz i pšenica te u manjoj mjeri krumpir. U najnižim predjelima, naročito u dolini rijeke Krapine, prevladavaju aluvijska tla; pretežno su to livade i sjenokoše. Na višim padinama ogranaka Kostelskog gorja, iznad jezerskih sedimenta, razvila su se eutrična smeđa tla i distrična smeđa glinasta tla. Distrična tla su izrazito šumska tla dok su dublja eutrična smeđa tla pogodna za poljoprivredu. 

Od šumskih zajednica zastupljene su zajednice hrasta kitnjaka, hrasta medunca i crnog graba. Tu su još i šume bukve s bekicom na zaštićenim padinama s klokočem, dok su na rubovima šuma primjetni bagrem i četinjače. Ove šume su ugrožene prekomjernim branjem šumskog cvijeća te grančica jele, tise i božikovine, koje se prodaju za za izradu vijenaca. Tisa i božikovina su zaštićene kao pojedine vrste na temelju Zakona o zaštiti prirode te se iste ne smiju brati na svojim prirodnim staništima. Uzdignutiji i isušeniji dijelovi terena koriste se za ratarsku proizvodnju uglavnom jednogodišnjih vrsta.

Najvažnija tekućica na području LAG-a je rijeka Sutla. LAG karakteriziraju potoci i rječice koji su dio sliva Sutle ili Krapine. Tamo gdje je vodeni potencijal po količini oskudan i nedostatan za energetsko korištenje, u posljednje vrijeme sve se češće koristi u druge svrhe (izgradnja manjih akumulacija i ribogojilišta). 

Zagorsko humlje s pretežito pitomim brjegovima i brežuljcima čine tipični krajobraz Hrvatskog zagorja, po čemu se ono razlikuje i prepoznaje. Geološka građa, razvedeni reljef, klima te drugi čimbenici utjecali su na razvoj različitih tipova tala na razmjerno malom prostoru, što je značajka Hrvatskog zagorja u cjelini. 

S obzirom na kvalitetu i pedološke osobine tla za poljodjelske kulture, razlikuju se tri vrste zemljišta - zemljište za ratarske kulture, potom zemljište za vinograde i voćnjake te zemljište za livade. Karakteristično je da na području LAG-a prevladavaju sitna gospodarstva s ekstenzivnim načinom gospodarenja. Na osunčanim padinama bregova Cesargradske gore i na južnim dijelovima pobrđa nalaze se vinogradi. Na blažim padinama gorja te u dolinama rijeka i potoka nalaze se manje parcele sa oranicama na kojima se uzgajaju kukuruz, pšenica, ječam, zob te krmno bilje. Voćnjaci su većinom u sklopu okućnica te su u njima većinom zastupljene domaće sorte voćaka (kruške, jabuke, šljive). Uslijed klimatskih promjena i učestalih kiša posljednjih godina, a kao i posljedica izgradnje ceste Zabok – Začretje i brze ceste Mokrice – Bračak, dolazi do čestog plavljenja dijelova uz navedene rijeke Krapine, Krapinice i Horvatske. Tijekom 2013. i 2014. godine zabilježena su 3 uzastopna izlijevanja rijeka što predstavlja problem za stambene objekte i okoliš.

	RAZVOJNI PROBLEMI
	RAZVOJNE POTREBE

	· Ugroženost šuma prekomjernim branjem šumskog cvijeća te grančica jele, tise i božikovine za izradu vijenaca (tisa i božikovina zaštićene su kao pojedine vrste na temelju Zakona o zaštiti prirode te se iste ne smiju brati na svojim prirodnim staništima) 
· Uslijed klimatskih promjena i učestalih kiša posljednjih godina, a kao i posljedica izgradnje ceste Zabok – Začretje i brze ceste Mokrice – Bračak, dolazi do čestog plavljenja dijelova uz navedene rijeke Krapine, Krapinice i Horvatske. 
	· Poljoprivredne površine na prostranim osunčanim pojasevima većih visina s kvalitetnim tlom važan su resurs za daljnji razvoj voćarstva i vinogradarstva
· Daljnje održivo gospodarenje velikim kompleksima gospodarskih šuma
· Zaštita izvora pitke vode
· Održiva eksploatacija kamena za građevinarstvo 
· Nastavak razvoja turističko rekreativnih sadržaja vezanih uz geomorfološke karakteristike (brežuljci, šume, izvorišta, potoci i rijeke, termalni izvori/toplice)  
· Nastavak razvoja vodnog potencijala rijeke Sutle 



1.2. [bookmark: _Toc444454498]Klimatske karakteristike područja

[bookmark: _Toc367427378]Obzirom na mikroklimatke generalne karakteristike područje LAG-a karakterizira kontinentalno-humidni tip klime s umjereno toplim ljetima, dosta kišovitim i hladnim zimama.  Kontinentalni oborinski režim padalina sa čestim obilnim kišama u svibnju, lipnju i srpnju karakterističan je za kako za područje Krapinsko-zagorske županije pa tako i za LAG. 

Na osnovi navedenih podataka vidljivo je da prostor LAG-a u klimatskome pogledu ima obilježja umjerene kontinentalnosti bez jače izraženih ekstremnih stanja i nepovoljnih meteoroloških elemenata, pa klima kao takva ne predstavlja ograničenja u organizaciji prostora niti u bilo kojem drugom razvojnom aspektu. 

	RAZVOJNI PROBLEMI
	RAZVOJNE POTREBE

	· /
	· Iskoristiti povoljne klimatske uvjete za daljnji socio-ekonomski razvoj
· Jasno izražena godišnja doba sa svojim prirodnim i društvenim karakteristikama te pratećim vremenskim uvjetima veliki su potencijal za daljnji razvoj turizma (zimskog, ljetnog, gastro, i ostalih posebnih oblika turizma) 



1.3. [bookmark: _Toc444454499]Kulturno povijesna i tradicijska baština

Na području LAG-a evidentirani su spomenici kulture kategorizirani kao svjetovni spomenici kulture, sakralni spomenici kulture i arheološki lokaliteti (upisani pri Ministarstvu kulture u Zagrebu) te pokretna i nepokretna kulturna dobra. Popis svih dobara nalazi se u Dodatku 3. 

	Vrsta kulturnog dobra
	Broj

	Nepokretno kulturno dobro
	65

	Pokretno kulturno dobro
	24

	Nematerijalno kulturno dobro
	2


Tablica 1 - Broj kulturnih dobara na području LAG-a
Izvor: Ministarstvo kulture, Registar kulturnih dobara 2015.godina

Zahvaljujući povijesnim događanjima koja su se odvijala na ovom području, nema velikog uništavanja same baštine niti promjena uslijed utjecaja drugih naroda pa je kulturna i povijesna baština u najvećem dijelu sačuvana i danas predstavljajući, uglavnom autentično prošla vremena. Pritom svega nekoliko povijesnih objekata nije sačuvano na zadovoljavajući način, te se osjećaju posljedice dugotrajnijeg zanemarivanja tijekom različitih socio-političkih razdoblja (Kostelgrad, Novi dvori, Velika Horvatska, Mali tabor i sl.). 

Neprepoznatljiviji oblik kulturne baštine na području LAG-a su dvorci i sakralni objekti, a dvor Veliki Tabor, Franjevački samostan i crkva Navještenja Blažene Djevice Marije u Klanjcu te muzej Staro selo u Kumrovcu turistički valorizirani, promovirani i iskorišteni. Potencijal svakako postoji za ozbiljniji pristup zajedničkoj kulturno povijesnoj baštini LAG-a, a nepostojanje učinkovitog sustava zaštite na regionalnoj razini, a time i promocije i daljnje valorizacije predstavlja prijetnju. 

Osim materijalne baštine područje LAG-a bogato je i nematerijalnom baštinom kao što su legende, pripovijesti, poezija, narodni izričaji, tradicionalna kuhinja i sl. Pregled najznačajnije kulturno-povijesne baštine može se naći u Dodatku 3.

Kulturno povijesne značajke LAG-a imaju izraženu povijesnu, umjetničku, dokumentarnu, arhitektonsku i etnološku vrijednost, no njihov potencijal, turistički i umjetnički, još uvijek nije dovoljno iskorišten. 

	RAZVOJNI PROBLEMI
	RAZVOJNE POTREBE

	· Nekoliko povijesnih objekata nije sačuvano na zadovoljavajući način, te se osjećaju posljedice dugotrajnijeg zanemarivanja tijekom različitih socio-političkih razdoblja (Kostelgrad, Novi dvori, Velika Horvatska, Mali tabor i sl.).
· Nepostojanje učinkovitog sustava zaštite na regionalnoj razini, a time i promocije i daljnje valorizacije kulturne baštine 
	· Postoji potencijal za ozbiljniji razvojni pristup zajedničkoj kulturno povijesnoj baštini LAG-a obzirom na broj zaštićenih kulturnih dobara i općenito bogatstvo kulturne baštine na području LAG-a



1.4. [bookmark: _Toc444454500]Prirodna baština

[bookmark: _Toc279580041]Kao i u samoj Krapinsko-zagorskoj županiji, tako i u području LAG-a Zagorje-Sutla nalazimo višu koncentraciju zaštićenih prirodnih vrijednosti. One su svrstane u sljedeće četiri kategorije: „park prirode“, „spomenik prirode“, „značajni krajobraz“ i „spomenik parkovne arhitekture“. 

Važniji prirodni resursi na području županije su termalni izvori i izvori pitke vode. Na području Krapinsko-zagorske županije nalazi se 6 većih izvorišta pitke vode i više od 300 lokalnih vodovoda s izvorištima manjeg kapaciteta koji nisu u sustavu javne vodoopskrbe. Na području LAG-a se nalaze 2 veća izvorišta – Harina Zlaka i Kostel, te Tuheljske Toplice kao rekreativni termalni centri.

Prirodna baština označava prirodne odlike koje se sastoje od fizičkih ili bioloških formacija ili grupa takvih formacija, a imaju svjetski izuzetnu vrijednost s estetskog ili znanstvenog gledišta; također i geološke i fizičko geografske formacije i točno određene površine koje predstavljaju staništa ugroženih vrsta životinja i biljaka od svjetski izuzetne vrijednosti sa gledišta znanosti i zaštite i očuvanja prirode. Na području LAG-a Zagorje-Sutla više je takvih odlika, dok su samo neke od njih zaštićene sukladno zakonu o zaštiti prirode.  Zaštićenim prirodnim vrijednostima na području županije, pa tako i LAG-a, sukladno Zakonu o zaštiti prirode, upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima KZŽ od 2006. godine. 

Pored gospodarske vrijednosti šuma, potrebno je voditi računa i o rekreacijskoj, lovnoj i turističkoj vrijednosti koja je značajna, ali nedovoljno iskorištena. Rascjepkanost šuma i vrlo mala površina po vlasniku i parceli te slabije gospodarenje u odnosu na državne šume osnovna je karakteristika privatnih šuma. Problemi takvog gospodarenja šumama očituje se u nedostatku podataka o šumama i lošoj edukaciji vlasnika. Posljedica toga je loše ukupno stanje privatnih šuma, a to se negativno odražava na njihovu biološku raznolikost i gospodarsku vrijednost (navod preuzet iz dokumenta Lokalna razvojna strategija 2013.-2015. LAG Zagorje). Veliki potencijal šuma nalazi se u velikom broju ostalih šumskih proizvoda (gljive, šumsko voće i plodovi i njihovi proizvodi, proizvodnja meda, korištenja ostataka drvne mase za proizvodnju energije i sl.), a danas postaje sve veći potencijal za razvoj sve popularnije i traženije ponude aktivne rekreacije i odmora.  

[bookmark: _Toc338754424]Zakonom o zaštiti prirode (NN 80/13)  i Uredbom o ekološkoj mreži (NN 124/13) udio Nature u površini županije je 10%. Ovim legislativnim okvirom propisana je ekološka mreža koja obuhvaća ekološki važna područja od međunarodne i nacionalne važnosti. Vrijedna priroda baština na području LAG-a obuhvaćena je ovom mrežom, a nad tim područjima nadzor i upravljanje obavlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko – zagorske županije. 

	 Općina/Grad
	Natura 2000 područje
	Površina NATURA 2000/ha
	Udio NATURA 2000
	Površina općine/ha

	Zagorska Sela
	Sutla + Dolina Sutle kod Razvora
	102,24
	4,15
	2466,20

	Kumrovec
	Sutla + Dolina Sutle kod Razvora
	108,76
	6,20
	1754,27

	Kraljevec na Sutli
	Sutla
	55,79
	2,07
	2692,45

	Đurmanec
	Sutla
	43,5
	0,75
	5785,65

	Hum na Sutli
	Sutla
	125,3
	3,40
	3686,05

	Klanjec
	Sutla
	34,75
	1,35
	2570,42


Tablica 2 - Ekološka mreža, NATURA 2000 na području LAG-a Zagorje-Sutla
Izvor: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Krapinsko-zagorske županije, 2015. godina
 
	Općina/Grad
	Zaštićeno područje (NN 80/13)
	Natura 2000


	Pregrada
	Spomenik parkovne arhitekture – Park oko dvorca Bežanec
	

	Klanjec
	Značajni krajobaz Zelenjak – Risvička i Cesarska gora
	Sutla

	Sveti Križ Začretje
	Spomenik parkovne arhitekture – Park oko dvorca Mirkovec
	

	Krapinske Toplice
	Spomenik parkovne arhitekture – Park oko dvorca Klokovec
	

	Desinić
	Spomenik parkovne arhitekture – Stoljetna lipa u Desiniću
	

	Kumrovec
	Značajni krajobraz Zelenjak - Risvička i Cesarska gora
	Sutla, dolina Sutle kod Razvora

	Tuhelj
	Značajni krajobraz Zelenjak - Risvička i Cesarska gora
	

	Zagorska sela
	Spomenik parkovne arhitekture – Park oko dvorca Miljana
	Sutla, dolina Sutle kod Razvora


Tablica 3 - Zaštićena područja prema Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13) na području LAG-a
Izvor: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Krapinsko-zagorske županije, 2015. godina

Najvažniji prirodni resursi županije su termalni izvori te izvori pitke vode za koje je i nadalje potrebno planirati i provoditi mjere zaštite. Termalni izvori se koriste u terapeutske i turističko-rekreacijske svrhe. Uz kulturnu i prirodna baština je jedna od značajnih karakteristika prostora županije koja, unatoč svojoj vrijednosti i značenju, nije dovoljno iskorištena, a u velikoj je mjeri zabrinjavajuće zapuštena i nedovoljno zaštićena. Relativno očuvani prirodni i kultivirani krajolik potrebno je štititi kao izuzetan prostorni potencijal te ga uz prirodnu i kulturnu baštinu bolje koristiti za razvoj turizma.

	RAZVOJNI PROBLEMI
	RAZVOJNE POTREBE

	· Prirodna baština je (naročito šume u privatnom vlasništvu) nedovoljno istražena i zaštićena

	· Bogatstvo vodnim resursima kao što su termalni izvori i izvori pitke vode otvaraju nove mogućnosti za daljnji socio-ekonomski razvoj osobito turizma i poljoprivrede, ali i podizanja kvalitete života općenito 
· Relativno očuvani prirodni i kultivirani krajolik potrebno je štititi kao izuzetan prostorni potencijal te ga uz prirodnu i kulturnu baštinu bolje koristiti za razvoj turizma.



1.5. [bookmark: _Toc444454501]Kvaliteta života i stanje infrastrukture

1.5.1. [bookmark: _Toc444454502]Cestovni promet

LAG Zagorje-Sutla ima povoljan geoprometni položaj svojim pristupom Autocesti A2 Nürnberg-Linz-Graz-Macelj-Zagreb-Split što je najznačajniji cestovni pravac koji prolazi Krapinsko- zagorskom županijom.  Državni koridori koji se nadovezuju na ovaj osnovni pravac čine poveznice sa Varaždinskom i Zagrebačkom županijom, te gradom Zagrebom i Republikom Slovenijom. Najznačajniji koridori koji se nastavljaju na osnovni cestovni pravac jesu: (“zagrebački prsten”) na trasi Mokrice (Zabok – Oroslavje) – Zlatar Bistrica (sa spojem na Breznički Hum) – Marija Bistrica –Laz – Popovec – (Zagreb). 

Postojeće javne ceste LAG-a razvrstane su na autoceste, državne, županijske i lokalne te nerazvrstane ceste. Kvalitetna prometna povezanost omogućuje području LAG-a lakši i brži razvoj poduzetništva te poljoprivrednog i turističkog sektora.


	Vrsta ceste
	LAG

	Nerazvrstane ceste u km
	956,7

	Lokalne ceste u km
	84,3

	Županijske ceste u km
	156,86

	Državne ceste u km
	108,52

	Autoceste
	13,31


Tablica 4 - Stanje cestovne infrastrukture na području LAG-a Zagorje-Sutla
Izvor: Općine i gradovi s područja LAG-a Zagorje – Sutla 2015. godina za nerazvrstane ceste; Godišnje izvješće o radu ŽUC-a za 2015. godinu, od 18.02.2016. za lokalne i županijske ceste; Županijska uprava za ceste, 2013. godina za državne ceste i autoceste

Većina lokalnih cesta, a dijelom i državne ceste, ne udovoljavaju minimalnim uvjetima za dati rang prometnica. Prema analizama rađenim za potrebe lokalnih razvojnih strategija LAG Sutla i Lag Zagorje, te analize rađene za Županijsku razvojnu strategiju KKŽ utvrđeno je da su željezničko – cestovni prijelazi su u razini, a dio prijelaza je neosiguran i slabo obilježen. 
Općenito su ceste građene na niskom nasipu u nizinama u boljem stanju od onih na brežuljkastim predjelima, koja većinom imaju problema sa klizištima. 

U 2014. godini na području LAG pojavilo se ukupno 189 klizišta, od toga najviše na području Grada Pregrade (44) i Općine Hum na Sutli (31). Ukupna ulaganja u sanacije klizišta na području LAG u 2014. godini iznosila su preko milijun kuna (1.700.618,47 KN) 

	RAZVOJNI PROBLEMI
	RAZVOJNE POTREBE

	· Većina lokalnih cesta, a dijelom i državne ceste, ne udovoljavaju minimalnim uvjetima za dati rang prometnica
· Općenito su ceste građene na niskom nasipu u nizinama u boljem stanju od onih na brežuljkastim predjelima, koja većinom imaju problema sa klizištima. U 2014. godini na području LAG pojavilo se ukupno 189 klizišta.
	· Obzirom na geostrateški položaj koji je karakteriziran brojem značajnih prometnica i graničnih prijelaza potrebna su ulaganju u unaprjeđenje prometne infrastrukture radi daljnjeg socio-ekonomskog razvoja područja 



1.5.2. [bookmark: _Toc444454503]Željeznički promet  

Područjem LAG-a prolazi pruga Zagreb-Zaprešić-Zabok-Varaždin-Čakovec u duljini od 45 km, koja izravno povezuje veći dio Hrvatskog zagorja sa Zagrebom, odnosno Varaždinskom i Međimurskom županijom, ali i Mađarskom. 

Kvaliteta i izgrađenost prometne infrastrukture u željezničkom prometnom sustavu nisu zadovoljavajući. Stanje mobilnih i stabilnih kapaciteta te mala brzina putovanja ima negativan utjecaj na kvalitetu prijevoza. Problem predstavlja i velik broj željezničko-cestovnih prijelaza te mali broj istih koji posjeduju uređaje za siguran prijelaz cestovnih vozila i pješaka preko željezničke pruge. Ukupan broj željezničko-cestovnih prijelaza na području LAG je 36. 

Mala međusobna udaljenost ukazuje na dobru opsluženost županije prometnom infrastrukturom, ali s druge strane smanjuje njegovu kvalitetu i komercijalnu brzinu.

	RAZVOJNI PROBLEMI
	RAZVOJNE POTREBE

	· Kvaliteta i izgrađenost prometne infrastrukture u željezničkom prometnom sustavu nisu zadovoljavajući.
· Veliki broj željezničko-cestovnih prijelaza te mali broj onih koji posjeduje uređaje za siguran prijelaz cestovnih vozila i pješaka preko željezničke pruge
	· Daljnje unaprjeđenje željezničke infrastrukture u skladu sa nacionalnim razvojnim planovima 



1.5.3. [bookmark: _Toc444454504]Zračni promet

Zračni promet koji pokriva i prostor LAG-a zastupljen je preko međunarodne Zračne luke Pleso, koja je smještena u Velikoj Gorici. Prosječna udaljenost svih naselja od Zračne luke je oko 50 kilometara. Prostorno-planskom dokumentacijom jedinice lokalne samouprave LAG-a, planiran je i uređen sportski aerodrom na području Grada Zaboka, kao jedinstveni turistički projekt za razvoj novih oblika sportsko-turističke ponude Županije i područja LAG-a. Trenutna kategorija sportskog aerodroma ZABOK-GUBAŠEVO (LDZK) je 1A, a predviđeno je da će kasnije biti B2.   

	RAZVOJNI PROBLEMI
	RAZVOJNE POTREBE

	· Slab razvoj sportskog aerodroma
	· Dovršetak aerodroma kao resursa za podizanje kvalitete turističke usluge te iskorištavanje u komercijalnim letovima




1.5.4. [bookmark: _Toc444454505]Telekomunikacije

Na području LAG-a broj instaliranih priključaka na 100 stanovnika iznosi 39, a broj uključenih na 100 stanovnika iznosi 31. U funkciji su 494 javne govornice.

Područje županije dobro je pokriveno signalom pokretne mreže T-MOBILE, VIP, TELE2 i NMT, uzevši u obzir nepovoljnu konfiguraciju terena.

Područje LAG-a gotovo je potpuno pokriveno fiksnim telefonskim linijama i mobilnom telefonijom, time je omogućeno i spajanje računala na brzu internetsku mrežu, što je važno za razvoj gospodarstva, posebno turizma, ali i kvalitete života stanovnika. Razvoj širokopojasnog interneta nužno je na području cijelog LAG-a

	RAZVOJNI PROBLEMI
	RAZVOJNE POTREBE

	· Nema dovoljno podataka o širokopojasnom internetu te analiza koje ukazuju na potrebe kako u domaćinstvima/životni standard tako i za gospodarski razvoj
	· Razvoj širokopojasnog interneta nužno je na području cijelog LAG-a




1.5.5. [bookmark: _Toc444454506]Opskrba energijom

Opskrba energijom na području LAG-a je zadovoljavajuća. Energetska opskrba temelji se na električnoj energiji, tekućim gorivima i zemnom plinu. Općine i gradovi LAG-a još uvijek ne koriste dovoljno obnovljive izvore energije. 

Operator distribucijskog sustava Zagorski metalac d.o.o. za distribuciju plina i opskrbu plinom ima ukupnu duljinu plinovoda u distributivnom sustavu od 424 km, te pokriva grad Zabok, općine Sveti Križ Začretje i Krapinske Toplice. Očekuje se daljnje ulaganje u razvoj plinoopskrbe, poticanjem provedbe plinofikacije naselja i opskrbu gospodarstva kroz lokalne razvojne programe te izgradnja magistralnih sustava uz objedinjavanje distribucijske mreže županije čime bi se osigurala nesmetana opskrba kućanstava, javnih zgrada i industrijskog sektora. Do sada provedenim istražnim radovima na području Županije nisu otkrivena nalazišta nafte niti prirodnog plina.

U području LAG-a koriste se i obnovljivi izvori energije – biomasa, solarna energija i geotermalni izvori. Najvažnija upotreba biomase u energetske svrhe na području Krapinsko-zagorske županije odnosi se na ogrjevno drvo za grijanje domaćinstava pri čemu se potroši između 1 – 1,25 m3 drva za ogrjev u jednoj godini po stanovniku.  
Za sada se geotermalna energija u Krapinsko-zagorskoj županiji iskorištava isključivo u vidu lječilišta i/ili toplica poput: Krapinske toplice na području LAG-a, zatim Stubičke i Tuheljske Toplice. Gradovi i općine na području LAG provode projekte poticanja mjera energetske učinkovitosti iako su ta ulaganja ali i zainteresiranost stanovništva još uvijek mala. 

	
	Iznos subvencija u 2014. u kunama
	Broj projekata
	Broj kućanstava koja koriste OIE
	Broj industrijskih subjekata koji koriste OIE i primjenjuju mjere energetske učinkovitosti
	Broj javnih zgrada koje koriste OIE i primjenjuju mjere energetske učinkovitosti

	UKUPNO LAG
	66.858,92
	14
	37
	3
	4


Tablica 5 -  Dodijeljene subvencije od strane Grada/Općine za obnovljive izvore energije u 2014. godini te podaci o korištenju OIE na području LAG-a Zagorje-Sutla
Izvor: Gradovi i općine u sustavu LAG-a Zagorje-Sutla, 2015. godina

	RAZVOJNI PROBLEMI
	RAZVOJNE POTREBE

	· Energetska opskrba temelji se na električnoj energiji, tekućim gorivima i zemnom plinu dok se nedovoljno koriste obnovljivi izvori energije
	· Ulaganja u OIE osobito termalne izvore, biomasu i solarnu energiju.
· Podizanje svijesti stanovništva o važnosti OIE i jačanje kapaciteta svih dionika za razradu projekata i planiranje investicija u OIE



1.5.6. [bookmark: _Toc444454507]Vodoopskrba i odvodnja

Na području LAG-a evidentirana su 2 lokalna vodovoda. Potrebno je izgraditi i magistralne cjevovode i preostale vodoopskrbne objekte sukladno Strategiji razvoja vodoopskrbe na području Krapinsko-zagorske županije. 
	VODOVODNA MREŽA
	Ukupna duljina km
	Duljina magistralnog vodovoda
	Duljina distributivnog vodovoda
	Potrošači

	UKUPNO LAG
	966,83
	269,96
	696,87
	11660


Tablica 6 – Vodovodna mreža na području LAG-a Zagorje-Sutla
Izvor: Gradovi i općine u sustavu LAG-a Zagorje-Sutla, 2015. godina

Većina naselja nema u potpunosti izgrađenu kanalizacijsku mrežu te je ukupno izgrađeno više od  100,66 km kanalizacijske mreže. Na odvodnju je u LAG-u ukupno priključeno 3300 kućanstava, odnosno 8319 stanovnika odnosno 18,72 % ukupnog broja stanovnika stanovnika područja LAG-a. 
	KANALIZACIJSKA MREŽA
	Broj priključenih kućanstava
	Broj stanovnika
	Duljina kanalizacijske mreže

	UKUPNO LAG
	3300
	8319
	100,66


Tablica 7 – Kanalizacijska mreža na području LAG-a Zagorje-Sutla
Izvor: Gradovi i općine u sustavu LAG-a Zagorje-Sutla, 2015. godina

Većina naselja rješava prihvat otpadnih voda individualno, putem septičkih jama. Na području LAG-a postoje i biopročistači i to na području općina Krapinske Toplice, Kumrovec i Tuhelj.  
Sukladno Zakonu o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13) jedinice lokalne samouprave dužne su u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona, prenijeti komunalne vodne građevine u svom vlasništvu u vlasništvo javnog isporučitelja vodne usluge, u obliku temeljnog uloga ili prijenosa bez naknade. Ovakvo legislativno uređenje može predstavljati izazov kod uređenja kanalizacijske mreže gdje JLS pojedinačno ne mogu utjecati na dinamiku investiranja ni financijski kapacitet već ta dinamika ovisi o Zagorskom vodovodu i njihovom planu investicija. Obzirom na ulaganja u kanalizacijsku i vodovodnu mrežu gradovi i općine s područja LAG u 2014. godini najviše su uložili u modernizaciju i asfaltiranje cesta, zatim u vodovod i najmanje u kanalizacijsku mrežu. 

	ULAGANJA GRADOVA I OPĆINA NA PODRUČJU LAG-a
	Ukupna ulaganja
	Investicije u kanalizacijsku mrežu
	Investicije u vodovodnu mrežu
	Investicije u modernizaciju i asfaltiranje cesta

	UKUPNO LAG
	13.332.200,32
	179.961,50
	825.265,55
	4.291.525,78


np = nema podataka
Tablica 8 –Ulaganja Gradova i Općina s području LAG Zagorje-Sutla u 2014.godini
Izvor: Gradovi i općine u sustavu LAG-a Zagorje-Sutla, 2015. godina

	RAZVOJNI PROBLEMI
	RAZVOJNE POTREBE

	· slaba izgrađenost kanalizacijske mreže/slaba pokrivenost
· JLS pojedinačno ne mogu utjecati na dinamiku investiranja ni financijski kapacitet već ta dinamika ovisi o Zagorskom vodovodu i njihovom planu investicija.
	· Potrebna su veća ulaganja u vodovodnu i kanalizacijsku mrežu kako bi se postigao viši životni standard stanovništva


1.5.7. [bookmark: _Toc444454508]Gospodarenje otpadom

U sklopu uspostave integriranog sustava gospodarenja otpadom u Sjeverozapadnoj Hrvatskoj predviđena je izgradnja regionalnog Centra za gospodarenje otpadom Piškornica, koji se nalazi na području općine Koprivnički Ivanec, te izgradnja šest pretovarnih stanica od čega četiri veće na lokacijama Gubaševo (Zabok), Motičnjak (Varaždin), Jerovec (Ivanec) i Totovec (Čakovec). 

	RAZVOJNI PROBLEMI
	RAZVOJNE POTREBE

	· Nedovoljno razvijen sustav gospodarenja otpadom 
	· Uspostavljanje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom: selektiranja otpada, izgradnje reciklažnih dvorišta,  i zelenih otoka i sl. 
· edukacija stanovništva o odvajanju otpada, reciklaži i ponovnoj upotrebi



1.5.8. [bookmark: _Toc444454509]Društvena i zdravstvena infrastruktura

Društvena i zdravstvena infrastruktura na području LAG-a relativno je dobro razvijena iako postoje potrebe za poboljšanjima. Ustanove za kulturu i obrazovanje, zdravstvo te opći društveni život zajednice prisutne su gotovo u svim općinama a posebno gradovima LAG-a i predstavljaju neophodnu infrastrukturu za daljnji razvoj zajednica. 

Na području LAG postoji relativno zadovoljavajuća društvena infrastruktura kako je prikazano u tablici niže mada je svakako potrebno ulagati dodatne napore za unaprijeđenije ove infrastrukture, kako broja društvenih i vatrogasnih domova tako i kina i kazališta te pokušati ujediniti po mogućnosti društvene domove s kulturnim sadržajima. Osim samog broja ustanova/objekata postoje i problemi zapuštenosti prostora i zastarjelosti opreme u ovoj infrastrukturi radi nedovoljno sredstava za daljnja ulaganja. 

	DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA
	LAG

	Društveni domovi
	21

	Vatrogasni domovi
	31

	Muzeji
	6

	Kina
	1

	Kazališta
	0

	Udruge kulturno-umjetničkog amaterizma
	53


Tablica 9 –Društvena infrastruktura na području LAG Zagorje-Sutla u 2015.godini
Izvor: Gradovi i općine u sustavu LAG-a Zagorje-Sutla, 2015. godina

Obzirom na turističko rekreativnu infrastrukturu na području LAG postoje biciklističke staze, šetnice i vinske staza. Već ranije u poglavljima koja pojašnjavaju geomorfološki položaj kao i ono o gospodarstvu napomenuto je da zbog svog brežuljkastog krajobraza i prirodne raznolikosti područje LAG ima veliki turistički potencijal. Na području LAG imamo 75,7 km biciklističkih staza, 46 km šetnica i 43,71 km vinskih staza. Dodatno na području LAG postoje i prirodna kupališta ali i uređena izletišta koje posjećuju kako turisti tako i lokalno stanovništvo.

Na području LAG nalazi se jedno od poznatijih zdravstveno-turističkih centara Krapinske Toplice koje nudi nekoliko vodenih kompleksa sa mnoštvom bazena te zdravstvene usluge. 

	ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA
	LAG

	Opće bolnice
	1

	Specijalne  bolnice
	4

	Domovi zdravlja
	8

	Zdravstvene ustanove
	1

	Ljekarne
	14


Tablica 10 –Zdravstvena infrastruktura na području LAG Zagorje-Sutla u 2015.godini
Izvor: Gradovi i općine u sustavu LAG-a Zagorje-Sutla, 2015. godina

	RAZVOJNI PROBLEMI
	RAZVOJNE POTREBE

	· Nedovoljno ulaganja u modernizaciju i dodatno opremanje objekata društvene infrastrukture
	· Dodatni razvoj društvene infrastrukture u kombinaciji s turističko rekreativnim sadržajima
· Korištenje potencijala kojeg zdravstveni turizam ima na području LAG osobito u Krapinskim toplicama



2. [bookmark: _Toc391537171][bookmark: _Toc444454510]Gospodarske značajke područja

2.1. [bookmark: _Toc444454511]Stanje gospodarstva i glavne gospodarske djelatnosti 

Prema stupnju razvijenosti od 83,75% područje LAG-a spada u III. skupinu jedinica lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti između 75% i 100% prosjeka Republike Hrvatske. Dohodak per capita (dohodak po glavi stanovnika) za područje LAG-a iznosi 24.932 što je ispod nacionalnog prosjeka (82,32%). Stopa nezaposlenosti (2013. godina) iznosi 13,9%. Na razini KZŽ u 2013. godini stopa nezaposlenosti iznosi 21,3%. Udio obrazovanog stanovništva u stanovništvu 16-65 godina za područje LAG-a iznosi 65,8%. Navedeno je ispod nacionalnog prosjeka i u odnosu na njega iznosi 74,2%. Prema indeksima razvijenosti 2 jedinice lokalne samouprave LAG-a spadaju u potpomognuta područja. Općine Desinić i Zagorska sela prema indeksu razvijenosti ocijenjene su kao područja koja zaostaju za nacionalnim prosjekom i čiji je razvoj potrebno dodatno poticati. Prema većini promatranih pokazatelja područje LAG-a je ispod nacionalnog prosjeka što ukazuje na potrebu, no predstavlja i potencijal daljnjeg razvoja područja.  

	RAZVOJNI PROBLEMI
	RAZVOJNE POTREBE

	- Općine Desinić i Zagorska sela prema indeksu razvijenosti ocijenjene su kao područja koja zaostaju za nacionalnim prosjekom i čiji je razvoj potrebno dodatno poticati. 
	- Prema većini promatranih pokazatelja područje LAG-a je ispod nacionalnog prosjeka što ukazuje na potrebu, no predstavlja i potencijal daljnjeg razvoja područja.  




2.1.1. [bookmark: _Toc444454512]Poduzetništvo i obrtništvo

U 2014. godini na području 11 jedinica lokalne samouprave prema podacima Hrvatske gospodarske komore Krapina djelovalo je ukupno 588 gospodarskih subjekata. Na području LAG se prema podacima očituje neravnomjerni gospodarski razvoj prema prostornoj raspodjeli gospodarskih subjekata. Najveći broj subjekata djeluje na području grada Zaboka (184) i općine Sveti Križ Začretje (73), dok ih je najmanje na području općine Zagorska sela (13) i općine Kraljevec na Sutli (16). O razvijenosti Grada Zaboka svjedoči i podatak poduzetničke aktivnosti na razini RH u 2013. godini prema kojem se nalazi na 69 mjestu.

	  Grad / Općina
	Broj subjekata

	LAG
	588


Tablica 11 - Prostorna raspodjela gospodarskih subjekata na području LAG-a Zagorje-Sutla u 2014. godini
Izvor: HGK ŽK Krapina, srpanj 2015. godine

Promatranjem djelatnosti gospodarskih subjekata najveći udio čine poduzeća u području trgovine, prerađivačke industrije i građevinarstva. Sektor trgovine na području LAG-a čini 144 gospodarska subjekta s ukupno 1.169 zaposlenih, a najznačajnije tvrtke u toj djelatnosti su Trgocentar d.o.o. iz Zaboka i Strahinjčica d.o.o. iz Pregrade. 98 poduzeća je registrirano prema NKD-u za djelovanje u području prerađivačke industrije, od čega je 28 gospodarskih subjekata na području grada Zaboka kojeg u novije vrijeme karakterizira jačanje prerađivačke industrije. Građevinarstvo sa ukupno 87 gospodarskih subjekata na području LAG-a u najvećoj mjeri je zastupljeno u Gradu Zaboku i općini Sveti Križ Začretje. Najznačajnije djelatnosti na području LAG-a su prerađivačka industrija i trgovina koje sa 73% učestvuju u ukupnim prihodima LAG-a. Prerađivačka industrija je najznačajnija i prema broju zaposlenih s ukupno 3.601 osobom. Po značaju su sljedeće djelatnosti građevinarstvo i prijevoz sa po 5,5% udjela u ukupnim prihodima.     

U Republici Hrvatskoj djeluje oko 370 poduzetničkih zona, od kojih je 17 na području Krapinsko-zagorske županije, a 8 na području LAG-a. Poslovne zone su u različitom stupnju funkcionalnosti, a najznačajnije su gospodarska zona Zabok, zona malog gospodarstva „Lug“ Sveti Križ Začretje i poslovna zona Pregrada. 

Obrti na području LAG-a dominantno su aktivni u zanatskoj djelatnosti i to prvenstveno u uslužnoj a zatim proizvodnoj. Ostale obrtničke djelatnosti su u manjoj mjeri zastupljene a najmanje zastupljena obrtnička djelatnost na području LAG-a je ribarstvo, marikultura i poljodjelstvo. Ovo ne znači da kraj nema dominanto poljoprivredno ozračje nego da su gospodarske djelatnosti u poljoprivredi uglavnom organizirane kroz druge gospodarske subjekte, a manje kroz obrte. 


	Udruženja obrtnika
CEH
	Uslužni obrt
	Proizvodni obrt
	Prijevoz
	Trgovina
	Ugostiteljstvo
	Tradicionalni obrt
	Graditeljstvo
	Frizeri
	Proizvodnja tekstila
	UKUPNO aktivni obrti

	LAG
	366
	189
	157
	140
	173
	10
	236
	83
	19
	1417

	OKKZŽ
	665
	468
	239
	289
	320
	45
	280
	144
	41
	2491


Tablica 12 – Broj obrtnika na dan 31.12.2014. godine
Izvor: HOK 

	RAZVOJNI PROBLEMI
	RAZVOJNE POTREBE

	· Na području LAG se prema podacima očituje neravnomjerni gospodarski razvoj prema prostornoj raspodjeli gospodarskih subjekata. Najveći broj subjekata djeluje na području grada Zaboka (184) i općine Sveti Križ Začretje (73), dok ih je najmanje na području općine Zagorska sela (13) i općine Kraljevec na Sutli (16).
	· Iskoristiti potencijal 8 poslovnih zona koje postoje na području LAG te dodatno unaprijediti njihove kapacitete. 




2.2. [bookmark: _Toc444454513]Poljoprivredna djelatnost

Područje LAG-a karakterizira značajan utjecaj poljoprivrede, te je u 2015. godini registrirano 3.368 poljoprivredna gospodarstva što je 39% u odnosu na čitavu županiju (8.581) te 1,8% u odnosu na RH (178.747). Najveći broj poljoprivrednih gospodarstava su registrirana prema pravnom obliku kao obiteljska gospodarstva, a vrlo mali broj kao obrt, trgovačko društvo ili zadruga. Tijekom godina broj poljoprivrednih gospodarstava fluktuira u manjoj mjeri, te je u 2014. godini u odnosu na 2013. zabilježeno smanjenje od 102 poljoprivredna gospodarstva, na u usporedbi s 2015-tom godinom, broj na području LAG-a raste za razliku od ukupnog broja u RH koji je u padu. Na području grada Pregrade nalazi se 690 obiteljska gospodarstva, dok se najmanji broj nalazi na području općine Kumrovec. Mali broj zadruga (7 na području LAG-a) ukazuje na potrebu daljnjeg jačanja zadrugarstva u LAG-u kako bi pojedinačni proizvođači putem udruživanja mogli zajedno uspješno poslovati na tržištu. Doduše brojem zadruga LAG ne zaostaje previše u prosjeku u odnosu na županiju ili RH obzirom da je i regionalno i nacionalno broj aktivnih zadruga vrlo mali. Na području KKŽ ukupno je aktivno 8 zadruga dok ih na području RH djeluje 425. Od ukupnog broja registriranih poljoprivrednih gospodarstava nositelji njih 301 mlađi su od 40 godina, što iznosi 8,9% i ukazuje na potrebu poticanja razvoja mladih poljoprivrednika i dodatna ulaganja u razvoj poljoprivrednih djelatnosti na području LAG-a kako bi se podigao životni standard ali i spriječila depopulacija ruralnih područja. 


Grafikon 2- Broj PG-a na području LAG-a Zagorje-Sutla u periodu 2010. – 2014. godine
Izvor: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Republike Hrvatske, 2015. godina

	Grad/Općina
	Obiteljsko gospodarstvo
	Obrt
	Trgovačko društvo
	Zadruga
	Ukupno

	Ukupno LAG
	3325
	20
	20
	7
	3368

	UKUPNO KZŽ
	8426
	87
	59
	8
	8581

	KUPNO RH
	173253
	2374
	2495
	425
	178747


Tablica 13 - Broj PG-a prema tipu za 2015. godinu
Izvor: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Republike Hrvatske, 2015. godina

Iako poljoprivreda kao djelatnost nema veliki udio u ukupnim prihodima jedinica lokalne samouprave na području LAG-a, stanovništvo se tradicionalno bavi poljoprivredom za potrebe opskrbljivanja obiteljskih gospodarstava. Na području LAG-a prema podacima iz 2011. godine broj kućanstava s korištenim poljoprivrednim zemljištem je 14.387 što je 34,22% od ukupnog broja u KŽŽ. Specifičan problem regije je rasparceliranost zemljišta koje je preduvjet uspješnog bavljenja poljoprivrednom proizvodnjom. Reljef i klima su pogodni za uzgoj vinove loze i proizvodnju vina pri čemu postoji i duga tradicija. Ratarstvo ovog područja je prvenstveno u funkciji proizvodnje stočne hrane pri čemu su prinosi zbog specifičnosti terena niži od državnog prosjeka. Najviše se proizvodi  pšenica, kukuruz, lucerna i krumpir. 
 
	Kućanstva
	UKUPNO LAG Zagorje-Sutla
	UKUPNO KZŽ
	UKUPNO RH

	S korištenim poljoprivrednim zemljištem
	14.387
	42.040
	1.519.038

	S oranicama 
	6.458
	19.762
	263.998

	S voćnjacima
	2.925
	9.278
	91.941

	S vinogradima
	4.629
	15.300
	104.446

	S maslinicima
	15
	42
	47220

	S ostalim (poljoprivrednim zemljištem (livade, pašnjaci i dr.)
	4.760
	12.556
	170863


Tablica 14 - Broj poljoprivrednih kućanstava u LAG-u Zagorje-Sutla, KZŽ i RH s korištenim poljoprivrednim zemljištem, 2011. godina
Izvor: DZS, Popis stanovništva 2011. godina

Poljoprivrednici s područja LAG-a, slično ostatku kontinentalne Hrvatske u zadnjih 10tak godina pokazuju sve veći interes za integriranu i ekološku poljoprivredu. Prema zadnjim dostupnim podacima na području LAG-a poljoprivrednici integrirane i ekološke proizvodnje čine oko ¼ ukupnog proja poljoprivrednika integrirane i ekološke proizvodnje s područja županije. 

	Ukupno: poljoprivredna gospodarstva, povrćarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, ostalo
	Integrirana proizvodnja u 2014 ili prema zadnjim dostupnim podacima
	Ekološka proizvodnja u 2014 ili prema zadnjim dostupnim podacima

	UKUPNO LAG
	5
	25

	Ukupno KŽŽ
	22
	71


Tablica 15 - Broj poljoprivrednika koji se bave integriranom i ekološkom proizvodnjom u LAG-u Zagorje-Sutla, , 2014. Godina ili zadnji dostupni podaci
Izvor: Razvojna strategija KZŽ

Prema strukturi stočarstva, u najvećoj mjeri prevladava uzgoj peradi, goveda i svinja, a glavnina prihoda u poljoprivredi ostvaruje se prodajom kravljeg i manje količine kozjeg mlijeka, teladi, svinja i peradi. 
	Životinja
	Goveda
	
	Koze
	Ovce
	Svinje
	Kopitari
	Kunići
	Perad

	Ukupno na području LAG-a
	5151
	
	172
	1645
	2842
	754
	474
	23481


Tablica 16 - Struktura stočarstva na području LAG-a Zagorje-Sutla u 2014. godini
Izvor: Hrvatska poljoprivredna agencija, 2015. godina

Ukupno na području LAG-a u 2014. godini je registrirano 211 proizvođača mlijeka koji su isporučili 4.863.643 litara mlijeka u 2014. godini. Broj proizvođača mlijeka tijekom godina fluktuira pri čemu je vidljiv negativan trend.
	Područje LAG-a / Godina
	2010.
	2011.
	2012.
	2013.
	2014.

	
	339
	287
	243
	231
	211


Tablica 17 - Broj isporučitelja mlijeka u periodu 2010. – 2014. na području LAG-a Zagorje-Sutla
Izvor: Hrvatska poljoprivredna agencija, 2015. godina

Vino kao tradicionalni proizvod Hrvatskog Zagorja a time i područja LAG nezaobilazna je tema novih razvojnih projekata na ovom području. Autohtone sorte koje nalazimo na području LAG su: Stare krapinske beline, Beline začretske, Mirkovače, Smudne beline, Zagorski divjak, Starohrvatska črnina i Sokol. Istraživanja su pokazala da je Stara krapinska belina roditelj više od sedamdeset sorata, te zajedno sa sortom Pinot jedan od roditelja sorte Chardonnay. Također čak postoje naznake da je Belina začretska bliski srodnik Stare krapinske beline odnosno da je roditelj Krapinskoj belini. Na taj bi način mogli ovu sortu, roditelja svjetski poznatog Chardonnaya smatrati hrvatskom autohtonom sortom, što je vrlo zanimljivo za stručnu, ali i širu svjetsku javnost. Potrebna su daljnja ulaganja u istraživanja i proizvodnju kako bi se sorte u potpunosti oživjele i brendirale. 

	RAZVOJNI PROBLEMI
	RAZVOJNE POTREBE

	
· Specifičan problem regije je rasparceliranost zemljišta koje je preduvjet uspješnog bavljenja poljoprivrednom proizvodnjom
· Broj proizvođača mlijeka tijekom godina fluktuira pri čemu je vidljiv negativan trend

	· Jačati poljoprivredu kao djelatnost kako bi se povećao udio od poljoprivrede u ukupnim prihodima jedinica lokalne samouprave na području LAG-a
· Mali broj zadruga (7 na području LAG-a) ukazuje na potrebu daljnjeg jačanja zadrugarstva u LAG-u kako bi pojedinačni proizvođači putem udruživanja mogli zajedno uspješno poslovati na tržištu
· Potrebna su daljnja ulaganja u istraživanja i proizvodnju kako bi se vinske sorte u potpunosti oživjele i brendirale
· 8,9% nositelja poljoprivrednih gospodarstava s područja LAG-a mlađi su od 40 godina što predstavlja dobru podlogu za daljnji razvoj shema poticaja za mlade poljoprivrednike



2.3. [bookmark: _Toc444454514]Turizam 

Područje LAG-a ima kulturno-povijesne i prirodne ljepote koje stvaraju temelj daljnjeg razvoja topličkog, zdravstvenog, kulturnog i seoskog turizma. Uz kulturne sadržaje, brojna pokretna i nepokretna kulturna dobra, vinske ceste, planinarske domove područje LAG posjeduje turistički potencijal koji je potrebno u budućnosti razvijati. 

Područje LAG kao uostalom i cijele KZŽ karakterizira porast broja dolazaka i noćenja u ukupnom broju iako pojedine općine i gradovi LAG-a bilježe pad koji je vidljiv prema podacima TZ Krapinske Toplice. 

	 
	2013. godina
	2014. godina

	
	Broj dolazaka
	Broj noćenja
	Broj dolazaka
	Broj noćenja

	UKUPNO LAG
	40.701
	107.384
	49.030
	128.100

	UKUPNO KKŽ
	68.498
	156.950
	79.997
	183.710


Tablica 18 - Broj turističkih dolazaka i noćenja na području LAG 2013. i 2014. 
Izvor: DZS, 2015. godina

Obzirom na već opisane geoprometne ali i prirodne karakteristike na području LAG-a razvijaju se posebni oblici turizma. Već tradicionalni turizam (zdravstveni, wellness i spa turizam) dalje se unaprjeđuje dok se rekreativni, gastro i kulturni oblici turizma tek počinju razvijati. 

Prema turističkoj kategorizaciji naselja na području LAG-a se nalazi 12 turističkih naselja od kojih su 2 u razredu A. 

	RAZVOJNI PROBLEMI
	RAZVOJNE POTREBE

	· Pad broja dolazaka i noćenja u pojedinim mjestima
· Premali broj turističkih naselja koji su u visokoj kategorizaciji
	· Područje LAG-a ima kulturno-povijesne i prirodne ljepote koje stvaraju temelj daljnjeg razvoja topličkog, zdravstvenog, kulturnog i seoskog turizma.



2.4. [bookmark: _Toc444454515]Tržište rada

Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Područni ured Krapina broj zaposlenih na području LAG-a u 2014. godini je iznosio 14.524 što je 42,73% od ukupnog broja zaposlenih u KKŽ (33.992).  Prema strukturi zaposlenika najviše zaposlenika je bilo kod pravnih i fizičkih osoba. Kod pravnih osoba je bilo zaposleno 11843 zaposlenika, s kod fizičkih osoba 1656 osoba. Obrtnici su zapošljavali 764 osobe. Značaj određene djelatnosti ogleda se i u broju zaposlenih čime se doprinosi razvoju gospodarstva određene regije. Kada se promatra broj zaposlenih osoba na području LAG-a po djelatnostima najznačajnija je prerađivačka industrija koja ukupno zapošljava 3.601 osobu od koji je 1.503 zaposleno u Humu na Sutli, 640 u Zaboku i 624 u Pregradi. U djelatnosti trgovine na malo zaposleno je 1.169, a najveći broj od 669 u Zaboku. U djelatnosti građevinarstva zaposleno 586 osoba na području LAG-a.


U 2014. godini na području LAG-a je ukupno registrirano 2.643 nezaposlenih osoba što je 33,49% od ukupnog broja u KŽŽ (7.893) a 0,8% od ukupng broja u RH (328.187). Najveći broj nezaposlenih osoba je zabilježen u Zaboku, Pregradi i Svetom križu Začretju, a najmanji u Kraljevcu na Sutli i Zagorskim Selima, što korelira s brojem stanovnika na tim područjima. U strukturi nezaposlenih u većoj mjeri su zastupljeni muškarci s 52,4%. Broj nezaposlenih se tijekom perioda mijenjao pa ukoliko promatramo period od posljednjih 5 godina vidljiv je rast nezaposlenosti do 2013. godine, kada se u 2014. godini smanjio broj nezaposlenih osoba za 267 osoba što ukazuje na povećanje gospodarske aktivnosti.


	RAZVOJNI PROBLEMI
	RAZVOJNE POTREBE

	· I dalje visok postotak/broj nezaposlenih npr. u 2014. godini na području LAG-a je ukupno registrirano 2.643 nezaposlenih osoba što je 33,49% od ukupnog broja u KZŽ
	· Iako se bilježi porast zaposlenosti i dalje je potrebno raditi na otvaranju novih radnih mjesta



3. [bookmark: _Toc444454516]Demografske i socijalne značajke područja 

3.1. [bookmark: _Toc444454517]Broj i gustoća stanovnika

Na području LAG-a prema zadnjem popisu stanovništva iz 2011. godine živi 44.443 stanovnika što čini 1,04% stanovnika Republike Hrvatske. Gustoća naseljenosti područja LAG-a iznosi 113,40 što je veće od prosjeka gustoće naseljenosti u KKŽ koja iznosi 108,13% te Republike Hrvatske 75,1%. 


Grafikon 2 - Broj stanovnika na području LAG-a Zagorje-Sutla u 2011. godinu
Izvor: DZS, Popis stanovništva 2011. 

3.1.1. [bookmark: _Toc444454518]Demografska kretanja i socijalne značajke

Od sredine prošlog stoljeća, ukoliko se promatra kretanje broja stanovnika na području LAG-a, uočava se kontinuirani negativan trend smanjenja broja stanovnika pri čemu je naglašena koncentracija stanovnika u urbanijim cjelinama administrativnih središta. 

1948. godine bilo je ukupno 64.234 stanovnika LAG-a, dok se do 2011. broj smanjio za 19.791 stanovnika što je značajno smanjenje od 30%. 

U starosnoj strukturi stanovništva radno sposobno stanovništvo starosti 15 - 64 godine čini 67%. Najveći broj radno sposobnog stanovništva je na području grada Zaboka i Pregrade. Na nepovoljnu starosnu strukturu stanovništva upućuje prosječna starost stanovništva, indeks starenja, kao i koeficijent starosti. Prosječna starost iznosi 42,6 za područje LAG-a što je više od prosječne starosti na razini države (41,7) i na razini županije (41,7). Indeks starenja iznosi 128,3 za područje LAG-a i veći je od državnog prosjeka koji iznosi 115,0. Najveći indeks starenja je na području Zagorskih sela i iznosi 156,2. Koeficijent starosti za područje LAG-a iznosi 25,1, što je od koeficijenta na razini države (24,1) i županije (23,5).   

Na području LAG-a živi 504 pripadnika manjina što je 1,2% ukupnog stanovništva. Najviše je Slovenaca što je i očekivano s obzirom na direktnu granicu područja LAG-a sa Slovenijom. Nakon njih najviše su zastupljeni pripadnici srpske i bošnjačke manjine.

Za socijalno ugrožene osobe na području LAG-a skrbe 2 Centra za socijalnu skrb. Centri zajedno skrbe za stanovnike LAG-a koji imaju potrebu za novčanom pomoći, potporama i socijalnim uslugama. Kod Centra za socijalnu skrb Zabok evidentirano je 169 osoba pod skrbništvom (štićenika). Ovaj broj u zadnje tri godine varira +/- 5 no bez većih odstupanja. 
Socijalna pomoć za uzdržavanje (zajamčena minimalna naknada) odobrena je u Centru za socijalnu skrb Zabok uz podružnicu Klanjec u 2015. godini za 150 korisnika. Pri ovom centru za socijalnu skrb postoji trend rasta u zadnje tri promatrane godine, iako je zabilježen pad između 2013. i 2014.  Vidljiv je i rast u odnosu na obje godine u 2015. (2013: 144 korisnika, 2014: 138 korisnika).  Kod Centra za socijalnu skrb Krapina s podružnicom Pregrada za grad Pregrada te općine Desinić i Hum na Sutli situacija je obrnuta. u tretmanu Centra nalazi se 108 osoba pod skrbništvom i jednak broj osoba koje obavljaju dužnost skrbnika no bilježi se pad broja minimalnih zajamčenih naknada gdje je  u 2013.godini na navedenom području 291 korisnik ostvarivao pravo na pomoć za uzdržavanje, u 2014.godini 263 korisnika, a u 2015.godini 169 korisnika.

	RAZVOJNI PROBLEMI
	RAZVOJNE POTREBE

	· Od sredine prošlog stoljeća, ukoliko se promatra kretanje broja stanovnika na području LAG-a, uočava se kontinuirani negativan trend smanjenja broja stanovnika pri čemu je naglašena koncentracija stanovnika u urbanijim cjelinama administrativnih središta.
· Indeks starenja koji pokazuje omjer broja starih 60 i više godina i mladih u dobi do 19 godina iznosi 128,3 za područje LAG-a i veći je od državnog prosjeka koji iznosi 115,0. Najveći indeks starenja je na području Zagorskih sela i iznosi 156,2
	· Unaprijediti sustav za socijalno ugrožene osobe obzirom na porast brojki u većem dijelu područja LAG-a i prilagoditi ga potrebama stanovništva diversifikacijom socijalnih usluga



3.1.2. [bookmark: _Toc444454519]Obrazovna struktura stanovništva

Prema razini obrazovanja stanovnika LAG-a veliki udio ima stanovništvo bez škole, nezavršene  škole i osnovnom školom. Bez škole je zabilježeno 355 osoba od čega je 59,12% žena i 40,88% muškaraca. Najveći broj osoba bez škole je u Svetom Križu Začretju i Pregradi, a najmanji broj u Zagorskim selima, Klanjcu i Kraljevcu na Sutli.   
	Razina obrazovanja
	Broj osoba

	Bez škole
	355

	Osnovna škola
	9120

	SŠ sa zanimanjima do 3. g. i škola za KV i VKV radnike
	10863

	SŠ sa zanimanjima u trajanju od 4 i više godina
	6714

	Gimnazija
	1030

	Viša škola, I. stupanj fakulteta i stručni studij
	1577

	Fakulteti, akademije, magisterij, doktorat
	1860


Tablica 19 - Obrazovna struktura stanovništva LAG-a Zagorje Sutla, 2011. godina
Izvor: DZS, Popis stanovništva 2011.

U obrazovnoj strukturi najveći broj osoba ima završenu srednju školu sa zanimanjima do 3 godine i školom za KV i VKV radnike, njih ukupno 10.863. Broj visokoobrazovanih osoba na području LAG-a iznosi 1860, od čega je veći udio žena s 52,67%. Najveći broj visokoobrazovanog stanovništva se nalazi na području Grada Zaboka i Krapinskih toplica koji prema gospodarskim pokazateljima spadaju u gospodarski razvijenija područja LAG-a. 
Kako bi se gospodarstvo određenog područja razvijalo potrebno je imati povoljnu obrazovnu strukturu koja čini potencijal daljnjeg razvoja. Kao preduvjet tome je prepoznavanje važnosti obrazovanja i samog koncepta cjeloživotnog obrazovanja pri čemu je bitno usustavljivati obrazovanje kako bi se potaklo stanovništvo na učenje u svim fazama života. 

	RAZVOJNI PROBLEMI
	RAZVOJNE POTREBE

	· 
	-Kako bi se gospodarstvo određenog područja razvijalo potrebno je imati povoljnu obrazovnu strukturu koja čini potencijal daljnjeg razvoja. Kao preduvjet tome je prepoznavanje važnosti obrazovanja i samog koncepta cjeloživotnog obrazovanja pri čemu je bitno usustavljivati obrazovanje kako bi se potaklo stanovništvo na učenje u svim fazama života. 


3.2. [bookmark: _Toc444454520]Školstvo i kultura

Gradovi i općine LAG-a mogu se pohvaliti bogatim kulturnim životom koji seže daleko u prošlost. U prilog ovoj izjavi govore brojne  općinske/gradske knjižnice i čitaonice. Naime, već 38 godina nakon prve čitaonice u Varaždinu, 1876. godine, osnovana je Čitaonica u Svetom Križu Začretju. 

Prema podacima upisnika Ministarstva kulture na području LAG-a, kao i na području KKŽ zastupljene su 3 vrste knjižnica, narodne, školske i specijalne. 
	
	Ukupni broj knjižnica
	Narodna knjižnica
	Školska knjižnica
	Specijalna knjižnica

	LAG
	21
	5
	14
	2

	KKŽ
	54
	13
	38
	3


Tablica 20 – Vrsta i broj knjižnica na području LAG 2015. 
Izvor: Registar Ministarstva kulture, 2015.

Brojne galerije, kulturni centri i koncertne dvorane upotpunjuju kulturnu infrastrukturu LAG-a. U bogatom kulturno-umjetničkom životu LAG-a sudjeluje niz aktivnih udruga te se održavaju brojne kulturne manifestacije koje su uglavnom vezane za oživljavanje starih zanata, ekstenzivne poljoprivrede te narodnih običaja (Branje grojzdja, Fašnik, Pregradske pisanice, Lepe rože pregradske itd.). Potencijali kulture na području općine, strateški usmjereni, mogu biti ključan resurs u razvoju turizma. 

Obrazovna infrastruktura relativno je razvijena sa zastupljenošću većine obrazovnih institucija na području LAG-a. Samo na području Općine Zagorska sela ne postoji niti jedna obrazovna institucija dok na cjelokupnom području LAG-a nema institucija visokog obrazovanja čiji su osnivači privatne ili pravne osobe tj. jedinice lokalne i regionalne samouprave s područja LAG-a iako postoje brojni studijski programi, o kojima je nešto više rečeno u nastavku teksta. 

	
	Predškolski odgoj
	Osnovna škola
	Područna osnovna škola
	Srednja škola
	Više obrazovanje***

	LAG
	11
	12
	20
	11
	0


Jedna je ustanova za predškolski odgoj za djecu s invaliditetom, Jedna od dvije je osnovna glazbena škola
*** Broj visoko-obrazovnih institucija osnovanih od strane JLS ili drugih privatnih i pravnih osoba na području LAG
Postoje 3 srednje škole sa 7 programa
Tablica 21 - Obrazovna infrastruktura na području LAG-a Zagorje-Sutla, 2015. godina
Izvor: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, 2015. 

U Gradu Zaboku, kako je navedeno, djeluje nekoliko dislociranih studija, odnosno vanjskih centara. Osim u Zaboku, studiji postoje u Krapini i Pregradi, a od ukupnog broja studenata na svim ovim studijima, odnosno 1.601, u akademskoj godini 2013/ 2014., na studijima u Zaboku ih je 1.200, odnosno 75 posto. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu iz Opatije Sveučilišta u Rijeci u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem Zabok djeluje na području Grada. Obzirom na profil fakulteta i potrebe cijele regije za razvojem svih oblika turizma, postoji vrlo velika zainteresiranost za ovaj obrazovni program. Trenutačno se nastava odvija prema Bolonjskom procesu na preddiplomskom i diplomskom i sveučilišnom studiju, a u akademskoj godini 2013/ 2014 ukupno je 845 studenata, od čega 20 posto čine studenti s područja Krapinsko-zagorske županije. 

Fakultet za organizaciju i informatiku iz Varaždina također je otvorio svoj vanjski centar u Zaboku u suradnji sa Pučkim otvorenim učilištem Zabok zbog potrebe KKŽ-a. Grad Zabok kao istaknuto obrazovno središte prepoznao je obrazovanje kao dio svojih razvojnih prioriteta koji mogu u velikoj mjeri pridonijeti ekonomskom razvitku regije, osiguranju društvene stabilnosti te kulturne prepoznatljivosti Grada. Vidljivo je da se broj djece u osnovnoškolskoj dobi smanjuje, a jednako se događa i na srednjoškolskoj   razini.   Uvjeti   rada   odgojno-obrazovnih   ustanova   nisu   optimalni   te   postoji   problem neujednačenosti izvođenja nastave što onemogućuje realizaciju  jednakih obrazovnih šansi za svu djecu. S obzirom na to da postoje razlike u prostornim uvjetima, opremljenosti odgojno-obrazovnih ustanova i kadrovskoj ekipiranosti vrlo je bitno usuglasiti prioritete u suradnji s poslovnim i gospodarskim dionicima regije.

Na inicijativu Pučkog otvorenog učilišta Zabok u suradnji sa Učiteljskim fakultetom iz Osijeka otvoren je studij za Psihološko – pedagošku i didaktičko – metodičku izobrazbu. Na ovaj studij je upisano 93 studenata, od čega je 43 s područja Krapinsko-zagorske županije. Također, Pučko otvoreno učilište Zabok surađuje kao vanjski logistički centar s Visokom poslovnom školom s pravom javnosti Višnjan, na koju je upisano 67 studenata, među kojima je 34 s područja Krapinsko-zagorske županije.

	RAZVOJNI PROBLEMI
	RAZVOJNE POTREBE

	· Visok udio osoba sa završenom osnovnom školom 
	· Potreba za daljnjim unaprjeđenjem osnovne obrazovne infrastrukture.
· Uvođenje poticajnih mjera za stipendiranje srednjoškolaca
· Daljnji razvoj studijskih programa u suradnji s drugim Visokoobrazovnim institucijama iz RH koji su u skladu s potrebama tržišta rada na području LAG-a.



3.3. [bookmark: _Toc444454521]Civilno društvo 

U Registru udruga Republike Hrvatske, na području LAG-a Zagorje – Sutla ukupno je registrirano 505 nevladinih organizacija, što čini 38% ukupnog broja udruga Krapinsko-zagorske županije. Kao i u drugim LAG-ovimaa i županijama udruge civilnog društva iznimno su značajne za razvoj samog LAG-a. 
Na području su prisutne udruge iz različitih sektora koje su usmjerene ostvarenju ciljeva u području turizma, poljoprivrede, kulture i dr.

	
	Broj udruga
	Turizam
	Socijalna
djelatnost
	Sport
	Kultura i umjetnost
	Održivi Razvoj
	Ljudska prava
	Poljoprivreda
	Braniteljska pitanja

	LAG
	505
	2
	35
	87
	75
	12
	26
	24
	8


  Tablica 23 – Djelatnosti udruga na području LAG Zagorje Sutla, 2015. godina
   Izvor: Registar udruga Republike Hrvatske, 2015. godina


	RAZVOJNI PROBLEMI
	RAZVOJNE POTREBE

	· 
	· Na području LAG djeluje 38% udruga od ukupnog broja udruga KZŽ što predstavlja veliki potencijal za daljnji razvoj



4. [bookmark: _Toc437106997][bookmark: _Toc444454522]SWOT analiza LAG-a Zagorje-Sutla

Pri izradi SWOT analize, članovi radne skupine LAG-a Zagorje-Sutla vodili su se načelima sveobuhvatnosti (SWOT se odnosi na sva područja obuhvaćena osnovnom analizom kao temeljem za utvrđivanje trenutnog stanja razvijenosti LAG-a Zagorje-Sutla) te svrsishodnosti (SWOT je izrađen ciljano kako bi se istaknule sve prednosti i nedostatci, pri čemu, sukladno CLLD pristupu, LAG Zagorje-Sutla cilja maksimizirati svoje prednosti kako bi se postigla viša razina društveno-gospodarskog razvoja). Koristeći SWOT ako alat analize i temelj za postavljanje razvojnih ciljeva, LAG Zagorje-Sutla je identificirao vlastite resurse i sposobnosti (komparativne prednosti) koje će iskoristiti za daljnji mogući uspjeh, prepoznao slabosti koje definira kao ograničavajući faktor razvoja koji mora riješiti unutarnjim snagama uz iskorištavanje prilika iz okoline. Uz identifikaciju snaga, slabosti i prilika, radna skupina je artikulirala prijetnje koje mogu ugroziti razvojne planove LAG-a Zagorje-Sutla obzirom da su van njegovog obuhvata i utjecaja. 
SWOT analiza izrađena je koristeći participativni pristup u radu radne skupine za izradu Strategije. Sve tvrdnje u SWOT analizi temelje se na statističkim podatcima, relevantnim pokazateljima prikupljenim od nadležnih institucija. U izradi ove analize svi članovi radne skupine vodili su se pristupom „odozdo prema gore“ kako bi osigurali da lokalni akteri sudjeluju u donošenju odluka i određivanju prioriteta koji se trebaju primjenjivati na području LAG-a Zagorje-Sutla. Time je aktivno i konkretno primijenjena 2. temeljna značajka CLLD pristupa. SWOT analiza izrađena je na jednom tematskom sastanku Upravnog odbora LAG-a Zagorje-Sutla, kroz dva sastanka radne skupine te koristeći alat spotbe.com na Internetu putem kojeg su se razmjenjivale ideje sa širim krugom dionika. SWOT analiza prošla je kroz proces javnih konzultacija putem Internet portala LAG-a Zagorje-Sutla te su svi zaprimljeni komentari analizirani i uvršteni u završnu verziju dokumenta.  Integrirana verzija SWOT analize u kojoj je objašnjena svaka tvrdnja nalazi  se u Dodatku 5. 

	OPĆE ZEMLJOPISNE ZNAČAJKE PODRUČJA

	SNAGE
	SLABOSTI

	Povoljan geo-prometni položaj LAG-a 
	Nedovoljna iskorištenost kulturno-povijesnih značajki

	Značajne poljoprivredne površine za voćarstvo i vinogradarstvo
	Najveći udio nerazvrstanih cesta po stanovniku u općini Zagorska sela

	Bogatstvo termalnih izvora
	Većina lokalnih cesta, a dijelom i državne ceste, ne udovoljavaju minimalnim uvjetima za dati rang prometnica

	
	

	Pogodna klimatska obilježja
	Nerazvijen sustav širokopojasnog Interneta

	Bogata kulturna baština	
	Niska priključenost stanovnika LAG-a na sustav odvodnje

	NATURA 2000 područje biološke raznolikosti
	Nedostatak financijskih sredstava za očuvanje i zaštitu prirodne i kulturno-povijesne baštine

	Blizina zračne luke
	Izoliranost pojedinih naselja predstavlja problem u uređenju naselja i planiranju prostora

	Uređen sportski aerodrom
	Prirodna baština je (naročito šume u privatnom vlasništvu) nedovoljno istražena i zaštićena

	
	

	Planirano koordinirano prikupljanje i gospodarenje otpadom
	Nedovoljna iskorištenost OIE

	Razvijena mreža društvene / javne infrastrukture
	Nedovoljno ulaganja u modernizaciju i dodatno opremanje objekata društvene infrastrukture

	PRILIKE
	PRIJETNJE

	Razvoj posebnih oblika turizma
	Smanjenje broja stanovnika LAG-a

	Uvođenje obnovljivih izvora energije u kućanstva, javne objekte i gospodarske objekte
	Stanovništvo disperzirano po udaljenim naseljima 

	Fondovi za razvoj infrastrukture, zaštitu okoliša i prirode / Program mreže NATURA 2000
	Klimatske promjene uzrokuju poplave i klizišta

	Uređenje šuma i šumskih putova kroz Program ruralnog razvoja
	Nedostatak zajedničkog pristupa korištenja kulturno-povijesne baštine

	
	

	Uređenje nerazvrstanih cesta kroz alternativne izvore financiranja
	Ugroženost šuma

	Koristiti potencijal prekogranične suradnje s Republikom Slovenijom s obzirom na geoprometni položaj LAG-a
	Niska kvaliteta i izgrađenost prometne infrastrukture u željezničkom prometnom sustavu

	Unaprijediti prepoznatljivost hrvatskog Zagorja (Donjeg Zagorja kao jedinstvenog brenda)
	Ograničenost utjecaja JLS-a na dinamiku izgradnje sustava vodoopskrbe i odvodnje

	Izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže kroz korištenje Programa ruralnog razvoja
	 

	Dodatni razvoj društvene infrastrukture u kombinaciji s turističko rekreativnim sadržajima
	 

	
	

	Potencijal ulaganja u OIE s naglaskom na termalne izvore, biomasu i solarnu energiju.
	 

	GOSPODARSKE ZNAČAJKE PODRUČJA

	SNAGE
	SLABOSTI

	Visok stupanj razvijenosti
	2 jedinice lokalne samouprave spadaju u potpomognuta područja

	Stopa nezaposlenosti ispod županijskog prosjeka
	Pad broja isporučitelja mlijeka

	Smanjenje broja nezaposlenih	
	Mali broj zadruga

	Velik broj PG-a
	Rasparceliranost zemljišta

	Postojanje autohtonih sorti vina
	Neravnomjeran gospodarski razvoj

	PRILIKE
	PRIJETNJE

	Pogodni uvjeti za razvoj vinarstva i vinogradarstva
	Nizak udio prihoda od poljoprivrede u proračunima JLS

	Fondovi EU na raspolaganju za proizvodnju, marketing i plasman vina, za povrćarstvo, voćarstvo i stočarstvo
	Niski prinosi u ratarstvu

	Udruživanje u proizvođačke grupe
	Pad broja proizvođača mlijeka

	Daljnji razvoj voćarstva i vinogradarstva
	Smanjenje broja dolazaka i noćenja u pojedinim dijelovima LAG-a 

	
	

	Razvoj integrirane i ekološke poljoprivrede
	Kašnjenje u objavi natječaja s nacionalne razine za finacniranje provedbe projekata u sektoru poljoprivrede i šumarstva 

	Razvoj turističko rekreativnih sadržaja
	 

	Daljnji razvoj poslovnih zona
	 

	DEMOGRAFSKE I SOCIJALNE ZNAČAJKE PODRUČJA

	SNAGE
	SLABOSTI

	Velik broj udruga
	Nizak udio stanovništva sa visokim obrazovanjem

	Bogat kulturno umjetnički život LAG-a
	Pad broja stanovnika

	PRILIKE
	PRIJETNJE

	Ponuda dodatnih oblika obrazovanja
	Koncentracija stanovništva u urbanim sredinama

	Stjecanje konkretnih radnih vještina mladih kroz programe osposobljavanja
	Starenje stanovništva

	Programi za razvoj socijalne infrastrukture
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5. [bookmark: _Toc444454523]Ciljevi razvoja

SWOT analiza ukazala je da područje LAG-a obiluje prirodnom i kulturnom baštinom koja nije dovoljno iskorištena u svrhu podizanja kvalitete života lokalnog stanovništva i prepoznatljivosti ruralnog područja. Ekonomija u ruralnom području okarakterizirana je brojnim poljoprivrednim gospodarstvima koji djeluju u sektoru govedarstva, svinjogojstva, ratarstva, povrćarstva, voćarstva i cvjećarstva te je prepoznata znatna koncentracija ponuditelja turističkih usluga. Područje obiluje termalnom vodom koja se iskorištava u lječilišne i turističke svrhe. Lokalna infrastruktura pruža dobre polazišne osnove za stvaranje kvalitetne mreže lokalnih, javnih prostora za stanovništvo poput mreže biciklističkih i pješačkih staza kao dopunskih sadržaja turističkoj infrastrukturi, dječja igrališta, domovi kulture i slično. Primarni cilj razvoja lokalne infrastrukture u funkciji je podizanja životnog standarda kako bi se dodatnom ponudom sadržaja u ruralnom prostoru zadržalo stanovništvo i spriječio njihov daljnji odlazak te depopulacija.
Glavni izazov LAG-a Zagorje-Sutla leži u pronalasku ravnoteže između jakih strana koje LAG ima kao relativno razvijeno područje u cjelini i neujednačenosti u razvoju mikropodručja. Smanjenje razlika među tim mikropodručjima te time dodano jačanje cjelokupne zajednice LAG-a, izazov je koji će intervencijama predstavljenima u ovoj strategiji biti obuhvaćen.  
U svom razvoju i provođenjem zadanih aktivnosti kroz pojedine prioritete razvoja, LAG Zagorje-Sutla vodi se za temeljnim načelima razvoja:
1. Participativnost – sustavno djelovanje privatnog, javnog i civilnog sektora za održivi razvoj kroz pristup „odozdo prema gore“ kako bi se ostvarili ciljevi razvoja kojima se želi ojačati kvaliteta života svih stanovnika LAG-a Zagorje-Sutla. 
2. Inovativnost – snage i prilike razvoja LAG-a žele se maksimizirati provođenjem inovativnih i kreativnih aktivnosti kojima se želi potaknuti i motivirati pojedince i zajednice na proaktivno i usmjereno djelovanje. 
3. Solidarnost – solidarnost stanovnika LAG-a prema osjetljivim skupinama, poštivanje i uvažavanje različitosti pojedinaca i skupina te poticanje njihovog pro-aktivnog djelovanja kao temelj zajedništva osnova je očuvanja temeljnih životnih vrednota stanovnika LAG-a. 
4. Otvorenost – LAG želi njegovati otvorenost prema drugim područjima – međuregionalno i transnacionalno, poticati suradnju u svrhu razmjene iskustva i primjera dobre prakse, a kako bi se inovativni pristupi, aktivnosti i akcije provodile na području LAG-a.
Poštivanjem temeljnih načela, a imajući u vidu nalaze osnovne analize i zaključke pretočene u SWOT analizu, LAG je definirao glavne razvojne koncepte:
1. Očuvanje, valorizacija i stavljanje u funkciju prirodne i kulturne baštine kroz razvoj održivog turizma – kvaliteta prirodnih resursa (zrak, voda, okoliš) te postojeća lokalna infrastruktura u službi održivog razvoja;
2. Povećanje konkurentnosti poljoprivrednog sektora stvaranjem dodane vrijednosti proizvoda povezivanjem lokalnih proizvođača, iskorištavanjem potencijala lokalnog tržišta uz veći fokus na zeleno gospodarstvo i nove tehnologije;
3. Umrežavanje i razmjena iskustva stanovnika LAG-a, poticanje na solidarnost i ostvarivanje jednakih mogućnosti svih stanovnika LAG-a, a u funkciji podizanja kvalitete života. 
Razvojna vizija LAG-a predstavlja jasnu definiciju prostora LAG-a Zagorje-Sutla koja će se ostvariti do 2020. godine. Ona proizlazi iz osnovne analize, SWOT analize, definiranih temeljnih načela razvoja i odabira razvojnih koncepata. Radna skupina za izradu LRS predložila je nekoliko razvojnih vizija između kojih je odabrana (UO, Skupština, glasanje putem društvenih mreža) ona koja najbolje ocrtava željeno stanje i pojavnost LAG-a u budućnosti. 
VIZIJA RAZVOJA LAG-a ZAGORJE-SUTLA GLASI:
LAG Zagorje-Sutla prostor je participacije javnog, privatnog i civilnog sektora koji omogućuju kvalitetan život stanovnika uz poticanje kreativnosti, inovativnosti i socijalne pravednosti. Tradicionalni poljoprivredni proizvodi njegovani u zelenim bregima Zagorja, zalijevani očuvanim izvorima vode, obrađivani rukama mladih i iskusnih poljoprivrednika, nastali na višestoljetnoj kulturi i ponuđeni u toplom ambijentu zagorske kleti i urbanim odmorištima koja potiču povezivanje ruralnih i urbanih prostora, obilježja su prijateljske regije Zagorja.
Polazeći od razvojnih potreba i prilika, a imajući u vidu ispunjenje vizije, radna skupina za izradu LRS predložila je temeljne ciljeve razvoja – 5 ciljeva. 
	CILJ 1 - Promoviranje uspješnog i održivog gospodarstva na području LAG-a
	Aktivnost 1.1. - Ulaganje u unapređenje i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
	Tip operacije 1.1.1. - Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

	
	
	Tip operacije 1.1.2. - Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

	
	
	Tip operacije 1.1.3. - Korištenje obnovljivih izvora energije

	
	Aktivnost 1.2. - Ulaganje u povećanje preradbenih kapaciteta poljoprivrednih operacija
	Tip operacije 1.2.1.  - Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

	CILJ 2 - Diversifikacija poljoprivrednih aktivnosti uz inkluzivno ruralno područje
	Aktivnost 2.1. - Ulaganje u povećanje održivosti poljoprivrednih gospodarstava
	Tip operacije 2.1.1. - Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima

	
	
	Tip operacije 2.1.2. - Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

	
	Aktivnost 2.2. - Ulaganja u razvoj novih i postojećih nepoljoprirvednih usluga
	Tip operacije 2.2.1. - Potpora ulaganja u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti

	
	
	Tip operacije 2.2.2. - Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

	CILJ 3 - Podrška održivom razvoju prostora kao temelj života budućih generacija
	Aktivnost 3.1. - Potpora za lokalnu društvenu infrastrukturu
	Tip operacije 3.1.1. - Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

	
	Aktivnost 3.2. - Potpora održivom korištenju šuma i razvoj šumske infrastrukture
	Tip operacije 3.2.1. - Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture

	CILJ 4 - Jačanje lokalnog tržišta i prepoznatljivosti prostora LAG-a
	Aktivnost 4.1. - Poticanje uspostave proizvođačkih organizacija i grupa (te zadruga)
	Tip operacije 4.1.1. - Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija

	
	Aktivnost 4.2. - Razvoj kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta kroz suradnju lokalnih proizvođača i njihovih udruženja
	Tip operacije 4.2.1. - Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta

	CILJ 5 - Potpora održivom razvoju lokalnog područja LAG-a
	Aktivnost 5.1. - Jačanje kapaciteta LAG-a i lokalnih dionika za provedbu LRS
	Tip operacije 5.1.1. - Provedba operacija unutar CLLD strategije

	
	
	Tip operacije 5.1.2. - Tekući troškovi i animacija

	
	Aktivnost 5.2. - Umrežavanje i uspostava suradnje sa srodnim organizacijama
	Tip operacije 5.2.1. - Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a




5.1. [bookmark: _Toc444454524]Opis ciljeva i aktivnosti razvoja


U nastavku je dan pregled ciljeva i aktivnosti razvoja s navedenim tipovima operacija. Detaljan opis Ciljeva, Aktivnosti i Tipova operacija koji uključuje očekivane rezultate, definiranje korisnika, indikatore za praćenje provedbe te kriterije odabira nalazi se u Dodatku 6. 
5.2. 
	
	
Strateški cilj 1
	PROMOVIRANJE USPJEŠNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA NA PODRUČJU LAG-a

	Obrazloženje cilja
	Osnovna analiza i SWOT analiza pokazale su da je područje LAG-a Zagorje-Sutla bogato značajnim poljoprivrednim površinama koje su pogodne za voćarstvo i vinogradarstvo. Iako su prigorja najvećim dijelom prekrivena šumama, pojasevi većih visina imaju osunčana, kvalitetna tla s mogućnošću daljnjeg razvoja voćarstva. Područje LAG-a karakterizirano je i velikim brojem PG-ova (39% PG-a KZŽ), no vidljiv je pad broja proizvođača i isporučitelja mlijeka, ratarstvo je u funkciji proizvodnje stočne hrane  sa smanjenim prinosima, stanovništvo se tradicionalno bavim poljoprivredom za potrebe opskrbljivanja obiteljskih gospodarstava što uzrokuje i nizak udio prihoda od poljoprivrede. S druge strane, prisutan je razvoj integrirane i ekološke poljoprivrede Iako je Krapinsko-zagorska županija u cijelosti uključena u mjere Fonda za energetsku učinkovitost putem kojeg se ostvaruju značajna ulaganja u poticanje primjene mjera energetske učinkovitosti u gospodarskim djelatnostima, i dalje je prisutna nedovoljna iskorištenost OIE koja je vidljiva u činjenici da je električna energija dalje glavni energent. Ovim ciljem želi se poboljšati rezultate poljoprivrednih gospodarstava kroz poticanje restrukturiranja i modernizaciju proizvodnje, a  s ciljem poljoprivredne diversifikacije i povećanja tržišnog sudjelovanja. Prelazak na tržišno orijentiranu proizvodnju doprinijet će se održivosti PG-a, poticat će se integracija primarnih proizvođača u poljoprivredno-prehrambeni lanac, poticat će se korištenje otpadaka iz poljoprivrede, a kako bi se potaknulo korištenje obnovljivih izvora energije. 

	Financijska alokacija %
	36,23% sredstava LAG-a ostvarenih kroz podmjeru 19.2. PRR RH 

	Popis aktivnosti
	Aktivnost 1.1. - Ulaganja u unapređenje i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
Aktivnost 1.2.  - Ulaganje u povećanje preradbenih kapaciteta poljoprivrednih proizvoda

	Doprinos prioritetima i fokus područjima PRR
	P2: Jačanje isplativosti poljoprivrednoga gospodarstva i konkurentnosti svih vrsta poljoprivrede u svim regijama te promicanje inovativnih poljoprivrednih tehnologija i održivog upravljanja šumama
Fokus područje: 2.A) Poboljšanje gospodarskih rezultata svih poljoprivrednih gospodarstava i olakšavanje restrukturiranja i modernizacije, osobito u cilju povećanja sudjelovanja u tržištu i tržišne usmjerenosti, kao i poljoprivredne diversifikacije
P3: Promicanje organizacije lanca opskrbe hranom, uključujući preradu i plasiranje poljoprivrednih proizvoda na tržište, dobrobit životinja te upravljanje rizikom u poljoprivredi
Fokus područje: 3A) Poboljšanje konkurentnosti primarnih proizvođača njihovom boljom integracijom u poljoprivredno-prehrambeni lanac putem programa kvalitete, dodajući vrijednost poljoprivrednim proizvodima, putem promicanja na lokalnim tržištima i u kratkim krugovima opskrbe, skupina proizvođača i međustrukovnih organizacija
P5: Promicanje učinkovitosti resursa te poticanje pomaka prema gospodarstvu s niskom razinom ugljika otpornom na klimatske promjene u poljoprivrednom, prehrambenom i šumarskom sektoru
Fokus područje: 5.C) Olakšavanje opskrbe i korištenja obnovljivih izvora energije, nusproizvoda, otpada, ostataka i drugih neprehrambenih sirovina u svrhu biogospodarstva 
5D) Smanjenje emisija stakleničkih plinova i amonijaka koje uzrokuje poljoprivredna djelatnost

	Naziv aktivnosti 1.1.
	Ulaganja u unapređenje i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

	Obrazloženje aktivnosti
	Svrha ove aktivnosti je osuvremenjivanje poljoprivrednih gospodarstava zbog povećanja poljoprivredne proizvodnje, kvalitete poljoprivrednih proizvoda, konkurentnosti gospodarstava te širenja tržišta. Ujedno, operacijama će se poticati adekvatno gospodarenje stajskim gnojem zbog poštivanja Nitratne direktive te zaštite okoliša i voda. Sukladno strategiji EUROPA 2020 i definirana tri općenita cilja ZPP-a za 2014. – 2020. godinu, Aktivnost 1.1. LRS-a LAG-a Zagorje-Sutla doprinosi poticanju konkurentnosti poljoprivrede i osiguravanju održivog upravljanja prirodnim resursima i akcija protiv klimatskih promjena. Tipovi operacija definirani u okviru ove Aktivnosti doprinose fokus području 2A (poboljšanje gospodarskih rezultata svih poljoprivrednih gospodarstava i olakšavanje restrukturiranja i modernizacije, osobito s ciljem povećanja tržišnog sudjelovanja i usmjerenosti, kao i poljoprivredne diversifikacije), 5C (olakšavanje opskrbe i korištenja obnovljivih izvora energije, nusproizvoda, otpada, ostataka i drugih neprehrambenih sirovina u svrhu biogospodarenja) i 5D (smanjenje emisije stakleničkih plinova i amonijaka iz poljoprivrede) Programa ruralnog razvoja, odnosno prioritetima 2 (poboljšanje održivosti i konkurentnosti poljoprivrede u svim regijama te promicanje inovativnih poljoprivrednih tehnologija i održivog upravljanja šumama)  i 5 (promicanje učinkovitosti resursa te poticanje pomaka prema gospodarstvu s niskom razinom ugljika, otpornom na klimatske promjene u poljoprivrednom, prehrambenom i šumarskom sektoru).

	Odgovorni za provedbu Aktivnosti
	Nositelji aktivnosti su stručne službe LAG-a zadužene za pripremu natječajne dokumentacije, objavu poziva, administrativnu kontrolu te provjeru projektnog dosjea. U nositelje ubrajamo i povjerenstvo za odabir projekata koje će izvršiti kvalitativnu provjeru projekata. Stručne službe potom upućuju projektne prijedloge u Agenciju za plaćanja te ukoliko se projekti odobre, vrše kontrolu i nadzor projekata. 

	Vremensko razdoblje za provedbu Aktivnosti
	2016., 2017., 2018., 2019. i 2020. godina

	Popis tipova operacija za provedbu Aktivnosti
	TO 1.1.1. - Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (tip operacije 4.1.1. PRR RH)
TO 1.1.2. - Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš (tip operacije 4.1.2. PRR RH)
TO 1.1.3. - Korištenje obnovljivih izvora energije (tip operacije 4.1.3. PRR RH)

	Naziv aktivnosti 1.2.
	 Ulaganje u povećanje preradbenih kapaciteta poljoprivrednih operacija

	Obrazloženje aktivnosti
	Operacije se odnose na povećanje prerađenih poljoprivrednih proizvoda, povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima, uvođenje novih tehnologija zbog povećanja konkurentnosti gospodarstava te lakšeg opstanka na tržištu. Akcijama će se poticati proizvodnja energije na poljoprivrednim gospodarstvima transformacijom većih količina otpada u iskoristiv izvor energije te povećanje dobiti od poljoprivredne proizvodnje. Aktivnost 1.2. doprinosi ostvarenju cilja ZPP_a koji se odnosi na jačanje konkurentnosti poljoprivrede, a posredno, kroz poticanje mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, stvaranju akcija protiv klimatskih promjena. Tipovi operacija koji su planirani kroz ovu Aktivnost doprinose ostvarenju fokus područja 3A (Poboljšanje konkurentnosti primarnih proizvođača njihovom boljom integracijom u poljoprivredno - prehrambeni lanac putem programa kvalitete, dodanom vrijednošću poljoprivrednih proizvoda, promoviranjem na lokalnim tržištima i u kratkim krugovima opskrbe, skupinama proizvođača i organizacija te međustrukovnih organizacija)  Programa ruralnog razvoja RH te fokus području 5C (olakšavanje opskrbe i korištenja obnovljivih izvora energije, nusproizvoda, otpada, ostataka i drugih neprehrambenih sirovina u svrhu biogospodarenja).

	Odgovorni za provedbu Aktivnosti
	Nositelji aktivnosti su stručne službe LAG-a zadužene za pripremu natječajne dokumentacije, objavu poziva, administrativnu kontrolu te provjeru projektnog dosjea. U nositelje ubrajamo i povjerenstvo za odabir projekata koje će izvršiti kvalitativnu provjeru projekata. Stručne službe potom upućuju projektne prijedloge u Agenciju za plaćanja te ukoliko se projekti odobre, vrše kontrolu i nadzor projekata. 

	Vremensko razdoblje za provedbu Aktivnosti
	2018. i 2019. godina

	Popis tipova operacija za provedbu Aktivnosti
	TO 1.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima



	
Strateški cilj 2
	DIVERSIFIKACIJA POLJOPRIVREDNIH AKTIVNOSTI UZ INKLUZIVNO RURALNO PODRUČJE

	Obrazloženje cilja
	Demografska obnova ruralnih područja jedan je od ciljeva Programa ruralnog razvoja. Kako bi se potakao ostanak mladih u ruralnim područjima odnosno njihov povratak iz gradova, nužno je osigurati primjerene životne i radne uvjete. Analiza stanja pokazala je da na području LAG-a Zagorje-Sutla postoji razvijena mreža javne infrastrukture (društvene) koja je glavni preduvjet za uspjeh i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti (oblika turizma) na ruralnom području. Ujedno, izoliranost naselja i disperziranost se može iskoristiti u razvoju ruralnog turizma koji je vezan uz prirodnu baštinu. Na taj način može se unaprijediti prepoznatljivost Hrvatskog zagorja kao jedinstvenog brenda. Bogat kulturno umjetnički život te brojne kulturne manifestacije prisutne na području LAG-a mogu se iskoristiti za nadopunjavanje turističke ponude. Iako je prisutno smanjenje broja nezaposlenih na području LAG-a, primjetan je konstantan pad broja stanovnika, starenje stanovništva te koncentracija stanovnika u urbanim sredinama, ali i disperzija stanovništva po udaljenim naseljima što zahtijeva dodatne napore u planiranju prostora. Na području LAG-a posluje više od 39% ukupnog broja OPG-ova na području Krapinsko-zagorske županije, a vidljivo je da je i 33% nositelja OPG-a mlađe od 40 godina. Stoga je svrha ove mjere omogućiti mladim poljoprivrednicima ulaganja u stvaranje konkurentne i održive poljoprivredne proizvodnje, ali i  zapošljavanje i izvan poljoprivrednih zanimanja, odnosno razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti na gospodarstvima. 

	Financijska alokacija %
	16,77% sredstava LAG-a ostvarenih kroz podmjeru 19.2. PRR RH

	Popis aktivnosti
	AKTIVNOST 2.1. - Ulaganje u povećanje održivosti poljoprivrednih gospodarstava
AKTIVNOST 2.2. - Ulaganja u razvoj novih i postojećih nepoljoprivrednih usluga

	Doprinos prioritetima i fokus područjima PRR
	P2: Jačanje isplativosti poljoprivrednoga gospodarstva i konkurentnosti svih vrsta poljoprivrede u svim regijama te promicanje inovativnih poljoprivrednih tehnologija i održivog upravljanja šumama
Fokus područje: 2A) Poboljšanje gospodarskih rezultata svih poljoprivrednih gospodarstava i olakšavanje restrukturiranja i modernizacije, osobito u cilju povećanja sudjelovanja u tržištu i tržišne usmjerenosti, kao i poljoprivredne diversifikacije
2B) Olakšavanje ulaska poljoprivrednika s odgovarajućom izobrazbom u sektor poljoprivrede i olakšavanje generacijske obnove.
P6: Promicanje društvene uključenosti, suzbijanja siromaštva te gospodarskog razvoja u ruralnim
područjima
Fokus područje: 6A) Olakšavanje diversifikacije, stvaranja i razvoja malih poduzeća kao i otvaranje radnih mjesta

	Naziv aktivnosti 2.1.
	 Ulaganje u povećanje održivosti poljoprivrednih gospodarstava

	Obrazloženje aktivnosti
	Tipovi operacija koji se potiču odnose se na razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava zbog povećanja poljoprivredne proizvodnje te podizanja njihove konkurentnosti na tržištu poljoprivrednih proizvoda i efikasnije proizvodnje. Želi se povećati broj mladih poljoprivrednika zbog povećanja poljoprivredne proizvodnje te zadržavanja mladih u ruralnim sredinama i osiguranja dohotka. Uravnotežen razvoj ruralnih gospodarstava te stvaranje i zadržavanje radnih mjesta jedan je od ciljeva Strategije EUROPA 2020. Aktivnostima koje se predviđene kroz ovaj cilj doprijet će se ostvarenju zadanih rezultata prioriteta 2 (poboljšanje održivosti i konkurentnosti poljoprivrede u svim regijama te promicanje inovativnih poljoprivrednih tehnologija i održivog upravljanja šumama) te prioriteta 6 (promicanje društvene uključenosti, suzbijanje siromaštva te gospodarskog razvoja u ruralnim područjima). Realizacijom projekata direktno će se utjecati na postizanje ciljeva fokus područja 2A (poboljšanje gospodarskih rezultata svih poljoprivrednih gospodarstava i olakšavanje restrukturiranja i modernizacije, osobito s ciljem povećanja tržišnog sudjelovanja i usmjerenosti, kao i poljoprivredne diversifikacije) i 2B (olakšavanje ulaska poljoprivrednika s odgovarajućom izobrazbom u sektor poljoprivrede i generacijske obnove.

	Odgovorni za provedbu Aktivnosti
	Nositelji aktivnosti su stručne službe LAG-a zadužene za pripremu natječajne dokumentacije, objavu poziva, administrativnu kontrolu te provjeru projektnog dosjea. U nositelje ubrajamo i povjerenstvo za odabir projekata koje će izvršiti kvalitativnu provjeru projekata. Stručne službe potom upućuju projektne prijedloge u Agenciju za plaćanja te ukoliko se projekti odobre, vrše kontrolu i nadzor projekata. 

	Vremensko razdoblje za provedbu Aktivnosti
	2019. i 2020. godina

	Popis tipova operacija za provedbu Aktivnosti
	TO 2.1.1. - Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima
TO 2.1.2. - Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

	Naziv aktivnosti 2.2.
	 Ulaganja u razvoj novih i postojećih nepoljoprivrednih usluga

	Obrazloženje aktivnosti
	Operacije se odnose na povećanje novih nepoljoprivrednih djelatnosti zbog uvođenja novih dodatnih sadržaja na poljoprivrednim gospodarstvima te osiguranje povećanog dohotka i opstanka na tržištu te povećanje postojećih nepoljoprivrednih djelatnosti zbog podizanja konkurentnosti postojeće ponude te prepoznatljivosti na tržištu. Aktivnost 2.2. i tipovi operacija unutar Cilja 2 odnose se na potporu razvoju nepoljoprivrednih djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima. Tipovi aktivnosti su tako osmišljene da doprinose ostvarenju prioriteta 6 PRR-a RH (primicanje društvene uključenosti, suzbijanje siromaštva te gospodarskog razvoja u ruralnim područjima), a konkretno fokus području 6A (olakšavanje diversifikacije, stvaranja i razvoja malih poduzeća i otvaranje radnih mjesta).

	Odgovorni za provedbu Aktivnosti
	Nositelji aktivnosti su stručne službe LAG-a zadužene za pripremu natječajne dokumentacije, objavu poziva, administrativnu kontrolu te provjeru projektnog dosjea. U nositelje ubrajamo i povjerenstvo za odabir projekata koje će izvršiti kvalitativnu provjeru projekata. Stručne službe potom upućuju projektne prijedloge u Agenciju za plaćanja te ukoliko se projekti odobre, vrše kontrolu i nadzor projekata. 

	Vremensko razdoblje za provedbu Aktivnosti
	2018., 2019. i 2020. godina

	Popis tipova operacija za provedbu Aktivnosti
	TO 2.2.1. - Potpora ulaganja u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti
TO 2.2.2. - Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima



	Strateški cilj 3
	PODRŠKA ODRŽIVOM RAZVOJU PROSTORA KAO TEMELJ ŽIVOTA BUDUĆIH GENERACIJA

	Obrazloženje cilja
	Ruralno područje koje obuhvaća LAG karakterizirano je sa zaostajanjem u gospodarskom razvoju s niskim dohotkom po glavi stanovnika u odnosu na nacionalni prostor, smanjenim brojem visokoobrazovanog stanovništva u odnosu na nacionalni prosjek te dvije jedinice koje spadaju u 2. skupinu razvijenosti prema Indeksu razvijenosti. Područje LAG-a spada u 3. skupinu po indeksu razvijenosti (83,75% stupanj razvijenosti), no nedovoljna iskorištenost kulturno povijesnih značajki, iako područje LAG-a obiluje bogatom baštinom, dugogodišnji nedostatak ulaganja u modernizaciju društvene infrastrukture upravo dovodi do neatraktivnosti ruralnog prostora uzrokujući daljnji odljev stanovništva u urbane prostore, daljnje smanjenje broja stanovnika i smanjenu kvalitetu života. Prirodna baština, a naročito šume, nedovoljno je istražena i zaštićena što dovodi do lošeg ukupnog stanja pogotovo privatnih šuma, a to se odražava na njihovu biološku raznolikost i gospodarsku vrijednost. Šume su ugrožene i prekomjernim branjem zaštićenih prirodnih vrsta. Iako je razvijena mreža društvene / javne infrastrukture (75,7 km biciklističkih staza, 46 km šetnica i 43,71 km vinskih staza), postoje i dodatna izletišta i objekti kulturne baštine, javne infrastrukture (igrališta) koja je potrebno dodatno urediti kroz sustavna ulaganja. Postojeće oblike društvene infrastrukture moguće je dodatno razvijati i kombinirati s turističko-rekreativnim sadržajima pogotovo kroz aktiviranje civilnog društva koje svojim aktivnostima doprinosi ukupnom društvenom razvoju područja (33% udruga KZŽ je registrirano na području LAG-a i potrebno ih je dodatno osposobiti i ojačati za aktivno djelovanje u društvenom životu). Aktivnostima unutar Cilja 3 doprinijet će se stvaranju preduvjeta za poticanje socio-ekonomskog rasta u zaustavljanje depopulacijskog trenda. 

	Financijska alokacija %
	43% sredstava LAG-a ostvarenih kroz podmjeru 19.2. PRR RH

	Popis aktivnosti
	Aktivnost 3.1. – Potpora za lokalnu društvenu infrastrukturu
Aktivnost 3.2. – Potpora održivom korištenju šuma i razvoj šumske zajednice

	Doprinos prioritetima i fokus područjima PRR
	P4: Obnavljanje, očuvanje i poboljšanje ekosustava povezanih s poljoprivredom i šumarstvom
Fokus područje:  4A) Obnovu, očuvanje i povećanje bioraznolikosti, uključujući u područjima mreže Natura 2000.i u područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima i poljoprivredu velike prirodne vrijednosti, kao istanje europskih krajobraza
P6: Promicanje društvene uključenosti, suzbijanja siromaštva te gospodarskog razvoja u ruralnim područjima
Fokus područje: 6B) Poticanje lokalnog razvoja u ruralnim područjima

	Naziv aktivnosti 3.1.
	 Potpora za lokalnu društvenu infrastrukturu

	Obrazloženje aktivnosti
	Razvoj temeljnih usluga i organizacija slobodnog vremena za stanovništvo potiče se s ciljem zadržavanja mladih na ruralnom području te stvaranja kvalitetne društvene infrastrukture i unapređenja kvalitete života. Dugoročni strateški cilj ZPP-a je poticanje uravnoteženog teritorijalnog razvoja ruralnih zajednica, a ovim se aktivnostima direktno doprinosi ostvarenju prioriteta 6 PRR-a RH (promicanje društvene uključenosti, suzbijanje siromaštva te gospodarskog razvoja u ruralnim područjima). Potpore za razvoj društvene infrastrukture u naseljima želi se poboljšati uvjete života u ruralnim područjima što je u skladu s fokus područjem 6B (poticanje lokalnog razvoja u ruralnim područjima).

	Odgovorni za provedbu Aktivnosti
	Nositelji aktivnosti su stručne službe LAG-a zadužene za pripremu natječajne dokumentacije, objavu poziva, administrativnu kontrolu te provjeru projektnog dosjea. U nositelje ubrajamo i povjerenstvo za odabir projekata koje će izvršiti kvalitativnu provjeru projekata. Stručne službe potom upućuju projektne prijedloge u Agenciju za plaćanja te ukoliko se projekti odobre, vrše kontrolu i nadzor projekata. 

	Vremensko razdoblje za provedbu Aktivnosti
	2016., 2017., 2018., 2019. i 2020. godina

	Popis tipova operacija za provedbu Aktivnosti
	TO 3.1.1. - Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

	Naziv aktivnosti 3.2.
	 Potpora održivom korištenju šuma i razvoj šumske infrastrukture

	Obrazloženje aktivnosti
	Uređenje i promocija šumske infrastrukture s ciljem zaštite i očuvanja šuma kroz stvaranje dodatnih sadržaja za lokalno stanovništvo i ljubitelje prirode ostvarit će se kroz tip operacija predviđenih unutar aktivnosti. Ova aktivnost doprinosi ostvarenju fokus područja 4A te obuhvaća edukaciju, informiranje i podizanje svijesti stanovništva o nužnosti očuvanja šumskih ekosustava. Aktivnosti su u skladu s prioritetom 4 (obnova, očuvanje i poboljšanje ekosustava povezanih s poljoprivredom i šumarstvom). 

	Odgovorni za provedbu Aktivnosti
	Nositelji aktivnosti su stručne službe LAG-a zadužene za pripremu natječajne dokumentacije, objavu poziva, administrativnu kontrolu te provjeru projektnog dosjea. U nositelje ubrajamo i povjerenstvo za odabir projekata koje će izvršiti kvalitativnu provjeru projekata. Stručne službe potom upućuju projektne prijedloge u Agenciju za plaćanja te ukoliko se projekti odobre, vrše kontrolu i nadzor projekata. 

	Vremensko razdoblje za provedbu Aktivnosti
	2019. i 2020. godina

	Popis tipova operacija za provedbu Aktivnosti
	TO 3.2.1. - Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture



	Strateški cilj 4
	JAČANJE LOKALNOG TRŽIŠTA I PREPOZNATLJIVOSTI PROSTORA LAG-A

	Obrazloženje cilja
	Na području LAG-a postoji mali broj zadruga (6) što ukazuje na potrebu daljnjeg jačanja zadrugarstva kako bi pojedinačni proizvođači putem udruživanja zajedno mogli uspješno poslovati. S druge srane, veliki broj PG-a pri čemu se većina stanovništva bavi poljoprivrednom proizvodnjom za svoje potrebe, ukazuje na snažnu priliku za daljnjim umrežavanjem. Aktivnostima predloženim kroz ovaj Cilj će se utjecati na usklađivanje ponude (poljoprivredne proizvodnje) i potražnje (tržištem), a kako bi se ojačali proizvođački kapaciteti, koncentrirala ponuda te stvorila dodana vrijednost u poljoprivredi i ruralnom prostoru. Kroz stvaranje kratkih lanaca opskrbe promovirat će se lokalni proizvodi, njihova tradicijska vrijednost i prepoznatljivost. Time se direktno prodire do krajnjih kupaca i stvara se baza za daljnji razvoj tržišta poljoprivrednih proizvoda. 

	Financijska alokacija %
	4% sredstava LAG-a ostvarenih kroz mjeru 19.2. PRR RH

	Popis aktivnosti
	Aktivnost 4.1. – Poticanje uspostave proizvođačkih organizacija i grupa (te zadruga)
Aktivnost 4.2. – Razvoj kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta kroz suradnju lokalnih proizvođača i njihovih udruženja

	Doprinos prioritetima i fokus područjima PRR
	P3: Promicanje organizacije lanca opskrbe hranom, uključujući preradu i plasiranje poljoprivrednih proizvoda na tržište, dobrobit životinja te upravljanje rizikom u poljoprivredi
Fokus područje:  3A) Poboljšanje konkurentnosti primarnih proizvođača njihovom boljom integracijom u poljoprivredno-prehrambeni lanac putem programa kvalitete, dodajući vrijednost poljoprivrednim proizvodima, putem promicanja na lokalnim tržištima i u kratkim krugovima opskrbe, skupina proizvođača i međustrukovnih organizacija

	Naziv aktivnosti 4.1.
	Poticanje uspostave proizvođačkih organizacija i grupa (te zadruga)

	Obrazloženje aktivnosti
	Uspostava partnerstva, osnivanje i rad proizvođačkih grupa i organizacija s ciljem zajedničkog plasmana proizvoda na tržište te lakše prodaje proizvoda organizacijom zelenih sajmova, korištenja novih tehnologija i usluga u plasmanu proizvoda na tržište uspostavom web stranice i mobilne aplikacije. Aktivnost 4.1. pridonosi ostvarenju fokus područja 3A (poboljšanje konkurentnosti primarnih proizvođača njihovom boljom integracijom u poljoprivredno-prehrambeni lanac putem programa kvalitete, dodanom vrijednošću poljoprivrednih proizvoda, promoviranjem na lokalnim tržištima i u kratkim krugovima opskrbe, skupina proizvođača i organizacija te međustrukovnih organizacija) te konkretno prioritetu 3 (promicanje organizacije lanaca opskrbe hranom, uključujući preradu i trženje poljoprivrednih proizvoda, dobrobit životinja te upravljanje rizikom u poljoprivredi). Osnaživanje rada zadruga i osnivanje proizvođačkih organizacija udružit će male poljoprivrednike te pojačati njihovu konkurentnost na tržištu i ojačati ponudu na lokalnom tržištu poljoprivrednih proizvoda. 

	Odgovorni za provedbu Aktivnosti
	Nositelji aktivnosti su stručne službe LAG-a zadužene za pripremu natječajne dokumentacije, objavu poziva, administrativnu kontrolu te provjeru projektnog dosjea. U nositelje ubrajamo i povjerenstvo za odabir projekata koje će izvršiti kvalitativnu provjeru projekata. Stručne službe potom upućuju projektne prijedloge u Agenciju za plaćanja te ukoliko se projekti odobre, vrše kontrolu i nadzor projekata. 

	Vremensko razdoblje za provedbu Aktivnosti
	2019. i 2020. godina

	Popis tipova operacija za provedbu Aktivnosti
	TO 4.1.1. – Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija

	Naziv aktivnosti 4.2.
	Razvoj kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta kroz suradnju lokalnih proizvođača i njihovih udruženja

	Obrazloženje aktivnosti
	Razvoj intenzivnije komunikacije između proizvođača i potrošača u pogledu kulturne prepoznatljivosti  proizvoda, tradicionalnih načina proizvodnje i podrijetla sastojaka zbog povećanja prodaje proizvoda na lokalnom tržištu i lakšeg plasmana proizvoda do krajnjih potrošača. Ova aktivnost u skladu je s fokus područjem 3A (poboljšanje konkurentnosti primarnih proizvođača njihovom boljom integracijom u poljoprivredno-prehrambeni lanac putem programa kvalitete, dodanom vrijednošću poljoprivrednih proizvoda, promoviranjem na lokalnim tržištima i u kratkim krugovima opskrbe, skupina proizvođača i organizacija te međustrukovnih organizacija) te konkretno prioritetu 3 (promicanje organizacije lanaca opskrbe hranom, uključujući preradu i trženje poljoprivrednih proizvoda, dobrobit životinja te upravljanje rizikom u poljoprivredi). Cilj je razvijanje kvalitetne komunikacije između proizvođača i potrošača, a kako bi se razvila dodana vrijednost proizvoda te stekla naklonost i lojalnost kupaca. 

	Odgovorni za provedbu Aktivnosti
	Nositelji aktivnosti su stručne službe LAG-a zadužene za pripremu natječajne dokumentacije, objavu poziva, administrativnu kontrolu te provjeru projektnog dosjea. U nositelje ubrajamo i povjerenstvo za odabir projekata koje će izvršiti kvalitativnu provjeru projekata. Stručne službe potom upućuju projektne prijedloge u Agenciju za plaćanja te ukoliko se projekti odobre, vrše kontrolu i nadzor projekata. 

	Vremensko razdoblje za provedbu Aktivnosti
	2019. i 2020. godina

	Popis tipova operacija za provedbu Aktivnosti
	TO 4.2.1. – Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta





	Strateški cilj 5
	POTPORA ODRŽIVOM RAZVOJU LOKALNOG PODRUČJA LAG-a

	Obrazloženje cilja
	LAG predstavlja partnerstvo javnog, privatnog i civilnog sektora koji zajednički rade na poboljšanju uvjeta života na području LAG-a. Stoga je nužno konstantno educirati stanovnike područja LAG-a o novim modelima i mogućnostima rasta i razvoja te jačanja kvalitete života, ali usporedo je nužno ispitivati njihove potrebe i viđenje razvoja kako bi se realno stanje odrazilo kroz kvalitetno strukturiranu strategiju razvoja LAG-a. Članove LAG-a i zaposlenike LAG-a potrebno je dodatno usavršavati kako bi mogli djelovati kao motivatori u zajednici, ali i kako bi na kvalitetan način mogli osluškivati potrebe zajednice i osmišljavati kvalitetne odgovore na potrebe zajednice. Velik broj udruga na području LAG-a omogućava da se potiče daljnji socijalno-gospodarski razvoj područja, a kroz daljnji razvoj poslovnih zona i jačanje gospodarskih subjekata moguće je stvoriti mrežu za jasnu artikulaciju socio-ekonomskih uvjeta razvoja. Priliku razvoju predstavlja i bogata ponuda dodatnih oblika obrazovanja stanovništva čime se jača demografska slika stanovništva. Strateški položaj LAG-(granično područje s Republikom Slovenijom) omogućava stvaranje kvalitetnih veza za provedbu transnacionalnih projekata u kojima se razmjenjuju stavovi, iskustva i primjeri dobre prakse u razvoju poljoprivrede i nepoljoprivrednih djelatnosti. Bogatstvo kulture, prirodnih vrijednosti i očuvanost krajolika dobra su osnova za stvaranje dodatne turističke ponude ili razvoj drugih nepoljoprivrednih djelatnosti na području LAG-a, a oblikovano i temeljeno na primjerima dobre prakse kroz međuteritorijalne i transnacionalne projekte. 

	Financijska alokacija %
	5% sredstava od sredstava ostvarenih kroz podmjeru 19.2. PRR RH za provedbu aktivnosti suradnje
25% sredstava od sredstava ostvarenih kroz podmjeremjeru 19.2. i 19.3. PRR RH za tekuće troškove i animacjiu

	Popis aktivnosti
	Aktivnost 5.1. - Jačanje kapaciteta LAG-a i lokalnih dionika za provedbu LRS
Aktivnost 5.2. - Umrežavanje i uspostava suradnje sa srodnim organizacijama

	Doprinos prioritetima i fokus područjima PRR
	P6: Promicanje društvene uključenosti, suzbijanja siromaštva te gospodarskog razvoja u ruralnim područjima
Fokus područje: 6B) Poticanje lokalnog razvoja u ruralnim područjima

	Naziv aktivnosti 5.1.
	Jačanje kapaciteta LAG-a i lokalnih dionika za provedbu LRS

	Obrazloženje aktivnosti
	Aktivnost se odnosi na edukacija članova, zaposlenika i volontera LAG-a zbog razmjene i povećanja znanja te bolje osposobljenosti za provedbu LRS-a te organizaciju radionica za lokalne dionike o LRS-u zbog prezentacije aktivnosti LAG-a te povećanja iskorištenosti sredstava predviđenih LRS-om. Provođenjem ove aktivnosti direktno se implementira LEADER pristup u zajednici i to kroz bottom-up pristup razvoju. Glavni preduvjet ispunjenja ciljeva 1 – 4 je jačanje kapaciteta LAG-a, pokrivanje troškova za administriranje provedbe LRS te provedbu svih postupaka praćenja i provedbe. Provedba LEADER pristupa doprinijet će dostizanju svih 6 zadanih prioriteta Europske unije, a posebno se ovim operacijama direktno doprinosi fokus području 6B (poticanje lokalnog razvoja u ruralnim područjima). LEADER pristup omogućava da se lokalna zajednica uključi u oblikovanje razvoja regije u kojoj živi, a temelji se na jačanju svojih konkurentskih prednosti. Ovim aktivnostima najviše se ostvaruju zadani rezultati prioriteta 6 – promicanje društvene uključenosti, suzbijanje siromaštva te gospodarskog razvoj u ruralnim područjima. 

	Odgovorni za provedbu Aktivnosti
	Nositelji aktivnosti su stručne službe LAG-a koje provode natječaje u okviru pojedinih tipova operacija, upravljaju svakodnevnim poslovima LAG-a te organiziraju i provode aktivnosti animacije.  

	Vremensko razdoblje za provedbu Aktivnosti
	2016., 2017., 2018., 2019. i 2020. godina

	Popis tipova operacija za provedbu Aktivnosti
	TO 5.1.1. - Provedba operacija unutar CLLD strategije 
TO 5.1.2. – Tekući troškovi i animacija

	Naziv aktivnosti 5.2.
	 Umrežavanje i uspostava suradnje sa srodnim organizacijama

	Obrazloženje aktivnosti
	Ova aktivnost obuhvaća sudjelovanje u radu LEADER mreže te učešće u radionicama/događanjima u organizaciji drugih institucija i organizacija zbog razmjene znanja i iskustava te umrežavanja sa srodnim organizacijama. Sudjelovanje u projektima iz područja djelovanja LAG-a kao partner i/ili nositelj zbog nadogradnje specifičnim znanjima i iskustvima te razvoja područja obuhvaćenog LAG-om doprinijet će provedbi projekata vezanih uz identificirane sektorske teme i fokus područja LAG-a. Ciljevi primjene LEADER pristupa su, između ostalih, stvaranje novih, održivih mogućnosti zarade, diversifikacija gospodarskih aktivnosti, ohrabrivanje i razvoj aktivnosti ruralnog stanovništva da zajednički djeluje putem projekata suradnje te transfer postignuća, iskustava i stručnog znanja te dostupnost informacija i zaključaka. Upravo se kroz Aktivnost 5.2. doprinosi ostvarenju zadanih ciljeva i to kroz stvaranje platforme za suradnju među područja i interesnih skupina. Stoga Aktivnost 5.2. direktno doprinosi fokus području  6B (poticanje lokalnog razvoja u ruralnim područjima) i prioritetu 6 – promicanje društvene uključenosti, suzbijanje siromaštva te gospodarskog razvoj u ruralnim područjima.

	Odgovorni za provedbu Aktivnosti
	Nositelji aktivnosti su stručne službe LAG-a koje organiziraju susrete s ciljem poticanja suradnje, pripremaju projekte suradnje. Nositelji aktivnosti su i članovi povjerenstva za ocjenjivanje projektnih prijedloga koji ocjenjuju kvalitetu projekata suradnje. 

	Vremensko razdoblje za provedbu Aktivnosti
	2016., 2017., 2018., 2019. i 2020. godina

	Popis tipova operacija za provedbu Aktivnosti
	 TO 5.2.1. - Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a



5.3. [bookmark: _Toc444454525]Strateška usklađenost ciljeva s nadređenim dokumentima

	LRS
	SC1. Promoviranje uspješnog i održivog gospodarstva na području LAG - a
	SC2. Diversifikacija poljoprivrednih aktivnosti uz inkluzivno ruralno područje
	SC3. Podrška održivom razvoju prostora kao temelj razvoja budućih generacija

	SC4. 	Jačanje lokalnog tržišta i prepoznatljivosti prostora LAG-a
	SC5. Potpora održivom razvoju lokalnog područja LAG - a

	Županijska razvojna strategija
	SC2. Ruralni razvoj
Prioritet 2.1. Razvoj komercijalne poljoprivredne proizvodnje
Mjera 2.1.1. Razvoj voćarske i vinogradarske proizvodnje
Prioritet 2.2. Razvoj drugih gospodarskih aktivnosti u ruralnom prostoru
Mjera 2.2.2. Razvoj poduzetništva i obrta u ruralnom prostoru
Prioritet 2.3. izgradnja tržišne infrastrukture i povezivanje malih proizvođača
Mjera 2.3.1. Izgradnja preradbenih i skladišnih kapaciteta
	SC1. Konkurentno poduzetništvo i usluge
Prioritet 2.1. Razvoj turističkog gospodarstva
Mjera 2.1.2. Razvoj selektivnih turističkih programa
SC2. Ruralni razvoj
Prioritet 2.2. Razvoj drugih gospodarskih aktivnosti u ruralnom prostoru
Mjera 2.2.2. Razvoj poduzetništva i obrta u ruralnom prostoru
Mjera 2.2.3. Razvoj turizma u ruralnom prostoru
Mjera 2.2.4. Razvoj tradicionalnih obrta

	SC1. Konkurentno poduzetništvo i usluge
Prioritet 1.1. Poticanje razvoja poduzetništva (korporativnog, malog i srednjeg) i obrtništva te stvaranje preduvjeta za ulaganje u gospodarstvo
Mjera 1.1.3. Razvoj klastera
SC4. Očuvani okoliš, prirodne i kulturne vrijednosti
Prioritet  4.1. Očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti u funkciji razvoja
Mjera 4.1.1. Zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti
Mjera 4.1.2. Vrednovanje prirodnih vrijednosti i njihovo uključivanje u projekte razvoja županije i JLS – a
Mjera 4.1.3. Jačanje svijesti o važnosti i očuvanja prirode
Prioritet 4.2. Njegovanje kulturne baštine i razvoj kulture
Mjera 4.2.1. Očuvanje i održivo korištenje materijalne i nematerijalne kulturne baštine
	SC2. Ruralni razvoj
Prioritet 2.3. Izgradnja tržišne infrastrukture i povezivanje malih proizvođača
Mjera 2.3.2. Osnivanje i jačanje zadruga i udruga proizvođača
Mjera 2.3.3. Razvoj autohtonih i poljoprivredno – prehrambenih proizvoda s višom dodanom vrijednosti
Mjera 2.3.4. Dodjela zaštitnog znaka „Izvorno zagorsko“

	SC3. Razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života

Prioritet 3.1. Razvoj ljudskih potencijala
Mjera 3.1.3. Razvoj ljudskih resursa u skladu s potrebama gospodarstva (edukacija za poduzetništvo sadašnjih te budućih radnika i poslodavaca)

Prioritet 3.3. Unapređenje kvalitete života
Mjera 3.3.1. Unapređenje sposobnosti i organizacije civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju lokalnim razvojem

	Strategija razvoja ljudskih potencijala Krapinsko-zagorske županije
	Cilj 1. Unapređenje znanja, vještina I kompetencija u funkciji konkurentnog gospodarstva
Mjera 1.3. Poticanje povećanja produktivnosti na radnom mjestu/gospodarstvu
	Cilj 3. Povećanje razine zapošljivosti, produktivnosti I socijalne kohezije
Mjera 3.1. Razvoj I promocija inovativnih oblika zapošljavanja
Mjera 3.3. Provedba politike jednakih mogućnosti
	Cilj 3. Povećanje razine zapošljivosti, produktivnosti I socijalne kohezije
Mjera 3.1. Razvoj I promocija inovativnih oblika zapošljavanja
Mjera 3.3. Provedba politike jednakih mogućnosti
	/
	Cilj 3. Povećanje razine zapošljivosti, produktivnosti I socijalne kohezije
Mjera 3.1. Razvoj I promocija inovativnih oblika zapošljavanja
Mjera 3.3. Provedba politike jednakih mogućnosti

	Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske
	P2: Jačanje isplativosti poljoprivrednoga gospodarstva i konkurentnosti svih vrsta poljoprivrede u svim regijama te promicanje inovativnih poljoprivrednih tehnologija i održivog upravljanja šumama
P3: Promicanje organizacije lanca opskrbe hranom, uključujući preradu i plasiranje poljoprivrednih proizvoda na tržište, dobrobit životinja te upravljanje rizikom u poljoprivredi
P5: Promicanje učinkovitosti resursa te poticanje pomaka prema gospodarstvu s niskom razinom ugljika otpornom na klimatske promjene u poljoprivrednom, prehrambenom i šumarskom sektoru
	P2: Jačanje isplativosti poljoprivrednoga gospodarstva i konkurentnosti svih vrsta poljoprivrede u svim regijama te promicanje inovativnih poljoprivrednih tehnologija i održivog upravljanja šumama
P6: Promicanje društvene uključenosti, suzbijanja siromaštva te gospodarskog razvoja u ruralnim
područjima

	P4: Obnavljanje, očuvanje i poboljšanje ekosustava povezanih s poljoprivredom i šumarstvom
P6: Promicanje društvene uključenosti, suzbijanja siromaštva te gospodarskog razvoja u ruralnim područjima
	P3: Promicanje organizacije lanca opskrbe hranom, uključujući preradu i plasiranje poljoprivrednih proizvoda na tržište, dobrobit životinja te upravljanje rizikom u poljoprivredi
	P6: Promicanje društvene uključenosti, suzbijanja siromaštva te gospodarskog razvoja u ruralnim područjima


	Ciljevi Zajedničke poljoprivredne politike
	Povećanje poljoprivredne proizvodnje primjenjujući
tehnološka dostignuća, poboljšanja proizvodnosti
i učinkovitijeg korištenja proizvodnih izvora,
posebno radne snage;
	Osiguranje životnog standarda poljoprivrednika,
osobito povećanje prihoda pojedinaca angažiranih
u poljoprivredi;
	/
	Stabilizacija tržišta i stalna opskrba kupaca zdravstveno ispravnim i kvalitetnim proizvodima po primjerenim cijenama
	/

	Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske
	n/p
	Povećanje atraktivnosti i konkurentnosti hrvatskog turizma
Novo zapošljavanje
Realizacija novih investicija
Razvoj eno i gastro turizma
Razvoj ruralnog i planinskog turizma
	Povećanje atraktivnosti i konkurentnosti hrvatskog turizma
Novo zapošljavanje
Realizacija novih investicija
Razvoj eno i gastro turizma
Razvoj ruralnog i planinskog turizma
	/
	Povećanje atraktivnosti i konkurentnosti hrvatskog turizma
Novo zapošljavanje
Razvoj eno i gastro turizma
Razvoj ruralnog  i planinskog turizma

	Strategija razvoja poduzetništva Republike Hrvatske
	Cilj 1 – Poboljšanje ekonomske uspješnosti - unapređenje ekonomske uspješnosti maloga gospodarstva u sektorima prerađivačkih i uslužnih djelatnosti većim ulaganjem u R&D, višim stupnjem inovacija, rastom izvoza te daljnjim razvojem poslovnih mreža i povezanosti
	Cilj 1 – Poboljšanje ekonomske uspješnosti - unapređenje ekonomske uspješnosti maloga gospodarstva u sektorima prerađivačkih i uslužnih djelatnosti većim ulaganjem u R&D, višim stupnjem inovacija, rastom izvoza te daljnjim razvojem poslovnih mreža i povezanosti
	/
	Cilj 1 – Poboljšanje ekonomske uspješnosti - unapređenje ekonomske uspješnosti maloga gospodarstva u sektorima prerađivačkih i uslužnih djelatnosti većim ulaganjem u R&D, višim stupnjem inovacija, rastom izvoza te daljnjim razvojem poslovnih mreža i povezanosti
	/




5.4. [bookmark: _Toc444454526]Inovativan i integrirani karakter Strategije

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagorje-Sutla strukturirana je na način da svaki programirani cilj razvoja doprinosi horizontalnim međusektorskim ciljevima - poticanju inovacija na prostoru LAG-a, zaštita i očuvanje okoliša te prilagodba i ublažavanje klimatskih promjena. Ova horizontalna pitanja integrirana su u Aktivnosti i Tipove operacija u Strategiji. U tablici u nastavku dana su pojašnjenja integracije horizontalnih pitanja unutar Strategije.

	HORIZONTALNI CILJEVI
	OBRAZLOŽENJE INTEGRIRANOSTI HORIZONTALNIH CILJEVA UNUTAR CILJEVA LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE

	INOVACIJE
	Strateški cilj 1 baziran je na nalazima Osnovne analize koji ukazuju na potencijale daljnjeg razvoja voćarstva, vinogradarstva, povrćarstva te stočarstva. Osmišljene aktivnosti u funkciji su proširenja proizvodnih kapaciteta, modernizacije farmi te poboljšanja kvalitete poljoprivrednih proizvoda. Aktivnostima koje su predviđene za postizanje cilja potiče se primjena inovacija u poljoprivrednoj proizvodnji kroz nabavu moderne tehnologije. Nabava moderne tehnologije doprinijet će razvoju konkurentnijeg poljoprivrednog sektora i to kroz uvođenje novih postupaka prerade i čuvanja poljoprivrednih proizvoda. Strateškim ciljem 2 razvoj područja LAG-a usmjerava se na stvaranje konkurentne i održive poljoprivredne proizvodnje potičući razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti na gospodarstvima, ali i ulaganja čiji su nositelji mladi poljoprivrednici. Generacijska obnova koja se potiče kroz predviđene aktivnosti pridonosi i stvaranju pozitivnog inovativnog okruženja na poljoprivrednim gospodarstvima, poglavito kroz osmišljavanje novih usluga i djelatnosti, odnosno njihov razvoj i implementaciju u poljoprivrednoj proizvodnji. Cilj 3 zasnovan je na stvaranju povoljnih uvjeta života u ruralnim sredinama te povećanju okolišne vrijednosti šuma u kontekstu razvoja dodatnih sadržaja unutar samih šuma. Aktivnostima unutar ovog cilja potaknut će se razvoj dodatnih usluga u ruralnim prostorima  i izgradnja manje lokalne infrastrukture koja mora biti temeljena na inovativnim pristupima pružanja usluga za lokalno stanovništvo. Kroz projekte koji se planiraju provoditi vrednovat će se inovativan pristup rješavanju lokalnih problema koji predviđaju dugotrajna rješenja. Strateški cilj 4 predviđa okrupnjivanje, odnosno udruživanje poljoprivrednih proizvođača kako bi se olakšao njihov izlazak na tržište, ali i potaknula razmjena informacija, znanja i roba radi staranja proizvoda više dodane vrijednosti. Ovakvo okruženje pogodno je za razvijanje inovativnih pristupa vezanih za ulazak na tržište, stvaranje baze kupaca, ali i dostupnost i korištenje zajedničkih resursa (opreme i procesa), omogućuju primjenu inovacija. Strateški cilj 5 obuhvaća razradu projekata suradnje sa srodnim organizacijama, a predviđena tematska područja suradnje odnose se na razmjenu primjera dobre prakse vezano za inovativne pristupe u rješavanju problema koji se odnose na pristup ranjivih skupina u sektoru poljoprivredne proizvodnje ili istraživanje inovativnih pristupa za osmišljavanje dodatnih nepoljoprivrednih djelatnosti, posebice za žene. Projekti koji će se poticati kroz ostale mjere Strategije moraju osigurati i dokazati primjenu inovacija u tehnološkim procesima kroz modernizaciju poslovanja i primjenu inovativnih rješenja u poslovanju.  

	OKOLIŠ
	Aktivnostima unutar Cilja 1 žele se poticati ulaganja koja se odnose na stvaranje okolišne održivosti poljoprivrednih gospodarstava što znači da se više vrednuju projekti koji u sebi sadrže akcije koje imaju pozitivan utjecaj na okoliš pri čemu se prvenstveno misli na upravljanje otpadom, zaštitu tla, smanjenje štetnog onečišćenja korištenjem zelene tehnologije. Aktivnosti Strateškog cilja 2, kroz razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti, potiču pozitivnu svijest o zaštiti okoliša te usmjeravaju korisnike da u svom poslovanju uvode procese koji pozitivno utječu na okoliš i njeguju bioraznolikost. Zaštita okoliša u okviru Strateškog cilja 3 ogleda se u poticanju izgradnje manje lokalne infrastrukture koja u svojim zahvatima koristi materijale koji nisu štetni za okoliš, prihvatljivi su za ljude i okolinu. Aktivnostima koje se odnose na uspostavu tematskih puteva i staza kroz šume pozornost će se obratiti na korištenje okolišno prihvatljivih materijala, ali i edukaciju stanovništva o potrebi zaštite okoliša i održivom razvoju kao zalog za bolju kvalitetu života narednih generacija. Strateškim ciljem 4, kroz zajednički nastup i povezivanje poljoprivrednih proizvođača, provodit će se aktivnosti jačanja svijesti o zaštiti okoliša svih uključenih proizvođača. Udružena proizvodnja ima direktan utjecaj na zaštitu okoliša. Aktivnosti Strateškog cilja 5 opisuju postupke i kriterije dodjele sredstava projektima koji doprinose smanjenju štetnog utjecaja na okoliš te se osiguravaju preduvjeti da projekti koji se financiraju imaju zelenu komponentu u svojim aktivnostima. Kroz aktivnosti će se poticati i promovirati zelena nabava. 

	PRILAGODBA I UBLAŽAVANJE KLIMATSKIH PROMJENA
	Mjerama energetske učinkovitosti, poticanje korištenja OIE te smanjenje emisija metana u stočarskoj proizvodnji koje se predviđaju unutar Cilja 1 doprinosi se ublažavanju negativnih posljedica klimatskih promjena. Poticanje energetske učinkovitosti te uporaba OIE potiče se i kroz aktivnosti Strateškog cilja 2. Ulaganja u okviru potpore mladim poljoprivrednicima (prvenstveno usmjerenih na restrukturiranje gospodarstva) omogućit će lakšu prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena unutar ruralnog prostora kroz smanjenje emisije štetnih tvari. Kroz razvoj lokalne infrastrukture unutar Cilja 3, prednost se daje opremi i zahvatima koji su otporni na klimatske promjene. Aktivnostima se ne vrše zahvati koji bi negativno utjecali na klimatske promjene te je njihov utjecaj neutralan. Zahvati koji se odnose na očuvanje bioraznolikosti šuma imaju pozitivan utjecaj na klimatske promjene pošto se poboljšavaju općekorisne funkcije šuma, a pri tome se koriste i alati za informiranje stanovništva o očuvanju šuma i šumskih zajednica. Stvaranjem proizvođačkih grupa (Strateški cilj 4) potiče se razvoj zajedničke logistike, skladištenja i prijevoza čime se direktno smanjuje emisija ugljičnog dioksida u atmosferu. Strateški cilj 5 osigurava da se kroz razvojne mehanizme potiče provedba projekata koji doprinose smanjenju štetnog utjecaja poljoprivredne proizvodnje na klimatske promjene i dodatno educira stanovništvo o potrebi ublažavanja klimatskih promjena i utjecaju poljoprivredne proizvodnje na klimatske promjene. 



Integrirani i višesektorski razvoj područja LAG-a postiže se kroz kombinaciju Tipova operacija koje se planiraju provoditi, a imaju pozitivan međusobni odnos. Konkretno, provedbom pojedinih Aktivnosti pozivno se utječe na provedbu drugih akcija, odnosno prisutan je pozitivan relacijski indeks. Ciljevima razvoja područja LAG-a povezuju se lokalni proizvođači, udružuju se vertikalno i horizontalno kako bi zajednički nastupili na tržištu. Veća zastupljenost proizvoda na tržištu zahtjeva dodatna ulaganja u podizanje kvalitete i konkurentnosti proizvoda, a za postizanje veće konkurentnosti, potrebno je ulagati u modernizaciju i opremanje proizvodnih pogona uz poštivanje odredbi zaštite okoliša i pozitivnog utjecaja na klimatske promjene. Jačanje kvalitete života u ruralnim područjima postiže se izgradnjom lokalne infrastrukture koja je dostupna većem broju stanovnika LAG-a, osmišljavaju se i provode projekti s istim ciljem, a na ovaj način postiže se atraktivnost područja LAG-a, sprečava depopulacija i osiguravaju bolji uvjeti života. 
6. [bookmark: _Toc444454527]Opis uključenosti dionika u izradu Strategije

Proces izrade LRS LAG-a Zagorje-Sutla započeo je u studenom 2015. godine i trajao sve do ožujka 2016. godine, a temeljen je na osnovnim načelima CLLD pristupa koji je korišten u izradi: 
1. Razvoj utemeljen na značajkama lokalnog područja – kroz izrađenu osnovnu analizu područja utvrđene su prilike, prijetnje, snage i slabosti područja koje obuhvaća LAG te su odabrani ciljevi razvoja koji se temelje na maksimiziranju snaga i na otklanjanju slabosti koje se pojavljuju uz korištenje prilika vanjskog okruženja. 
1. Pristup odozdo prema gore – metodologija koja je korištena u izradi LRS počiva na uključivanju širokog kruga zainteresiranih dionika u proces izrade i to putem javnih savjetovanja, intervjua, održavanjem info-dana. 
1. Uspostavljanje lokalnih partnerstva (LAG) – LAG je uspostavljen i funkcionalan te u svom radu poštuje načela LEADER/CLLD pristupa, odluke se donose većinom glasova, postoji zastupljenost svih sektora/predstavnika područja LAG-a te se kontinuirano radi na uspostavljanju daljnjih partnerstva – kako unutar LAG-a tako i van granica LAG-a. 
1. Inovativan pristup lokalnom razvoju – ciljevi, aktivnosti i tipovi operacija koji su definirani kroz LRS sadrže inovativne pristupe u razvoju ruralnog područja LAG-a. Aktivnosti podrazumijevaju nabavu tehnologija i mehanizacije koja se primjenjuje u inovativnih proizvodnim procesima, potiču se akcije koje na inovativan način rješavaju lokalne potrebe i animiraju lokalno stanovništvo. 
1. Integrirani i multisektorski pristup – ciljevi i aktivnosti međusobno su integrirane te ostvarenje jednog cilja doprinosi boljem i bržem ostvarenju ostalih ciljeva. Posebno se to ogleda u komplementarnosti cilja 1  dva te ciljeva 3 i 4, dok je cilj 5 definiran kao krovni cilj kroz koji se odvija cjelokupna administracija aktivnosti unutar LRS te osigurava efikasna provedba planiranih akcija. 
1. Umrežavanje i suradnja – Strategijom se potiču aktivnosti umrežavanja – kako na horizontalnoj razini, među pojedinim poljoprivrednim proizvođačima, tako i po vertikalnoj osnovi, povezivanje ponude i potražnje – odnosno proizvođača i kupaca kroz kratke lance opskrbe. Suradnja je usmjerena na oblikovanje i provedbu transnacionalnih i međuteritorijalnih projekata unutar definiranih tematskih područja, a s ciljem povezivanja LAG-ova te stanovništva LAG-a. 
1. De-centralizirana administracija (isporuka projekata preko LAG-ova) – LRS predviđa određena sredstva kojima će financirati projekte sa svog područja. Kriteriji za odabir projekata opisani su u LRS, jasno su definirani i u skladu sa Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske. 

Za potrebu izrade Strategije formirane su tematske radne skupine koje su aktivno sudjelovale u svim fazama izrade. Tematske skupine formirane su prema područjima koja su se obrađivala u Osnovnoj analizi, ali i na temelju definiranih ciljeva razvoja. Uspostavljene su ukupno 3 tematske skupine s ukupno 19 članova, predstavnika Upravnog odbora, Skupštine, stručnih službi LAG-a, civilnog, privatnog i javnog sektora. Članovi tematskih skupina sudjelovali su u izradi LRS temeljem prethodno pripremljenih radnih podloga od strane stručnih suradnika na izradi LRS, ali su bili uključeni i u pripremu statističkih podloga, prikupljanje informacija te oblikovanje zaključaka Strategije kroz identifikaciju razvojnih problema i potreba te SWOT analize. TRS su aktivno radili na artikulaciji razvojnih ciljeva, aktivnosti i tipova operacija, a temeljem razgovora s dionicima s područja LAG-a. 
U proces izrade Strategije aktivno su uključeni i članovi Skupštine i Upravnog odbora kojima je prezentiran proces izrade Strategije, raspravljalo se o ključnim pitanjima oko definiranja ciljeva razvoja, financijske alokacije, mehanizmima provedbe i administracije LRS. Upravni odbor i Skupština potvrđivali su izrađene nacrte pojedinih poglavlja te konačni nacrt LRS.
Stručne službe LAG-a sudjelovale su u izradi Strategije kroz održavanje info-dana vezanih uz informiranje o važnosti LRS, uključivanja svih zainteresiranih dionika u pripremu i provedbu LRS te kroz prikupljanje projektnih ideja na terenu, a kako bi se mogla procijeniti visina potrebnih finacnijskih sredstava za provedbu LRS te identificirati konkretne akcije koje predstavljaju operativni plan provedbe Strategije. 
Lokalni dionici, stanovnici LAG-a, predstavnici privatnog, javnog i civilnog sektora uključeni su u pripremu LRS kroz sudjelovanje na info-danima, putem provedenih javnih savjetovanja, specijaliziranih radionica i kroz odrađene intervjue prilikom prikupljanja projektnih ideja za formiranje Baze projekata. 
Sistematizirani prikaz izrade Strategije obzirom na sastavna poglavlja, sudionike i korištene metode dan je u nastavku.

	Poglavlje / tema
	Aktivnosti i korištene metode
	Broj sudionika

	Određivanje sadržaja strategije i metoda rada
	06.11.2015. održan je uvodni sastanak vanjskog stručnjaka sa Predsjednikom LAG-a, voditeljicom i stručnom suradnicom na kojem je dogovoren hodogram izrade strategije, osnovna poglavlja koja će se obrađivati te su određene metode rada. Određeno je da se u izradi Strategije treba animirati čim više sudionika kako bi se postigla ravnomjerna zastupljenost ključnih dionika razvoja LAG-a te LRS izradila kao provedbeni dokument. 16.11.2015. godine održan je sastanak Upravnog odbora na kojem je vanjski stručnjak prezentirao prijedlog hodograma i istaknule su se glavne teme koje moraju biti jasno navedene u Strategiji – jasna povezanost osnovne analize, SWOT analize i ciljeva razvoja. Ciljevi moraju odražavati inovativne metode kojima se želi podupirati razvoj područja LAG-a. 
	17 sudionika

	Osnovna analiza i SWOT
	U razdoblju od 06.11. do prosinca 2015. godine prikupljali su se ulazni podatci za Osnovnu analizu te se izrađivao prvi nacrt analize. Metode koje su korištene u prikupljanju podataka bili su anketni upitnici za gradove/općine/institucije s područja LAG-a, provedeni su intervjui sa predstavnicima privatnog, javnog i civilnog sektora kako bi se utvrdilo stvarno stanje i pripremili zaključci i ulazni podatci za SWOT analizu. Prvi nacrt osnovne analize prezentiran je Upravnom odboru 07.12.2015. godine. Svi članovi Upravnog odbora analizu su primili unaprijed za pripremu komentara. Temeljem nalaza SWOT analize na sastanku su se pripremili prijedlozi ciljeva razvoja, a temeljem mjera Programa rralnog razvoja koje najbolje zadovoljavaju identificirane potrebe LAG-a. Na sjednici Skupštine LAG-a 28.12.2016. godine prezentirane su Osnovna analiza i SWOT analiza. Članovi su iznijeli svoje komentare koji su ugrađeni u analize. 
Članovi tematskih radnih skupina sudjelovali su izradi analiza kroz prikupljanje dokumentacije i statističkih podloga i intervjua. Nakon izrađene analize, davali su svoje komentare i prijedloge za poboljšanje. Osnovna analiza prošla je javne konzultacije putem Internet portala LAG-a Zagorje-Sutla u razdoblju od 25.01. do 15.02.2016. godine. Zaprimljen je jedan komentar koji je ugrađen u Osnovnu analizu. Dodatna radionica za lokalne dionike na temu Što donose lokalne razvojne strategije održana je 22.01.2016. godine. 
	60 sudionika

	Definiranje vizije razvoja
	Vizija razvoja definirana je temeljem dobivenih ulaznih podataka na sastanku Upravnog odbora 07.12.2015. godine. Članice i članovi Upravnog odbora popunili su anketne upitnike u kojima su davali prijedloge temeljenih razvojnih koncepata, načela razvoja LAG-a te prijedloge vizije. Temeljem dobivenih povratnih informacija izrađena su 3 prijedloga vizije koja je dana na glasanje putem on-line ankete. Izabran je jedan prijedlog koji je uvršten u Strategiju. 
	25 sudionika

	Razrada ciljeva
	Sastanci tematskih radnih skupina povezanih s raspisivanjem tematskih ciljeva razvoja održani u 21.12.2015. i 22.01.2016. godine. Članovi tematskih radnih skupina, prema zadanom obrascu, definirali su aktivnosti i tipove operacija za provođenje Strategije razvoja LAG-a. Prema dobivenim povratnim informacijama, vanjski stručnjaci izradili su nacrt ciljeva koji je poslan svim članovima TRS na komentare i daljnje prijedloge. Ciljevi, aktivnosti i tipovi operacija predstavljeni su na Upravnom odboru i Skupštini održanoj 25.02.2016. godine kada su i službeno usvojeni. 
	20 sudionika

	Izrada Baze projekata
	Baza projekata uspostavljena je kako bi se provela analiza spremnosti lokalnih dionika za provedbu Strategije. Stručne službe LAG-a pripremile su interni akt kojim se uređuje uspostava baza, kriteriji za odabir projekata, način prijave projekata u bazu, upute za prijavitelje i popratne procedure. Poziv za dostavu prijedloga u Bazu projekata otvoren je 16.12.2015. godine i bio je otvoren do 01.02.2016. godine. U sklopu Baze projekata održani su i info dani vezani za prezentaciju LRS, ciljeva koji se žele postići, način financiranja projekata te predstavljanje Baze projekata. Održano je ukupno 11 radionica- Kraljevec na Sutli 5.1.2016., Zabok 7.1.2016., Klanjec 8.1.2016., Pregrada 8.1.2016., Hum na Sutli 11.1.2016., Krapinske Toplice 12.1.2016., Kumrovec 12.1.2016., Sv. Križ Začretje 13.01.2016., Desinić 14.01.2016., Zagorska Sela 14.01.2016., Tuhelj 15.01.2016. godine. Ukupno su pristigla 174 projektna prijedloga od čega su fazu evaluacije uspješno zadovoljila 134 projektna prijedloga koja su uvrštena u Bazu projekata. 
	167 sudionika

	Izrada akcijskog plana
	Akcijski plan izrađen je u koordinaciji s tematskim radnim skupinama i stručnim službama LAG-a, a temeljen je na podatcima Baze projekata i povratnim informacijama o spremnosti pojedinih projektnih prijedloga. 
	20 sudionika

	Način praćenja i provedbe LRS
	Stručne službe LAG-a sudjelovale su u pripremi načina praćenja provedbe LRS. Način praćenja definiran je sukladno postavljenim indikatorima provedbe te je osmišljen efikasan i kvalitetan način provedbe LRS, a povezano s obveznim izvještavanjem. 
	5 sudionika

	Financijski okvir provedbe LRS
	Temeljem izrađenom Akcijskog plana izrađen je Financijski okvir provedbe Strategije kojim se određuju alokacije potrebne za provedbu definiranih ciljeva. Financijski okvir izradile su tematske skupine i stručne službe LAG-a, a pod mentorstvom vanjskog stručnjaka. Komunikacija oko izrade financijskog okvira tekla je elektronskim putem.
	20 sudionika





7. [bookmark: _Toc444454528]Akcijski plan provedbe

	CILJ 1
	Promoviranje uspješnog i održivog gospodarstva na području LAG-a

	AKTIVNOST 1.1.
	Ulaganja u unapređenje i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

	ODGOVORNE OSOBE ZA PROVEDBU
	Administrativne osobe zaposlene u LAG-u odgovorne su za objavljivanje poziva za prikupljanje projekata, tehničku podršku povjerenstvu za ocjenjivanje te kreiranje liste projekata za financiranje, obradu tehničke i prijavne dokumentacije prijavitelja te upućivanje u Agenciju za plaćanja. 

	CILJANA SKUPINA
	Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika veće od 6.000 € za ulaganja u sektor voća, povrća i cvijeća i veća od 8.000 € za ostala ulaganja
Fizičke i pravne osobe koje se bave ili se namjeravaju baviti preradom proizvoda iz Dodatka 1. Ugovora o EU
Pravne i fizičke osobe koje udovoljavaju kriteriju 1 ili 2, a čije se sjedište nalazi, a ulaganje odvija na području LAG-a Zagorje-Sutla

	% SUFINANCIRANJA IZ LRS
	26,76%

	PROVEDBA PO GODINAMA

	PROVEDBA
	2014. godina
	2015. godina
	2016. godina
	2017. godina
	2018. godina
	2019. godina
	2020. godina

	
	/
	/
	
	
	
	
	

	PRORAČUN U EUR
	0,00
	00,00
	50.000,00
	75.000,00
	50.000,00
	50.000,00
	30.280,00

	PROCIJENJENI BROJ PROJEKATA
	0
	0
	1
	2
	2
	1
	1

	CILJ 1
	Promoviranje uspješnog i održivog gospodarstva na području LAG-a

	AKTIVNOST 1.2.
	Ulaganje u povećanje preradbenih kapaciteta poljoprivrednih operacija

	ODGOVORNE OSOBE ZA PROVEDBU
	Administrativne osobe zaposlene u LAG-u odgovorne su za objavljivanje poziva za prikupljanje projekata, tehničku podršku povjerenstvu za ocjenjivanje te kreiranje liste projekata za financiranje, obradu tehničke i prijavne dokumentacije prijavitelja te upućivanje u Agenciju za plaćanja. 

	CILJANA SKUPINA
	Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika 
Fizičke i pravne osobe koje se bave ili se namjeravaju baviti preradom proizvoda iz Dodatka 1. Ugovora o EU
Pravne i fizičke osobe koje udovoljavaju kriteriju 1 ili 2, a čije se sjedište nalazi, a ulaganje odvija na području LAG-a Zagorje-Sutla

	% SUFINANCIRANJA IZ LRS
	9,48%

	PROVEDBA PO GODINAMA

	PROVEDBA
	2014. godina
	2015. godina
	2016. godina
	2017. godina
	2018. godina
	2019. godina
	2020. godina

	
	/
	/
	/
	
	
	
	/

	PRORAČUN U EUR
	0,00
	00,00
	00,00
	20.000,00
	25.000,00
	45.400,00
	0,00

	PROCIJENJENI BROJ PROJEKATA
	0
	0
	0
	1
	2
	1
	0



	CILJ 2
	Diversifikacija poljoprivrednih aktivnosti uz inkluzivno ruralno područje

	AKTIVNOST 2.1.
	Ulaganje u povećanje održivosti poljoprivrednih gospodarstava

	ODGOVORNE OSOBE ZA PROVEDBU
	Administrativne osobe zaposlene u LAG-u odgovorne su za objavljivanje poziva za prikupljanje projekata, tehničku podršku povjerenstvu za ocjenjivanje te kreiranje liste projekata za financiranje, obradu tehničke i prijavne dokumentacije prijavitelja te upućivanje u Agenciju za plaćanja. 

	CILJANA SKUPINA
	Korisnici su mladi poljoprivrednici - u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu registrirani kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva za koje se traži potpora, u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu nisu registrirani kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva za koje se traži potpora
Korisnici su mala poljoprivredna gospodarstava
Osobe koje udovoljavaju kriteriju 1 ili 2, a čije se sjedište nalazi, a ulaganje odvija na području LAG-a Zagorje-Sutla

	% SUFINANCIRANJA IZ LRS
	9,96%

	PROVEDBA PO GODINAMA

	PROVEDBA
	2014. godina
	2015. godina
	2016. godina
	2017. godina
	2018. godina
	2019. godina
	2020. godina

	
	/
	/
	/
	
	
	
	

	PRORAČUN U EUR
	0,00
	00,00
	00,00
	30.000,00
	15.000,00
	50.000,00
	0,00

	PROCIJENJENI BROJ PROJEKATA
	0
	0
	0
	2
	1
	1
	0

	CILJ 2
	Diversifikacija poljoprivrednih aktivnosti uz inkluzivno ruralno područje

	AKTIVNOST 2.2.
	 Ulaganja u razvoj novih i postojećih nepoljoprivrednih usluga

	ODGOVORNE OSOBE ZA PROVEDBU
	Administrativne osobe zaposlene u LAG-u odgovorne su za objavljivanje poziva za prikupljanje projekata, tehničku podršku povjerenstvu za ocjenjivanje te kreiranje liste projekata za financiranje, obradu tehničke i prijavne dokumentacije prijavitelja te upućivanje u Agenciju za plaćanja. 

	CILJANA SKUPINA
	Korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava te fizičke osobe u svojstvu nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji pokreću novu nepoljoprivrednu djelatnost u ruralnim područjima.
Korisnici su poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika te fizičke osobe koje su nositelji ili članovi obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji pokreću ili razvijaju nepoljoprivredne djelatnosti.
Osobe koje udovoljavaju kriteriju 1 ili 2, a čije se sjedište nalazi, a ulaganje odvija na području LAG-a Zagorje-Sutla

	% SUFINANCIRANJA IZ LRS
	6,81%

	PROVEDBA PO GODINAMA

	PROVEDBA
	2014. godina
	2015. godina
	2016. godina
	2017. godina
	2018. godina
	2019. godina
	2020. godina

	
	/
	/
	/
	/
	
	
	

	PRORAČUN U EUR
	0,00
	00,00
	00,00
	00,00
	0,00
	50.000,00
	14.940,00

	PROCIJENJENI BROJ PROJEKATA
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1




	CILJ 3
	Podrška održivom razvoju prostora kao temelj života budućih generacija

	AKTIVNOST 3.1.
	 Potpora za lokalnu društvenu infrastrukturu

	ODGOVORNE OSOBE ZA PROVEDBU
	Administrativne osobe zaposlene u LAG-u odgovorne su za objavljivanje poziva za prikupljanje projekata, tehničku podršku povjerenstvu za ocjenjivanje te kreiranje liste projekata za financiranje, obradu tehničke i prijavne dokumentacije prijavitelja te upućivanje u Agenciju za plaćanja. 

	CILJANA SKUPINA
	a) jedinice lokalne samouprave,
b) trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave,
c) javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija,
d) udruge/organizacije civilnog društva i vjerske zajednice koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo (isključujući lokalne akcijske grupe) i čije su djelatnosti sukladno ciljnim skupinama i klasifikaciji djelatnosti udruga, povezane sa prihvatljivim ulaganjem,
e) lokalne akcijske grupe koje su odabrane unutar Programa ruralnog razvoja

	% SUFINANCIRANJA IZ LRS
	31,45%

	PROVEDBA PO GODINAMA

	PROVEDBA
	2014. godina
	2015. godina
	2016. godina
	2017. godina
	2018. godina
	2019. godina
	2020. godina

	
	/
	/
	
	
	
	
	

	PRORAČUN U EUR
	0,00
	00,00
	50.000,00
	100.000,00
	75.000,00
	50.000,00
	25.000,00

	PROCIJENJENI BROJ PROJEKATA
	0
	0
	1
	2
	2
	1
	1

	CILJ 3
	Podrška održivom razvoju prostora kao temelj života budućih generacija

	AKTIVNOST 3.2.
	Potpora održivom korištenju šuma i razvoj šumske infrastrukture

	ODGOVORNE OSOBE ZA PROVEDBU
	Administrativne osobe zaposlene u LAG-u odgovorne su za objavljivanje poziva za prikupljanje projekata, tehničku podršku povjerenstvu za ocjenjivanje te kreiranje liste projekata za financiranje, obradu tehničke i prijavne dokumentacije prijavitelja te upućivanje u Agenciju za plaćanja. 

	CILJANA SKUPINA
	Šumoposjednici
Trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske
Udruženja šumoposjednika
Udruge civilnog društva i druge pravne osobe aktivne u zaštiti prirode

	% SUFINANCIRANJA IZ LRS
	11,55%

	PROVEDBA PO GODINAMA

	PROVEDBA
	2014. godina
	2015. godina
	2016. godina
	2017. godina
	2018. godina
	2019. godina
	2020. godina

	
	/
	/
	/
	/
	/
	
	

	PRORAČUN U EUR
	0,00
	00,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50.000,00
	60.220,00

	PROCIJENJENI BROJ PROJEKATA
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	2



	CILJ 4
	Jačanje lokalnog tržišta i prepoznatljivosti prostora LAG-a

	AKTIVNOST 4.1.
	Poticanje uspostave proizvođačkih organizacija i grupa (te zadruga)

	ODGOVORNE OSOBE ZA PROVEDBU
	Administrativne osobe zaposlene u LAG-u odgovorne su za objavljivanje poziva za prikupljanje projekata, tehničku podršku povjerenstvu za ocjenjivanje te kreiranje liste projekata za financiranje, obradu tehničke i prijavne dokumentacije prijavitelja te upućivanje u Agenciju za plaćanja. 

	CILJANA SKUPINA
	Proizvođačke grupe ili organizacije iz sektora poljoprivrede, u rangu malih i srednjih poduzeća, priznate ili u postupku priznavanja od strane ministarstva nadležnog za poljoprivredu.

	% SUFINANCIRANJA IZ LRS
	2,64%

	PROVEDBA PO GODINAMA

	PROVEDBA
	2014. godina
	2015. godina
	2016. godina
	2017. godina
	2018. godina
	2019. godina
	2020. godina

	
	/
	/
	/
	/
	/
	
	/

	PRORAČUN U EUR
	0,00
	00,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25.160,00
	

	PROCIJENJENI BROJ PROJEKATA
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0

	CILJ 4
	Jačanje lokalnog tržišta i prepoznatljivosti prostora LAG-a

	AKTIVNOST 4.2.
	Razvoj kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta kroz suradnju lokalnih proizvođača i njihovih udruženja

	ODGOVORNE OSOBE ZA PROVEDBU
	Administrativne osobe zaposlene u LAG-u odgovorne su za objavljivanje poziva za prikupljanje projekata, tehničku podršku povjerenstvu za ocjenjivanje te kreiranje liste projekata za financiranje, obradu tehničke i prijavne dokumentacije prijavitelja te upućivanje u Agenciju za plaćanja. 

	CILJANA SKUPINA
	Pravne osobe iz poljoprivrednog i prehrambenog sektora i njihova udruženja
Proizvođačke grupe i organizacije
Druge pravne osobe koje sudjeluju u kratkim lancima opskrbe i drugi relevantni dionici

	% SUFINANCIRANJA IZ LRS
	1,36%

	PROVEDBA PO GODINAMA

	PROVEDBA
	2014. godina
	2015. godina
	2016. godina
	2017. godina
	2018. godina
	2019. godina
	2020. godina

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	PRORAČUN U EUR
	0,00
	00,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13.000,00

	PROCIJENJENI BROJ PROJEKATA
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1



	CILJ 5
	Potpora održivom razvoju lokalnog područja LAG-a

	AKTIVNOST 5.1.
	Jačanje kapaciteta LAG-a i lokalnih dionika za provedbu LRS

	ODGOVORNE OSOBE ZA PROVEDBU
	Nositelji aktivnosti su stručne službe LAG-a koje provode natječaje u okviru pojedinih tipova operacija, upravljaju svakodnevnim poslovima LAG-a te organiziraju i provode aktivnosti animacije.  

	CILJANA SKUPINA
	Svi prihvatljivi korisnici sukladno definiranim kriterijima prihvatljivosti
Stručne službe LAG-a te lokalno stanovništvu uključeno u aktivnosti animacije

	% SUFINANCIRANJA IZ LRS
	25% ostvarenih sredstava za provedbu LRS

	PROVEDBA PO GODINAMA

	PROVEDBA
	2014. godina
	2015. godina
	2016. godina
	2017. godina
	2018. godina
	2019. godina
	2020. godina

	
	/
	/
	
	
	
	
	

	PRORAČUN U EUR
	0,00
	00,00
	25.000,00
	56.250,00
	41.250,00
	80.140,00
	35.860,00

	PROCIJENJENI BROJ PROJEKATA
	0
	0
	2
	7
	7
	7
	6

	CILJ 5
	Potpora održivom razvoju lokalnog područja LAG-a

	AKTIVNOST 5.2.
	Umrežavanje i uspostava suradnje sa srodnim organizacijama

	ODGOVORNE OSOBE ZA PROVEDBU
	Nositelji aktivnosti su stručne službe LAG-a 

	CILJANA SKUPINA
	Stručne službe LAG-a te lokalno stanovništvu uključeno u aktivnosti animacije

	% SUFINANCIRANJA IZ LRS
	5% ostvarenih sredstava za provedbu LRS

	PROVEDBA PO GODINAMA

	PROVEDBA
	2014. godina
	2015. godina
	2016. godina
	2017. godina
	2018. godina
	2019. godina
	2020. godina

	
	/
	/
	
	
	
	
	

	PRORAČUN U EUR
	0,00
	00,00
	5.000,00
	11.250,00
	8.250,00
	16.028,00
	7.172,00

	PROCIJENJENI BROJ PROJEKATA
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1




8. [bookmark: _Toc444454529]Način praćenja i procjene provedbe Strategije

Provedba Strategije temelji se na implementaciji predloženih aktivnosti odnosno tipova operacija unutar zadanih ciljeva razvoja. Kako bi se uspješno mogao pratiti tijek provedbe, Strategije za svaku godinu provedbe izrađuje se Akcijski plan provedbe kojim se usklađuju tipovi operacija i aktivnosti sa programskim ciljevima.  Osim operativnog sustava provedbe i osmišljavanja alata kojima  se funkcionalno i koordinirano provodi Strategija, potrebno je uspostavi sustav praćenja i izvještavanja koji se temelji na bazi u kojoj se nalaze podaci o ostvarenim rezultatima te na izvještajima koji na sažet i jasan način pružaju informacije o ostvarenim rezultatima. Svrha sustava praćenja i izvještavanja je osigurati dovoljno informacija za nositelje provedbe Strategije za donošenje ocjena o sljedećim ključnim elementima:
· uspješnosti dostizanja postavljenih ciljeva za tekuće razdoblje,
· razlozima za eventualno nedostizanje postavljenih ciljeva te mogućim rješenjima,
· adekvatnosti planiranih resursa (materijalnih, ljudskih, financijskih) za dostizanje planiranih ciljeva, odnosno prijedlozima za eventualnim realokacijama resursa,
· relevantnosti planiranih prioriteta i mjera s obzirom na eventualne promijenjene okolnosti odnosno temeljem iskustava iz provedbe,
· financijskoj učinkovitosti provedbe mjera.
Iskustvo i istraživanja pokazuju da mnogi strateški planovi nisu implementirani upravo zbog toga što nisu izrađeni kvalitetni napori da bi se oni operacionalizirali. Stoga, kako bi se maksimalno umanjila pojavnost ovog rizika, Strategija propisuje i načine provedbe i praćenja:  
1. Svake godine izrađuje se akcijski plan koji se odnosi na narednu godinu, a sadrži u sebi prikaz aktivnosti i tipova operacija koje se planiraju provesti, odgovorne osobe i ciljnu skupinu na koju su aktivnosti usmjerene, predviđeni broj projekata te predviđena financijska sredstva za provedbu. Akcijski plan usklađuje se sa planom rada LAG-a.  
2. Jednom godišnje izrađuje se Izvješće o provedbi LRS koje sadrži:
a. Kvalitativan / opisni dio provedbe LRS – opis aktivnosti koje su se provele, opis dionika koji su bili uključeni, osip provedenih aktivnosti animacije lokalnog stanovništva, opis pripreme projekata suradnje i implementiranih projekata suradnje, opis procesa objave i provedbe natječaja te evaluacije zaprimljenih projekata, opis problema koji su se pojavili prilikom provedbe i implementirana rješenja, preporuke za naredno razdoblje te doprinos zadanim indikatorima. 
b. Kvantitativan / financijski dio provedbe LRS – izvještaj o planiranim i utrošenim sredstvima prema izvorima (vlastita sredstva i javna ulaganja) po aktivnostima i tipovima ulaganja. 
Praćenje Strategije provode i organiziraju stručne službe LAG-a, a pregled aktivnosti, dionika i odgovornosti te vremenski okvir za predaju izvješća dan je u sljedećoj tablici. U Dodatku 7 nalazi se  cjelokupan pregled pokazatelja učinka, pokazatelja rezultata i pokazatelja izlaza. 
	Aktivnost
	Tko provodi?
	Tko je odgovoran?
	Kada?
	Kako?

	Izrada Akcijskog plana
	Stručne službe LAG-a
	Stručne službe LAg-a, a potvrđuju Upravni odbor i Skupština
	U tekućoj godini za narednu godinu, a najkasnije do 31. prosinca tekuće godine
	Prema zadanoj formi Akcijskog plana i u skladu s akcijskim planom predstavljenim u Strategiji.

	Izrada izvješća o provedbi Strategije
	Stručne službe LAG-a
	Stručne službe LAg-a, a potvrđuju Upravni odbor i Skupština
	Najkasnije do 30. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu
	Prema zadanom sadržaju izvješća koje sadrži:
1. Opis aktivnosti koje su se provele te usporedba s planiranim aktivnostima
2. Opis uključenih dionika u provedbu
3. Opis provedenih aktivnosti animacije
4. Opis provedenih natječaja za dodjelu sredstava
5. Broj zaprimljenih projekata i rezultati evaluacije
6. Opis problema koji su se pojavili u godini za koju se priprema izvješće, a odnose se na provedbu LRS te primijenjena rješenja
7. Preporuke za provedbu za naredno razdoblje
8. Doprinos zadanim indikatorima



8.1. [bookmark: _Toc444454530]Plan evaluacije Strategije

Evaluacija Strategije podrazumijeva primjenu mehanizama interne i eksterne kontrole provedbe i upravljanja Strategijom LAG-a, a kako bi se utvrdila razina njezine uspješnosti, odnosno sukladnosti provedbe s iznesenim planom provedbe u samoj Strategiji. Sam proces evaluacije podrazumijevanja provjeru zadanih prijelomnih točki definiranih u ovom poglavlju s ciljem izrade izvješća o kvaliteti Strategije, njezinom planiranom izvršavanju ili izradi prijedloga i argumenata za njezinu reviziju. 
Ciljevi evaluacije Strategije su: 
1. Unapređenje sustava upravljanja Strategijom;
2. Identifikacija novih mogućnosti financiranja kroz LRS;
3. Usklađivanje s nacionalnom politikom i Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske.
Evaluacija provedbe Strategije provodi se na dvije razine:
1. Interna evaluacija 
2. Eksterna evaluacija
Interna evaluacija provodi se na razini svake godine kroz pripremu Akcijskog plana i sastavljanje izvješća o radu. Ovom vrstom postupka na provedbenoj razini se prati uspješnost realizacije Strategije kroz identificirane indikatore te se daje osvrt na sam proces provedbe s aspekta LAG-a kao upravljačkog tijela.
Eksterna evaluacija predstavlja vanjsko vrednovanje koje provodi neovisni stručnjak, a koristeći metode:
1. Analiza dokumenta – analiza dokumenta provodi se kako bi se utvrdila njegova usklađenost s nacionalnim programima i nacionalnom politikom ruralnog razvoja. Prilikom analize potrebno je izraditi i analizu stanja područja LAG-a kojom se utvrđuju promjene u odnosu na originalni dokument, a što dovodi do zaključka o potrebi redefiniranja postavljenih ciljeva.
2. Analiza godišnjih izvješća o provedbi LRS – potrebno je analizirati godišnja izvješća kako bi se utvrdio doprinos zadanim indikatorima na razini ciljeva, aktivnosti i tipova operacija, razmotrili izneseni stavovi i zapažanja o postupcima provedbe te identificirani izazovi u provedbi. 
3. Intervjui – nužno je provesti intervjue sa stručnim službama LAG-a da se ispitaju njihovi stavovi o uspostavljenim procedurama upravljanja LRS-om te dobe povratne informacije o provedbi strategije na razini svake godine. Intervjue je potrebno provesti i s lokalnim dionicima – na ciljanom skupu predstavnika javnog, privatnog i civilnog sektora kako bi se prikupile informacije s terena o dojmu koji ostavlja LRS, aktivnostima LAG-a te njihovom mišljenju o poboljšanju Strategije. Upravni odbor i Skupština također predstavlja ciljnu skupinu od koje je potrebno prikupiti informacije o njihovom viđenju LRS i njezine uspješnosti. 
4. Anketni upitnici – potrebno je provesti istraživanje među lokalnim dionicima kako bi se utvrdila potreba za daljnjim financiranjem, područjima financiranja te osjećajem doprinosa kvaliteti života na području koje obuhvaća LAG. 
5. Izrada preporuka – na temelju prikupljenih ulaznih podataka, vanjski stručnjak mora izraditi evaluacijsko izvješće koje će sadržavati prikaz korištene metodologije, obuhvat ciljne skupine, prikupljene podatke, izvješće o postignuću zadanih indikatora na razini godine i za razdoblje evaluacije, preporuke o potrebi revizije strategije i daljnjeg rada na provedbi LRS te osvrt na ljudske kapacitete koji upravljaju provedbom Strategije. 
Godišnja izvješća o radu i nalazi eksterne evaluacije objavljuju se javno na stranicama LAG-a Zagorje-Sutla te stranicama uključenih partnera. Potrebno je predvidjeti tematsku sjednicu Upravnog odbora i Skupštine na kojoj će se prezentirati nalazi evaluacije. Nužno je organizirati info-dane za stanovnike LAG-a te ciljne skupine navedene u okviru LRS kako bi se prezentirali nalazi provedenog procesa. 
Za potrebe provedbe evaluacije potrebno je planirati određena sredstva kako je prikazano u nastavku. 

	Evaluacija
	Interna
	Eksterna

	Tko provodi?
	Stručne službe LAG-a pripremaju Akcijski plan i godišnje izvješće te prezentiraju Upravnom odboru i Skupštini koja oba dokumenta potvrđuje i usvaja
	Vanjski stručnjak

	Kada se provodi?
	Jednom godišnje
	Svake 3 godine

	Vrsta troška
	Postotak rada stručnih službi na pripremi Akcijskog plana i izvješća o provedbi
Organizacija i troškovi Upravnog odbora i Skupštine (osigurati prostor i osvježenje)
Administrativni troškovi 
	Trošak vanjskog stručnjaka – honorar
Organizacija info-dana – osiguranje prostora i osvježenja za sudionike
Organizacija tematske sjednice Skupštine – prostor i osvježenje za sudionike

	Procijenjeni iznos troška
	20.000,00 kuna
	60.000,00 kuna




9. [bookmark: _Toc444454531]Opis sposobnosti provedbe Strategije

9.1. [bookmark: _Toc444454532]Povijest LAG-a

Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla nastala je spajanjem dva LAG-a na području Krapinsko-zagroske županije – LAG-a Zagorje i LAG-a Sutla. Temeljem članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14), Skupština udruge Lokalna akcijska grupa Zagorje na izvanrednoj izbornoj sjednici Skupštine dana xxxxxx donijela je Statut Lokalne akcijske grupe Zagorje- Sutla, kojim se uređuju pitanja naziva, sjedišta, zastupanja ciljeva i djelatnosti, članstva te prava i obveza članova, tijela udruge, sastav, izbor i opoziv istih, te sva važna pitanja za djelatnost i rad Udruge.
Cilj osnivanja LAG-a je donošenje i provođenje Lokalne razvojne strategije, djelovanjem u skladu s načelima LEADER programa i CLLD smjernica za integrirani lokalni razvoj u ruralnom području koje obuhvaća LAG. Područja djelovanja sukladno postavljenim ciljevima su: demokratska politička kultura (Obrazovanje za demokratko građanstvo, volonterstvo (promicanje i razvoj volonterstva, djelatnosti volonterskih centara), promicanje društvene solidarnosti, promicanje dobrog upravljanja, poticanje participativne demokracije, praćenje javnih politika i javno zagovaranje, razvoj civilnog društva, razvoj lokalne zajednice, javno informiranje i mediji), gospodarstvo - socijalno poduzetništvo, promicanje razvoja socijalnog poduzetništva te ostale djelatnosti socijalnog poduzetništva, međunarodna suradanja - razvojna suradnja, obrazovanje, znanost i istraživanje - odgoj i obrazovanje, održivi razvoj - razvoj ruralnih područja, održivi gospodarski razvoj, kultura i umjetnost - kulturna baština. 
Ciljane skupine na koje su usmjerene aktivnosti LAG-a su: djeca, opća populacija, građani, opća populacija – lokalna i regionalna samouprava, mali i srednji poduzetnici i obrtnici, mladi, opća populacija, odgojno – obrazovne ustanove, osobe starije životne dobi, osobe u riziku od siromaštva i siromašne osobe, poljoprivrednici i ribari, poslodavci, poslovne organizacije, potrošači, regionalna i lokalna samouprava, ruralno stanovništvo, udruge i građanske inicijative, volonteri, žene, žene poduzetnice, žene ruralnih područja. 
U svrhu ostvarivanja ciljeva definirane su i djelatnosti LAG-a: provedba LEADER programa i smjernica CLLD; izrada i provedba Lokalne razvojne/CLLD strategije temeljene na načelima održivog razvoja prema LEADER pristupu „odozdo prema gore“; nadzor i vrednovanje provedbe LRS; provođenje procjena razvojnih potreba i mogućnosti područja; poticanje uključivanja građana i ostalih zainteresiranih dionika; uspostava i razvoj mreže višestrukih partnerstva na području jedinica lokalne samouprave koje su članice; određivanje prioriteta za razvoj gospodarstva, poljoprivrede, turizma, zaštite prirode i okoliša te drugih djelatnosti u ruralnom prostoru; provođenje posebnih programa za ciljane skupine; briga o jačanju kapaciteta članova; osnivanje i vođenje lokalnih volonterskih centara; savjetodavna i tehnička potpora u pripremi i izradi projektne dokumentacije dionika; praćenje zakonske regulative i obavještavanje javnosti u vezi natječaja vezanih uz razvojne mogućnosti; suradnja s obrazovnim institucijama i nadležnim tijelima radi stručnog obrazovanja svojih članova.
LAG Zagorje-Sutla nema iskustva u provedbi projekata izvan mjera LEADER, a razlog je što je LAG Zagorje – Sutla novoosnovan (nastali pripojenjem LAG – ova u srpnju 2015.). Niti jedan LAG koji je postao sastavni dio LAG-a Zagorje – Sutla (LAG Zagorje, LAG Sutla) nije bio certificiran u prošlom programskom razdoblju (2007 – 2013) te nije provodio projekte kroz mjeru 202 IPARD programa. Iz istog razloga LAG Zagorje-Sutla nema iskustva u provedbi projekata izvan mjere LEADER, a LAG-ovi koji su se spojili bili su aktivni u lokalnoj zajednici te su animirali stanovništvo vezano za otvorene natječaje i mogućnosti realizacije projekata. Konkretnih projekata koji su se provodili nije bilo niti je LAG sudjelovao u provođenju projekata izvan mjere LEADER. 

9.2. [bookmark: _Toc444454533]Ustroj LAG-a Zagorje-Sutla

Lokalna akcijska grupa – LAG ZAGORJE-SUTLA  održala je 15. srpnja 2015. godine svoju Izbornu Skupštinu u Svetom Križu Začretju. Članovi skupštine koju čine predstavnici javnog, civilnog i gospodarskog sektora izabrali su novo vodstvo LAG-a – predsjednika, zamjenicu i tajnicu. Izabrani su članovi Upravnog odbora te Skupštine. Organigram LAG-a Zagorje-Sutla prikazan je u nastavku. 



Popis članova i članica organizacijskih tijela LAG-a prema njihovoj pripadnosti različitim sektorima nalazi se u prilogu Strategije – Dodatak 8.
Opis poslova za zaposlene i volontere
· Opis posla za voditeljicu ureda LAG-a Zagorje – Sutla
· Administracija, organizacijski poslovi i drugi uredski poslovi udruge
· Provođenje projekata i programa udruge
· Pisanje i implementacija projekata i programa udruge
· Pomoć pri pisanju projekata i programa članicama LAG-a
· Komunikacija s medijima, partnerima i suradnicima
· Promocija LAG-a i javni nastupi LAG-a Zagorje-Sutla
· Prikupljanje, vođenje i administracija podataka i članstva
· Mentoriranje volontera/ki
· Dnevni poslovi ažuriranja internetske stranice, društvenih mreža i sl.
· Drugi poslovi u skladu sa Statutom i odlukama upravnih i izvršnih tijela LAG-a
· Opis posla za stručne suradnike/ce LAG-a Zagorje – Sutla
· Zadužen/a je sukladno svojim specijalističkim znanjima za aktivnosti u okviru programa ili organizacije u cjelini. Priprema, koordinira i implementira projekte. 
· Surađuje s članicama LAG-a na detektiranju potreba i osmišljavanju projekata.
· Odgovoran/na je za operativno funkcioniranje podružnice.
· Sudjeluje u operativnom i strateškom planiranju te provedbi zadanih ciljeva.
· Opis posla volonterke – voditeljice ureda LAG-a Zagorje – Sutla
· Koordinacija i provedba organizacijskih poslova udruge (godišnji izvještaj, funkcioniranje ureda, strateška i operativna planiranja, evidencija edukacija zaposlenica).
· Realizacija programskih i strateških ciljeva.
· Izrada projektnih prijedloga te implementacija projekata i programa LAG-a.
· Praćenje natječaja te prikupljanje financijskih sredstava za redovito funkcioniranje LAG-a.
· Koordinacija zaposlenih, volontera/ki i vanjskih suradnika/ca.
· Koordinacija  i unaprjeđenje suradnje članica LAG-a.
· Komunikacija s medijima, partnerima i suradnicima te kreiranje novih partnerskih odnosa.
· Osmišljavanje komunikacije s javnošću te promocija LAG-a i javni nastupi.
· Praćenje javnih politika na nacionalnoj i europskoj razini vezano uz djelatnost LAG-a.

9.3. [bookmark: _Toc444454534]Kapaciteti za provedbu LRS

Provedba LRS može se pratiti kroz nekoliko međusobno ovisnih radnih paketa u kojem svako tijelo LAG-a ima svoju ulogu. Radni paketi su:
1. Prikupljanje i priprema projekata – obuhvaća aktivnosti pripreme natječaja i poziva za dostavu projektnih prijedloga, a prema dinamici danoj u Akcijskom planu za svaku godinu i u skladu s dinamikom raspisivanja natječaja na nacionalnoj razini u sklopu Programa ruralnog razvoja, u okviru pripreme projekata podrazumijevaju se radionice za potencijale prijavitelje koje za cilj imaju upoznati korisnike sa uvjetima natječaja te procedurama odabira, ugovaranja i odabira projekata;
2. Odabir projekata – podrazumijeva administrativnu i kvalitativnu kontrolu pristiglih projektnih prijedloga, ustrojavanje Povjerenstva za odabir te ocjenjivanje projekata od strane Povjerenstva; izradu rang liste ocijenjenih projekata prema ostvarenim bodovima; odabir projekata od strane Upravnog odbora i potvrđivanje od strane Skupštine, upućivanje projekta prema nacionalnoj Agenciji za plaćanja te konačni odabir projekata te izdavanje Odluke o odabiru projekata;
3. Provedba projekata – pretpostavlja kontrolu provedbe projekata na terenu te sukladnost s nacionalnim propisima vezanim za provedbu projekata koji su financirani kroz Program ruralnog razvoja i LRS LAG-a Zagorje-Sutla, suradnja s Korisnicima kako bi im se olakšala provedba i objasnile provedbene procedure, upravljanje projektima na razini LAG-a kao pružatelja potpore;
4. Animacijske aktivnosti – odnose se na motiviranje i animiranje lokalne zajednice za uključivanje u aktivnosti LAG-a, ispitivanje stavova o razvojnim prioritetima LAG-a te prikupljanje ideja i prijedloga za daljnje funkcioniranje LAG-a, poticanje na suradnju u radu LAG-a;
5. Aktivnosti suradnje – uključuju pripremu i provedbu projekata međuteritorijalne i transnacionalne suradnje u tematskim područjima definiranim u ciljevima razvoja LAG-a. 
Horizontalni elementi koji su ključni za uspješnu provedbu svakog radnog paketa su administracija i praćenje i evaluacija. Administracija se odnosi na osiguravanje dovoljnog ljudskog kapaciteta za (1) provedbu strategije sukladno definiranim provedbenim okvirom i procedurama te (2) upravljanje  projektnim ciklusom projekata koji su predviđeni za financiranje kroz LRS. Određeni ljudski kapaciteti nužni su i za provođenje interne i eskterne evaluacije provedbe LRS sukladno postavljenim procedurama u cilju praćenja učinkovitosti i svrsishodnosti LRS. 

9.3.1. [bookmark: _Toc444454535]Ljudski kapaciteti za provedu LRS

Trenutna organizacijska struktura postavljena je na način da osigurava potrebne kapacitete za provedbu navedenih radnih paketa. Kapaciteti stručnih suradnika i suradnica koje su zaposlene u LAG-u odgovaraju traženom profilu za navedena radna mjesta te su dovoljne za osiguravanje funkcionalnosti i kvalitete provedbe LRS. 
Odgovornosti i zadatci pojedinog tijela LAG-a sukladno definiranim radnim paketima za provedbu LRS dani su u nastavku.



	RADNI PAKET
	ZADUŽENO TIJELO
	ODGOVORNOSTI

	Prikupljanje i priprema projekata 
	Stručne službe LAG-a
	Priprema dokumentacije za objavu natječaja, organizacija i održavanje info-dana, administriranje Baze projekata sukladno internim pravilnicima

	
	Upravni odbor 
	Odobrenje objave natječaja

	
	Skupština
	Odobrenje objave natječaja prema Akcijskom planu provedbe

	Odabir projekata
	Stručne službe LAG-a
	Zaprimanje projekata, provedba administrativne kontrole, priprema projektnih dosje za ocjenjivanje za Povjerenstvo, administrativna podrška Povjerenstvu za odabir, priprema rang liste projekata, upućivanje prema Upravnom odboru, priprema dokumentacije o odabranim projektima i slanje prema Agenciji za plaćanja

	
	Upravni odbor 
	Imenovanje Povjerenstva za odabir projekata, razmatranje i odobravanje projekata prema izrađenoj Rang listi projekata od strane Povjerenstva za odabir

	
	Povjerenstvo za odabir projekata
	Ocjenjivanje pristiglih projekata prema zadanim kriterijima u natječajnoj dokumentaciji, priprema Rang liste projekata

	
	Skupština
	Potvrđivanje Povjerenstva za odabir projekata, potvrđivanje projekata prema izrađenoj Rang listi projekata od strane Povjerenstva za odabir

	
	Nacionalna Agencija za plaćanja
	Provjera pristiglih projekata LAG-a, izdavanje Odluke o odabiru te odobravanje zahtjeva za plaćanje

	Provedba projekata 
	Stručne službe LAG-a
	Organizacija i provedba radionice za korisnike, provođenje kontrole na terenu, stručna pomoć u provedbi projekata u svojstvu voditelja projekta ispred upravljačkog tijela

	Animacijske aktivnosti 
	Stručne službe LAG-a
	Organizacija tematskih radionica i info dana LAG-a, intervjui s lokalnim stanovništvom, organizacija konferencija, specijalizirane edukacije za djelatnike LAG-a kako bi podigli svoje kapacitete i prenijeli znanja i iskustva na lokalnu zajednicu, promoviranje suradnje

	Aktivnosti suradnje 
	Stručne službe LAG-a
	Priprema projekata suradnje, upućivanje na odobrenje Povjerenstvu za odabir projekata, provedba projekata suradnje, umrežavanje LAG-a sa strukovnim organizacijama, lokalnim i regionalnim tijelima, drugim LAg-ovima radi prijenosa dobre prakse i primjenu načela razvoja „odozdo prema gore“

	
	Upravni odbor 
	Odobravanje projekata suradnje

	
	Skupština
	Potvrđivanje projekata suradnje

	Administracija
	Stručne službe LAG-a
	Priprema godišnjeg Akcijskog plana provedbe Strategije, priprema izvješća o radu LAG-a, priprema plana rada LAG-a za naredno razdoblje, komunikacija s nacionalnom Agencijom za plaćanja, koordinacija članstva LAG-a u strukovnim udruženjima (LEADER mreža)

	
	Upravni odbor 
	Odobravanje Akcijskog plana provedbe LRS, godišnjeg izvješća o radu i plana rada

	
	Skupština
	Potvrđivanje Akcijskog plana provedbe LRS, godišnjeg izvješća o radu i plana rada

	
	Nacionalna Agencija za plaćanja
	Ocjena i prihvaćanje godišnjeg Akcijskog plana provedbe LRS, isplata potrebnih sredstava, monitoring rada LAG-a sukladno nacionalnoj regulativi

	Evaluacija i praćenje
	Stručne službe LAG-a
	Izrada godišnjeg izvješća o provedbi LRS prema zadanim parametrima (godišnje)

	
	Upravni odbor 
	Odobravanje godišnjeg izvješća o provedbi LRS

	
	Skupština
	Potvrđivanje godišnjeg izvješća o provedbi LRS

	
	Vanjski stručnjak
	Provedba vanjskog vrednovanja provedbe LRS temeljem zadanih parametara vrednovanja te izrada preporuka za daljnju provedbu (svake tri godine)




9.3.2. [bookmark: _Toc444454536]Financijski kapaciteti za provedbu LRS

Financijski kapaciteti za provedbu LRS temelje se na iskorištavanju sredstava koji su na raspolaganju LAG-u kroz provedbu podmjere 19.2. Programa ruralnog razvoja – Provedba operacija unutar CLLD strategije, podmjere 19.3. – Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a, podmjere 19.4. – Tekući troškovi i animacija  unutar mjere 19 - Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – Lokalni razvoj pod vodstvom zajednice. Dio tekućih troškova planira se podmiriti kroz redovne prihode (članarine) LAG-a koja se procjenjuje na razini od xxxxx kuna godišnje. Ovakva struktura financiranja provedbe LRS zadana je obzirom da se ova Strategija temelji na pristupu jednom fondu kojeg je Republika Hrvatska odabrala kroz Program ruralnog razvoja, a za provedbu projekata pod mjerom LEADER. Troškovi su planirani za provedbu same Strategije, za suradnju te tekuće troškove i animaciju. Obzirom da je ciljana vrijednost bespovratnih potpora koje se žele pružiti kroz LRS procijenjena u na 954.000,00 EUR (ciljani iznos u okviru podmjere 19.2.), sukladno odredbama Programa ruralnog razvoja, procijenjena vrijednost troškova za animaciju i tekuće troškove iznosi 5% sredstava osiguranih kroz podmjeru 19.2. (47.400,00 EUR), a troškovi pripreme i provedbe suradnje procjenjuju se na 25% sredstava osiguranih kroz podmjeru 19.2. (238.500,00 EUR). Proračun troškova izrađen je temeljem identifikacije lokalnih potreba sukladno analizi stanja i SWOT analizi te iskazom zainteresiranosti samih korisnika kroz formiranje Baze projekata. U izradi proračuna i potrebnih financijskih kapaciteta vodilo se računa o načelu učinkovitosti dodijeljenih sredstava, svrsishodnosti sredstava te načelu multiplikatora uloženih sredstava. Kod izrade proračuna u obzir su uzeti i identificirani rizici u SWOT analizi (analiza prijetnji) pri čemu je posebna pozornost usmjerena na one Aktivnosti i Tipove operacija za koje nacionalna Agencija za plaćanja u trenutku pripreme LRS nije izradila pravilnike za provedbu pojedine mjere, podmjere i tipova aktivnosti. Za takve identificirane Aktivnosti u LRS, pri izradi proračuna primijenjeno je pravilo da su ove Aktivnosti za provedbu planirane u kasnijem razdoblju provedbe LRS u smanjenom financijskom obujmu u odnosu na ostale Aktivnosti. Ovo pravilo utemeljeno je i na nalazima projekata prijavljenih u okviru Baze projekata koja se formirala kroz postupak izrade LRS, a koja je pokazala da za te Aktivnosti postoji ograničeni interes te su sukladno tome alocirana sredstva. LAG Zagorje-Sutla planira dio svojih troškova pokriti i kroz iskorištavanje drugih, alternativnih izvora financiranja putem prijave na otvorene natječaje Zaklade za razvoj civilnog društva, sudjelovanjem u nacionalnim i međunarodnim natječajima i provedbom projekata kroz te fondove, a za što se planira izraditi poseban Akcijski plan provedbe i identifikacije područja djelovanja, a sukladno izrađenoj Osnovnoj analizi u ovoj Strategiji. Ovi izvori financiranja stoga nisu uključeni u financijski okvir provedbe LRS koji je prikazan u sljedećem poglavlju. 
10. [bookmark: _Toc444454537] Financijski plan

U prethodnom poglavlju opisani su stručni kapaciteti potrebni za provedbu LRS te je dan okvir potrebnih financijskih sredstava koje je nužno uložiti u ostvarenje zadanih ciljeva i prioriteta razvoja. U ovom poglavlju prikazuju je potrebna sredstva za provedbu pojedinog Cilja, Aktivnosti i Tipa operacija u % od ukupnih sredstava koji se očekuju kroz provedbu podmjere 19.2. – Provedba operacija unutar CLLD strategije  te sredstava za provedbu Cilja 5 koji su proračunati na temelju intenziteta potpore za ove aktivnosti navedenog u Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske.  Sistematiziran prikaz  na razini Cilja, Aktivnosti i Tipa operacija nalazi se u tablici u nastavku.

	CILJ / AKTIVNOST / TIP OPERACIJA
	UKUPNO % kroz LRS
	GODIŠNJA ALOKACIJA U %

	
	
	2014.*
	2015.*
	2016.
	2017.
	2018.
	2019.
	2020.

	CILJ 1 
	36,23%
	0,00%
	0,00%
	5,24%
	9,96%
	7,86%
	10,00%
	3,17%

	Aktivnost 1.1. 
	26,76%
	0,00%
	0,00%
	5,24%
	7,86%
	5,24%
	5,24%
	3,17%

	Tip operacije 1.1.1. 
	12,00%
	0,00%
	0,00%
	2,62%
	2,62%
	2,62%
	2,62%
	1,57%

	Tip operacije 1.1.2. 
	7,38%
	0,00%
	0,00%
	2,62%
	2,62%
	0,00%
	2,62%
	1,60%

	Tip operacije 1.1.3.
	7,38%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	2,62%
	2,62%
	0,00%
	0,00%

	Aktivnost 1.2. 
	9,48%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	3,14%
	1,57%
	5,24%
	0,00%

	Tip operacije 1.2.1. 
	9,48%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	3,14%
	1,57%
	5,24%
	0,00%

	CILJ 2 
	16,77%
	0,00%
	0,00%
	5,24%
	10,48%
	7,86%
	10,48%
	8,93%

	Aktivnost 2.1. 
	9,96%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	3,14%
	1,57%
	5,24%
	0,00%

	Tip operacije 2.1.1.
	4,98%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	1,57%
	1,57%
	2,62%
	0,00%

	Tip operacije 2.1.2. 
	4,98%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	1,57%
	0,00%
	2,62%
	0,00%

	Aktivnost 2.2. 
	6,81%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	5,24%
	1,57%

	Tip operacije 2.2.1. 
	3,40%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	2,62%
	1,57%

	Tip operacije 2.2.2. 
	3,40%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	1,31%
	0,00%

	CILJ 3 
	43,00%
	0,00%
	0,00%
	5,24%
	10,48%
	7,86%
	10,48%
	8,93%

	Aktivnost 3.1.
	31,45%
	0,00%
	0,00%
	5,24%
	10,48%
	7,86%
	5,24%
	2,62%

	Tip operacije 3.1.1. 
	31,45%
	0,00%
	0,00%
	5,24%
	10,48%
	7,86%
	5,24%
	2,62%

	Aktivnost 3.2. 
	11,55%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	5,24%
	6,31%

	Tip operacije 3.2.1. 
	11,55%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	5,24%
	6,31%

	CILJ 4 
	4,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	2,64%
	1,36%

	Aktivnost 4.1. 
	2,64%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	2,64%
	0,00%

	Tip operacije 4.1.1.
	2,64%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	2,64%
	0,00%

	Aktivnost 4.2. 
	1,36%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	1,36%

	Tip operacije 4.2.1. 
	1,36%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	1,36%


*Obzirom da za 2014. i 2015. godinu nisu ostvarena sredstva kroz podmjeru 19.2. Programa ruralnog razvoja RH, a LAG nije imao dovoljno vlastitih sredstava kroz redovne prihode, alokacija za ove godine iznosi 0%.

Za tekuće troškove i animaciju predviđa se ukupna alokacija od 25% sredstava ostvarenih kroz javne izdatke za provedbu LRS u promatranim godinama što iznosi ukupno 238.500,00 EUR za razdoblje 2014. – 2020. godina. Raspodjela po godinama za Tip operacija 5.1.2. prikazana je u nastavku. Kod tekućih troškova u kalkulaciju je potrebno uračunati primjenu pravila n+3 za projekte koji se financiraju sredstvima EU fondova te je potrebno računati na pokriće troškova za animaciju i tekuće troškove za 2021., 2022. i 2023. godinu što će se regulirati godišnjim akcijskim planom. 
	TIP OPERACIJA
	UKUPNO kroz LRS
	GODIŠNJA ALOKACIJA U %

	
	
	2014.**
	2015.**
	2016.
	2017.
	2018.
	2019.
	2020.

	5.1.2. -   Tekući troškovi i animacija
	238.500,00 EUR
	0,00%
	0,00%
	10,48%
	23,58%
	17,30%
	33,60%
	15,04%


**Obzirom da za 2014. i 2015. godinu nisu ostvarena sredstva kroz podmjeru 19.2. Programa ruralnog razvoja RH, a LAG nije imao dovoljno vlastitih sredstava kroz redovne prihode, alokacija za ove godine iznosi 0%.

Za pripremu i provedbu projekata suradnje predviđa se alokacija od 5% sredstava ostvarenih kroz javne izdatke za provedbu LRS u razdoblju 2014. – 2020. godine što iznosi ukupno 47.700,00 EUR. Alokacija po godinama za Tip operacije 5.2.1. prikazana je u nastavku. 
	TIP OPERACIJA
	UKUPNO kroz LRS
	GODIŠNJA ALOKACIJA U %

	
	
	2014.***
	2015.***
	2016.
	2017.
	2018.
	2019.
	2020.

	Tip operacije 5.2.1. - Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a
	47.700,00 EUR
	0,00%
	0,00%
	10,48%
	23,58%
	17,30%
	33,60%
	15,04%


***Obzirom da za 2014. i 2015. godinu nisu ostvarena sredstva kroz podmjeru 19.2. Programa ruralnog razvoja RH, a LAG nije imao dovoljno vlastitih sredstava kroz redovne prihode, alokacija za ove godine iznosi 0%.
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DODATAK 1 – Cjelokupna analiza stanja
DODATAK 2 – Popis naselja na području LAG-a
DODATAK 3 – Popis kulturnih dobara na području LAG-a
DODATAK 4 – Karta zaštićenih i NATURA područja
DODATAK 5 – Integrirana SWOT analiza s obrazloženjima
DODATAK 6 – Ciljevi i aktivnosti razvoja, kriteriji odabira projekata
DODATAK 7 – Pregled pokazatelja
DODATAK 8 - Popis članova skupštine, upravnog i nadzornog odbora i stručnih suradnika



Skupština

68 članica i članova
Nadzorni odbor

3 člana
Voditelja ureda LAG-a

1 voditeljica
Stručni suradnici

4 stručna suradnika
Upravni odbor

17 članica i članova
Voditeljica LAG-a

1 voditeljica
Povjerenstvo za odabir projekata

minimalno 5 članova




























Ukupan broj PG-a	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	3412	3562	3538	3546	3444	


Broj stanovnika	Pregrada	Klanjec	Zabok	Sveti Križ Začretje	Krapinske Toplice 	Kraljevec na Sutli	Hum na Sutli	Desinić	Kumrovec 	Tuhelj	Zagorska Sela	6594	2915	8994	6165	5367	1727	5060	2933	1588	2104	996	
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